## Instrucciones PAS (hidden)
Instrucciones para el diligenciamiento del Plan de Acción y Seguimiento (PAS)
Pasos | Descripción
Paso 0. Datos básicos | Diligencie el plan de acción y seguimiento comenzando por los datos básicos tales como: a. Título del documento. b. Dirección técnica o grupo responsable (utilice el desplegable y elija la dirección técnica o grupo responsable). c. Entidades líderes, deben ser las que pertenecen al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). d. Objetivo general. Los campos "Documento No. CONPES" y "Fecha de aprobación" se diligenciarán conforme se haya aprobado el documento en la sesión de CONPES. La "Fecha de actualización" se debe actualizar cada vez que se entregue una versión del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) al Grupo CONPES. La fecha de aprobación y la fecha de actualización deben seguir este formato: DD/MM/AAAA.
Paso 1. Plan de acción | a. Objetivos específicos: Se deben escribir así: Objetivo 1: Implementar… Objetivo 2: Diseñar… Los objetivos deben ir acompañados de un verbo y deben derivarse del objetivo general, para ver más detalles de cómo formular los objetivos específicos por favor diríjase a la "Guía Metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos CONPES" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/EC-G01%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3%B3n%20y%20seguimiento%20Doc%20Conpes.Pu.pdf) Defina la ponderación de cada objetivo de acuerdo a su nivel de importancia en el cumplimiento del objetivo general de la política. Tenga en cuenta que la ponderación debe ser expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones debe ser igual a 100%.
b. Acciones: Cada objetivo específico debe tener acciones asociadas para su cumplimiento y deben ir acompañadas de un verbo. Las acciones deben escribirse de la siguiente forma: 1.1 Elaborar... En este caso, la numeración 1.1 indica que la acción es la número 1 y corresponde al objetivo 1. Todas las acciones deben ser numeradas siguiendo la secuencia descrita. Defina la ponderación de las acciones de acuerdo a su nivel de importancia dentro del cumplimiento del objetivo específico relacionado. Tenga en cuenta, que la ponderación debe estar expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones de las acciones de un objetivo específico dado debe ser igual a la ponderación de dicho objetivo. Adicionalmente, la suma total de la ponderación de las acciones debe ser igual a 100%.
c. Relaciones entre acciones: Indique si la acción formulada depende de la ejecución de otra acción. En caso de que no exista relación escriba la palabra No, en caso contrario indique el número de la acción o las acciones que estén relacionadas con la acción después de la palabra Sí (ejemplo: Sí, 2.3).
d. Responsables de la ejecución: Se debe escribir el nombre de las entidades y las direcciones/subdirecciones/dependencias/grupos responsables de ejecutar las acciones. Para ello, escriba nombres completos y evite el uso de siglas. Las dependencias de una misma entidad deben ser separadas por un punto seguido "." (ejemplo: Dirección de Desarrollo Social. Dirección de Desarrollo Empresarial) La información de contacto corresponde a la persona responsable de reportar la ejecución de la acción. Los nombres deben ir acompañados por los correos electrónicos.
e. Tiempo de ejecución: Escriba las fechas de inicio y finalización de las acciones. El tiempo de ejecución debe seguir el formato: DD/MM/AAAA. Recuerde que una fecha no es un año ni un trimestre.
f. Indicadores de cumplimiento: Para esta sección tenga en cuenta los siguientes pasos: - Seleccione el tipo de indicador de acuerdo a la lista desplegable que aparece en la columna denominada "Tipo". - Indique el nombre del indicador que permite hacer seguimiento a la acción. Se aconseja que en el indicador se añada el verbo en participio de la acción (ejemplo: casas construidas, capacitaciones realizadas). No se recomienda el uso de mediciones binarias, cuando la meta sea cumplir con un elemento (un documento elaborado, un libro publicado, un diagnóstico realizado...), se recomienda que el indicador se formule como "Porcentaje de avance" (ejemplo: Porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro sobre la historia del municipio de Armero.). Evite escribir símbolos como "%", escriba las palabras completas (porcentaje). - Indique la fórmula de cálculo del indicador. Recuerde que debe haber perfecta coherencia entre el indicador, la fórmula de cálculo y las unidades de las metas. Cuando la meta sea cumplir con un elemento se recomienda que la fórmula de cálculo se escriba como la sumatoria del porcentaje de avance según los hitos propuestos. Ejemplo: Sumatoria del porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro (Espacio entre la fórmula principal e hitos) Hito 1. Elaboración de 3 de 6 capítulos del libro=10% Hito 2. Elaboración de 6 de 6 capítulos del libro=50% Hito 3. Aprobación de la versión final del libro=35% Hito 4. Publicación del libro en librerías=5%) - Indique la forma de acumulación entre flujo, acumulado, reducción y reducción acumulada. El indicador será de flujo si busca medir los logros en aquellas actividades que se repiten en el tiempo de duración de la acción sin que los resultados de un año afecten los del año anterior. El indicador será acumulado si busca medir el resultado obtenido en un año determinado, incluyendo el resultado de años anteriores. El indicador será de reducción si busca medir los esfuerzos por disminuir un valor que se tiene a un año determinado. El indicador será de reducción acumulada si busca disminuir un valor que se tiene a un año determinado incluyendo el resultado de años anteriores. Para ver más detalles de cómo determinar la forma de acumulación de los indicadores por favor diríjase a la "Guía metodológica para el seguimiento y la evaluación a políticas públicas" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Cartilla%20Guia%20para%20Seguimiento%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Ago%2013.pdf) - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta y ser congruente con el nombre del indicador y su respectiva fórmula de cálculo. - Indique las metas anuales del indicador -de acuerdo a su periodo de ejecución- solo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos); no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada cuando haya lugar. En los casos en los que el indicador cuente con línea de base en valores absolutos, por favor adicione este valor a las metas definidas. - No formule varios indicadores para una sola acción. Cada acción debe tener asociado un indicador de seguimiento, evite agrupaciones de indicadores.
g. Costo de las acciones: Indique el costo de las acciones en millones de pesos, es decir los recursos necesarios para implementar la acción. Totalice los costos por acción y por vigencia. No se deben diligenciar celdas con valores cero. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía.
h. Recursos asignados para las acciones: Indique los recursos asignados en millones de pesos y sus fuentes para cada vigencia. Puede haber distintos recursos y fuentes para una misma acción. Totalice los recursos por acción y por vigencia. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía, pero por favor especifique con claridad su fuente. Los recursos deben estar en pesos del año de la aprobación del documento.
i. Diferencia ente el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones: Si bien existe una fórmula predeterminada, favor verifique se haya calculado la diferencia entre el total de los recursos asignados para el cumplimiento de las acciones y el costo total de las mismas por vigencia con el fin de identificar si la política está financiada o desfinanciada.
Paso 2. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de la acción: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en las unidas en las cuales fue formulado el indicador correspondiente, en términos porcentuales o valores absolutos. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas anuales (acumuladas) establecidas. - Elimine o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes de seguimiento. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
b. Avance acumulado financiero de la acción: - El avance acumulado financiero de la acción debe estar expresado en millones de pesos. - El porcentaje de avance financiero de la acción se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance financiero de la acción Ni= (avance acumulado financiero de la acción Ni en el corte N/ total recursos asignados para la acción Ni en el año del corte). Si la acción Ni comenzó en el año 1 y termina en el año 3, el porcentaje de avance financiero para los cortes del año 2 tendrá como denominador la suma de los recursos asignados para la acción Ni en los años 1 y 2. - El avance acumulado financiero de las acciones para cada corte se calcula con las siguientes fórmulas: Avance total financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]. Porcentaje de avance financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]/ [Total de recursos asignados para el año del corte]. Este denominador irá cambiando según el paso de los años. Para las fechas de corte el año 1, será el total de recursos asignados para el año; para los cortes del año 2 será la suma de los recursos asignados en el año 1 y el año 2. - Elimine y/o adiciones columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
c. Porcentaje de cumplimiento acumulado de los objetivos: - El avance del cumplimiento de los objetivos específicos del documento CONPES tiene la siguiente fórmula: Porcentaje de avance de cumplimiento del objetivo J en el corte N = [(Porcentaje de avance de la acción 1 del objetivo J en el corte N)*(ponderación acción 1 del objetivo J) +..+ (Porcentaje de avance de la acción Ni del objetivo J en el corte N)* (ponderación acción Ni del objetivo J) / (Importancia relativa del objetivo J)*100% ]. Esto se logra hacer de manera más expedita con la función de Excel SUMAPRODUCTO de manera que se escogen las dos columnas, de ponderación y avance porcentual y la función hace el cálculo descrito anteriormente. - Asegúrese de aplicar la fórmula correctamente, incluyendo los valores de los porcentajes de avance y de las ponderaciones de las acciones que componen cada objetivo específico. - Actualice el cálculo de la fórmula conforme al : i) Número de acciones de cada objetivo (adición de filas); ii) Corte evaluado de seguimiento, ya que la fórmula está indicando el avance del objetivo 1 para el corte No.1. Es decir, que a medida que se reporta la información de los cortes de seguimiento establecidos en el documento CONPES, la fórmula debe actualizarse con los porcentajes de avance acumulado de las acciones correspondientes al corte que se esté analizando. Por ejemplo, si se quiere calcular el porcentaje acumulado de cumplimiento de avance del objetivo 2 para el corte No. 2 la fórmula es la siguiente: Porcentaje de avance de cumplimiento objetivo 2 en el corte 2 = [(% de avance de la acción 2.1 en el corte 2)* (ponderación acción 2.1) +..+ (% de avance de la acción 2i en el corte 2) * (ponderación acción 2i) / (Importancia relativa del objetivo 2)*100%]. Con la función de Excel señalada arriba, se tendrá: SUMAPRODUCTO (Columna de ponderaciones de las acciones del objetivo 2; columna de avances porcentuales de las acciones del objetivo 2). - El avance del cumplimiento del objetivo general del documento CONPES, corresponde a la sumatoria de los porcentajes de avance de los objetivos específicos.
Paso 3. Balance cualitativo | Responda las preguntas que están en la sección de balance cualitativo y actualice los datos de contacto de los responsables del reporte de las acciones en los casos que haya lugar.
Instrucciones para el diligenciamiento de la hoja de vida de los indicadores de resultados
Pasos | Descripción
Paso 1. Características generales | a. Nombre del indicador: - Escribir el nombre del indicador, el cual debe ser corto y dar cuenta de lo que está midiendo.
b. Relación con las acciones: -Indicar de cuáles acciones dentro del PAS depende este indicador.
c. Las siguientes secciones deben ser diligenciadas por el Grupo CONPES del DNP: - Estrategia transversal/regional - Objetivo - Programa del PND
d. Sector: - Sector responsable de este indicador
e. Descripción: - Define la información que el indicador va a proporcionar. Identifica los principales aspectos por los cuales se definió el indicador. Este campo debe responder a las preguntas: ¿qué va a medir? y ¿por qué es importante medirlo?. También se debe indicar si el objetivo del indicador es aumentar, reducir o mantener dentro de un rango.
Paso 2. Medición | a. Fórmula de cálculo: Escribir la expresión matemática con la cual se calcula el indicador
b. Unidad de medida: Escribir el parámetro de referencia para determinar las magnitudes de medición del indicador.
c. Periodicidad de medición: Explicar la frecuencia con la cual se miden los resultados.
d. Línea base: - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. - El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta. - Se debe especificar la fuente de información usada para obtener el dato y la fecha a la que corresponde.
e. Metas: - Cantidad programada o valor objetivo que espera alcanzar el indicador en un periodo específico (año). - Indique la meta del indicador, sólo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos), no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada. - En los casos en los que el indicador cuente con línea de base, por favor adiciones este valor a las metas definidas.
f. Metodología de la medición: Describa el proceso técnico para poder reportar el indicador; es decir, el proceso que se sigue para obtener los datos y realizar los cálculos necesarios.
Fuentes de medición: Escriba las entidades y sistemas de información encargados de la producción o suministro de la información que se utiliza para la construcción del indicador.
h. Días de rezago: Escriba los días que tarda la información para estar disponible después de cumplido el periodo de medición.
i. Serie disponible: Indique la fecha desde la cuál es posible tener acceso a la serie de datos del indicador.
Paso 3. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de resultado: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en términos porcentuales o valores absolutos, dependiendo de cómo fue formulado el indicador de seguimiento. El registro de las metas debe ser acumulado y debe corresponder a la fechas de corte de seguimiento. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas establecidas en los cortes de seguimiento.
b) Datos del responsable del indicador: - Se debe escribir el nombre de la persona responsable de reportar la información de avance de este indicador en los términos presentados en la ficha técnica. - Para el campo de entidad y dependencia escriba nombres completos y evite el uso de siglas.
Paso 4. Observaciones | Escriba los comentarios que deban tenerse en cuenta sobre el indicador, y que no fueron recogidos a través de la ficha técnica. Incluye comentarios que se consideren pertinentes para la conceptualización y comprensión del indicador.
Paso 5. Tabla de Indicadores | A partir de la hoja de vida de cada indicador de resultado, diligencie los campos requeridos en la pestaña de Indicadores de resultado (IR).
Recomendaciones de forma
1. No modifique el formato del Plan de acción y seguimiento en cuanto a: tipo de letra, nombres de las columnas y de las filas, bordes, colores de las celdas, formatos de las columnas correspondientes nombradas "% de avance".
2. En el Plan de Acción, elimine y/o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones, vigencias y cortes. Asegúrese de mantener el formato cuando adicione y/o elimine columnas y filas.
3. Asegúrese de aplicar y copiar en el Plan de Acción las fórmulas de cálculo para las filas y columnas que tienen fórmulas: "Avance acumulado", "% de avance", "%de cumplimiento acumulado de los objetivos", "Avance de las acciones" y "Avance financiero".
4. Haga buen uso de las normas ortográficas. No use mayúsculas sostenidas, alterne entre mayúscula y minúscula.

## Desplegables (hidden)
Tipo | Forma de acumulación
Gestión | Flujo
Producto | Acumulado
Resultado | Reducción
Reducción acumulada
Direcciones Técnicas DNP | DT DNP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Dirección de Vigilancia de las Regalías | Dirección del Sistema General de Regalías | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible | Dirección de Desarrollo Social | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Dirección de Desarrollo Urbano | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Dirección de Estudios Económicos | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Dirección de Desarrollo Digital
DADS | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Subdirección de Inversiones para el Desarrollo Social y la Administración General del Estado | Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal | Subdirección de Proyectos |  | Subdirección de Gestión Ambiental | Subdirección de Minas y Energía | Subdirección de Salud | Subdirección de Justicia y Gobierno | Subdirección de Producción y Desarrollo Rural | Subdirección de Agua y Saneamiento | Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación | Subdirección de Análisis Fiscal | Grupo de Sinergia Territorial | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Subdirección de Prospectiva Digital
DDD | Direccion de Desarrollo Digital | Subdirección de Inversiones para la Infraestructura y la Defensa Nacional | Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación |  | Subdirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático | Subdirección de Transporte | Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida | Subdirección de Seguridad y Defensa | Subdirección de Comercialización y Financiamiento Agropecuario Rural | Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano | Subdirección de Productvidad, Internacionalización y Competencia | Subdirección de Estudios Sectoriales y Regulación | Grupo de Evaluaciones Focalizadas
DDDR | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial | Subdirección de Control |  |  | Subdirección de Movilidad y Transporte Urbano | Subdirección de Educación |  |  |  |  | Subdirección de Estudios Macroeconómicos | Grupo de Seguimiento
DDRS | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Subdirección de Crédito | [5 empty] | Subdirección de Empleo y Seguridad Social | [5 empty] | Grupo de Tecnología
DDS | Dirección de Desarrollo Social | [6 empty] | Subdirección de Género
DDU | Dirección de Desarrollo Urbano
DEE | Dirección de Estudios Económicos
DIDE | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial
DIES | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
DIFP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
DJSG | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno
DSEPP | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
DSGR | Dirección del Sistema General de Regalías
DVR | Dirección de Vigilancia de las Regalías
GPE | Grupo de Proyectos Especiales
SGS | Subdirección General Sectorial
SGT | Subdirección General Territorial
PGN-propios
PGN-nación
PGN-nación- funcionamiento
PGN-propios- funcionamiento
SGR
SGP
Otros

## G. JURIDICA
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"
PLAN OPERATIVO POR DEPENDECIA (POD) 2022
GESTION JURIDICA
No IND | PROCESO | ACTIVIDADES A REALIZAR | META PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | FORMULA INDICADOR | 1 TRIMESTRE DE 2022 |  | 2 TRIMESTRE DE 202 |  | 3 TRIMESTRE DE 2022 |  | 4 TRIMESTRE DE 2022
[9 empty] | RESULTADO | SEGUIMIENTO A MARZO 2022 | RESULTADO | SEGUIMIENTO A JUNIO 2022 | RESULTADO | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2022 | RESULTADO | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2022
1 | CONTRATACION | EL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS MODALIDADES FINALIZADO EN SU TOTALIDAD EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, SIGUIENDO LOS PARAMETROS LEGALES VIGENTES | CONTRATOS SUSCRITOS EN LA PLATAFORMA SECOP II PARA EL 20212- 100% | 2022-01-10 | 2022-12-30 | TRIMESTRAL | JEFE OFICINA JURIDICA | No. de contratos suscritos en la plataforma secop II: | 100% | Durante este periodo se radicaron 146 expedientes precontractuales, para lo cual se suscribieron 136 contratos. Así: 132 en contratos de prestación de servicios profesionales y de apóyo a la gestión, 1 contrato de arrendamiento, esto bajo la modalidad de contratación directa y 3 contratos en la modalidad de minima cuantía. Las diferencias de lo radicado con los contratos suscritos radica en lo siguiente: 1. 141 Expedientes fueron radicados en la modalidad de contratación directa y 9 de estos fueron debidamente creados y enviados al proveedor, pero estos nunca cargaron la documentación y noi fue posible suscribirlos. 2. 4 Expedientes fueron radicados en la modalidad de minima cuantia, pero uno de ellos se declaro desierto razón por la cual no se llevo a cabo suscripción de contrato. La evidencia se encuentra reportada en el archivo de gestión de la oficina jurídica y en la plataforma del SECOP II.
No. de procesos precontractuales radicados
2 | CONTRATACION | PUBLICACIÒN CONTRATACIÒN PAGINA SIA OBSERVA DE CONFORMIDAD CON LOS CONTRATOS ADELANTADOS POR LA PLATAFORMA DEL SECOP II | REGISTRO SIA OBSERVA - SECOP II 100% | 2022-01-10 | 2022-12-30 | TRIMESTRAL | OFICINA JURÍDICA | No. de contratos registrados en SIA Observa | 100% | Durante este periodo se suscribieron a través de la plataforma SECOP II 136 contratos, Así: 132 en contratos de prestación de servicios profesionales y de apóyo a la gestión, 1 contrato de arrendamiento, esto bajo la modalidad de contratación directa y 3 contratos en la modalidad de minima cuantía, los cuales los 136 contratos se encuentran registrados en el SIA OBSERVA.
No. de contratos suscritos en la plataforma SECOP II
3 | CONTRATACION | REMISIÒN INFORMES MENSUALES CONTRATACION LEGALIZADA A PROCURADURIA | INFORMES ENTREGADOS - (año 2022) | 2022-02-01 | 2022-12-30 | TRIMESTRAL | OFICINA JURIDICA | No de informes presentados | 100% | Durante este periodo se envio a la Procuraduria el informe de los meses de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022, ya que se envian mes vencido. Se encuentran como evidencia los correos de envio.
No de informes programados:
4 | GESTION JURIDICA | DERECHOS DE PETICION | DERECHOS DE PETICIÒN TRAMITADOS DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES - 100% | 2022-01-02 | 2022-12-30 | TRIMESTRAL | JEFE OFICINA JURÍDICA | No. de peticiones resueltas | 100% | Durante este periodo se radicaron dos (2) derechos de petición de competencia directa de la oficina jurídica, para lo cual se les dio la debida resúesta dentro de los terminos de ley.
No. de peticiones registradas
5 | GESTION JURIDICA | CAPACITACIÒN FUNCIONARIOS | SECCIÓN CAPACITACIÓN - 3 al año | 2022-01-02 | 2022-12-30 | TRIMESTRAL | OFICINA JURIDICA | No de capacitaciones realizadas | 100% | Durante este periodo se llevo a cabo una capacitación der manual de contratación y de supervisión e inteventoria como proceso de inducción y reinducción, el día 11 de enero de 2022. Se encuentra como evidencia la circular No. 01 por la cual se convoco, y el control de asistencia
No Capacitaciones programadas:
6 | DEFENSA JUDICIAL | REPRESENTACIÓN EN PROCESOS JUDICIALES | DEMANDAS JUDICIALES - 100% | 2022-01-02 | 2022-12-30 | TRIMESTRAL | JEFE OFICINA JURÍDICA | No. de actuaciones atendidas | 100% | Durante este periodo no se presentaron actuaciones judiciales para atender por parte de la Oficina Juridica del Instituto
No. de actuaciones solicitadas y/o programadas
7 | INVESTIGACION DISCIPLINARIA | PROCESOS DISCIPLINARIOS | PROCESOS DISCIPLINARIOS - 100% | 2022-01-02 | 2022-12-30 | TRIMESTRAL | JEFE OFICINA JURÍDICA | No. de procesos adelantados | 100% | Durante este periodo no se presentaron informes, quejas o denuncias en el Instituto que dieran lugar a iniciar proceso disciplinario
No. de informes, quejas o denuncias radicadas en el instituto.
[7 empty] | TOTALES |  | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
MARIA ISABEL ROJAS VÁSQUEZ
JEFE OFICINA JURÍDICA

## ADMINISTRATIVO
|  |  | FORMATO |  |  |  |  | Código: FM-PG-PL-07
|  |  | PLAN OPERATIVO POR DEPENDECIA (POD)- GESTION ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | Versión: 02
Fecha: 01/04/2020
No IND | PROCESO | ACTIVIDADES A REALIZAR | META PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | FORMULA INDICADOR | 1 TRIMESTRE DE 2022 |  | 2 TRIMESTRE DE 2022 |  | 3 TRIMESTRE DE 2022 |  | 4 TRIMESTRE DE 2022
[9 empty] | RESULTADO | SEGUIMIENTO 31 MARZO 2022 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 JUNIO 2022 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 SEPTIEMBRE 2022 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 SEPTIEMBRE 2022
1 | TALENTO HUMANO | ADOPTAR Y DAR CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (PLAN DE BIENESTAR, PLAN ANTICORRUPCIÓN, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, PLAN INTEGRAL DE CAPACITACIÓN, PINAR, PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO). | PLANES ADOPTADOS | 2022-01-29 | 2022-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA | #PLANES ADOPTADOS/TOTAL PLANES REQUERIDOS | 100% | En el trimestre del año, no ha iniciado el proceso de plan de bienestar descrito en la resolución N° 017 de enero 31 de 2022 por causa de ley de garantias, igualmente se tienen programado todos los planes dentro de la resolución citada. Mediante resolución N° 020 de enero 31 de 2022 se actualizó el plan PINAR del Instituto. Mediante resolución N° 014 de enero 25 de 2022 se actualizó el plan Anticorrupción del Instituto. Mediante resolución N° 019 de enero 31 de 2022 se actualizó el plan de capacitación del Instituto. Mediante resolución N° 021 de enero 31 de 2022 se actualizó el Plan Estratégico del Talento Humano del Instituto.
2 | TALENTO HUMANO | EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTO AL A LOS PLANES ADOPTADOS | 4 SEGUIMIENTOS | 2022-01-29 | 2022-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA | No seguimientos realizados/planes existentes | 100% | De conformidad a los planes ejecutados durante este periodo, se realizó el respectivo seguimiento a cada uno de estos con el fin de dar cumplimiento con lo estipulado en MIPG
3 | TALENTO HUMANO | EVALUACION Y HACER SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 4 SEGUIMIENTOS | 2022-02-17 | 2022-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA | No. de actividades realizadas | 34% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, se realizaron 07 actividades de 21 estipuladas en el plan de trabajo anual (Autoevaluación, plan de trabajo con la ARL, plan anual de capacitaciones, reuniones con el copasst y convivencia laboral e inspecciones de seguridad).
No de actividades programas en el SSTG
4 | TALENTO HUMANO | EVALUACION , EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUCION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA | 100% | 2022-02-17 | 2022-12-31 | SEMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA | No de evaluaciones realizadas | 100% | Se realizó la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa a través de la CNSC y así mismo, se realiza la concertación de objetivos para la vigencia 2022-2023
No de evaluaciones programadas
5 | TALENTO HUMANO | INDUCCION Y REINDUCCION | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA | No de inducción y reinducciones realizadas | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, se realizo una induccion y reinducción del Manual Específico de Funciones con el apoyo de la Jefe de Área Jurídica Maria Isable Rojas Vasquez y el Gerente Fernando Augusto Paneso. Esta capacitación se realizó el 11 de enero de 2022. Esto se encuentra evidenciado en la Circular 01 y lista de asistencia.
No de inducciones y reinducciones programas
6 | NOMINA | REGISTRAR DE MANERA CORRECTA LA NOMINA Y SUS NOVEDAES EN LOS TERMINOS LEGALES | REGISTRAR LA NOMINA Y LAS NOVEDADES ACORDE A LO HECHOS | 2022-02-01 | 2022-12-31 | TRIMESTRAL | CONTABILIDAD | Pagos girados de manera correcta | 100% | En el Primer trimestre se procesaron (06) planillas de nomina, (03) de seguridad social con las novedades de vacaciones de: Gloria Ines Herrera, Maria Ludibia Arias, David Alberto Rojas y liquidación definitiva de MAURICIO RAYO.
novedades registratads en la fecha y perido correctos
7 | ARCHIVO CENTRAL | LEVANTAMIIENTO DE INVENTARIO DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL ARCHIIVO | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TRIMESTRAL | ARCHIVO CENTRAL | No de activiades realizadas del POI | 100% | Se viene realizando la actualización de inventarios que fueron objeto de transferencia 2015 y 2016, modificación de caratulas de cajas De acuerdo al cumplimiento de las obligaciones específicas contrato de prestación de servicios Nro 011 de 2021. La limpieza de las áreas del archivo central se viene realizando una vez a la semana, y vigilancia del archivo central en la nueva sede y en la actualidad se están realizando jornadas de adecuación del archivo central en la estantería respectiva. Se da cumplimiento según contrato de prestación de servicios nro. 075 de 2021
No de actividades programas en el POI
8 | SISTEMAS DE INFORMACION | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE LOS EVENTOS ,ACTVIDIDADES E INFORMACION QUE GENERA EL INSITUTO | 100% | 2022-01-15 | 2022-12-31 | TRIMESTRAL | CONTRATISTA APOYO | No publicaciones realizadas | 80% | En su gran mayoria se publicaron los documentos de acuerdo a la revisión de publicaciones en la página web de Indeportes Quindío basados en la guía para el cumplimiento de la transparencia activa, se evidencio que faltan algunos archivos por cargar de la vigencia 2021 y/o actualizar.
No total de eventos, actividades e información que requieran publicación.
9 | SISTEMAS DE INFORMACION | PRESENTACION DE INFORMES Y DOCUMENTOS A ORGANOS DE CONTROL Y PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTURALES. | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TRIMESTRAL | CONTRATISTA APOYO (MAURICIO ALVARADO ) | No. Publicaciones realizadas | 100% | Se presentó la rendición de cuenta 2021 a la Contraloria General del departamento del Quindío, se presentó el CHIP, octubre - diciembre 2021 a la contaduria General de la Nación, se presenta manualmente la declaración de retención en la fuente, a la DIAN, y la declaración de retención de ICA correspondiente al mes de diciembre de 2021 a la Alcaldia de Armenia, se publica en la página del SECOP II lo correspondiente a la contratación en tiempo real y de acuerdo a los términos legales establecidos, se publica la información contractual y presupuestal en la página del SIA.
No total de publicaciones programadas por ley
10 | ATENCION AL USUARIO | CUMPLIR CON LA RESPUESTA DENTRO DE LOS TERMINOS DE LEY CON LAS PQRS. | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TRIMESTRAL | SECRETARIA GENERAL | No de PQRS respondidas dentro de los términos de ley | 98% | Se recibieron 689 PQRS, de los cuales se constestaron 602. Se aclara que la ventanilla esta programada con menor tiempo de respuesta para la realizacion del seguimiento.
No total de PQRS recibidas en el periodo
[7 empty] | TOTALES |  | 91.2% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
Elaboro y Proyecto

## FINANCIERO
|  |  | FORMATO |  |  |  |  | Código: FM-PG-PL-08
|  |  | PLAN OPERATIVO POR DEPENDECIA (POD)- GESTION FINANCIERA |  |  |  |  | Versión: 02
Fecha: 01/04/2020
No IND | PROCESO | ACTIVIDADES A REALIZAR | META PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | FORMULA INDICADOR | 1 TRIMESTRE DE 2022 |  | 2 TRIMESTRE DE 2022 |  | 3 TRIMESTRE DE 2022 |  | 4 TRIMESTRE DE 2022
[9 empty] | RESULTADO | SEGUIMIENTO 31 MARZO 2022 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 JUNIO 2022 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 SEPTIEMBRE 2022 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 SEPTIEMBRE 2022
1 | CONTABILIDAD | GENERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA PRESENTARLOS A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS. | 4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TRIMESTRAL | CONTADOR | No Estados financiero gerenadors y publicados en la vigencia | 25% | Se presenta trimestral: abril 30 - julio 30 - octubre 31 y febrero 28 de 2023. Este año se presentó el ultimo trimestre del año 2021.
No total de estados financieros programados por la CGN
2 | CONTABILIDAD | GARANTIZAR QUE LOS REGISTROS CONTABLES SE PARAMETRICEN CON LAS CUENTAS DEL PRESUPEUSTO DE MENRA CORRECTA Y COHERENTE | 12 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TRIMESTRAL | CONTADOR | CONCLILIACIONES ENTRE AREAS SIN ERRORES DE PARAMETRIZACION | 25% | Se han realizado tres conciliaciones entre áreas de los meses de enero a marzo de 2022.
3 | PRESUPUESTO | PROYECTAR EL PRESUPUESTO PARA CADA VIGENCIA Y REALIZAR SU CORRECTA EJECUCION | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1 Acto administrativo de aprobacion y liquidacion de presupuesto. 2 Ejecuciones actualizadas con modificaciones al prespuestos | 100% | Se realiza la liquidación de presupuesto bajo la Resolución Nº 352 de diciembre 22 de 2021, se realiza créditos y contracréditos con la Resolución Nº 011 de enero 22 de 2022, se realiza pagos parciales de recursos del balance bajo la Resolución Nº 012 de enero 23 de 2022, se realiza adición de vigencias futuras bajo Resolución Nº 015 de enero 26 de 2022, se realiza traslados de créditos y contracréditos de funcionamiento bajo la Resolución Nº 067 de marzo 25 de 2022
4 | TESORERIA | GARANTIZAR QUE LOS LIBROS DE BANCOS SE EJECUTEN EN TIEMPO REAL | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TRIMESTRAL | TESORERA | No de pagos realizados | 100% | Número de cuentas pagadas: 385, se encuentran con todos los soportes legales.
Total de pagos requeridos en la vigencia
5 | ALMACEN | GARANTIZAR QUE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO SE ADMINSITREN A TRAVÉS DEL MODULO DE INVENTARIOS Y QUE LAS ADQUISICIONES , BAJAS O PERDIDAS SE REGISTREN DE MANERA OPORTUNA | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TRIMESTRAL | ALMACEN - CONTABILIDAD | TOTAL de bienes incorporados en el modulo. | 100% | *Durante este periodo no se realizaron procesos de ingreso a almacen por motivo de donación. *No se realizaron bajas *Se entregaron 4 balón futbol - 29 trofeos - 298 medallas
Total de los bienes adquieridos en el periodo, bajas o perdidas
6 | ALMACEN | REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS FISICOS DE PROPIEDAD DEL INSITUTOT CON EL MODULO DE INVENTARIOS | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TRIMESTRAL | ALMACEN - CONTABILIDAD | No inventarios realizados | 20% | Para el primer trimestre no se programaron actualizaciones de inventarios fisicos, toda vez que el inventario se verifica y asigna finalizando el segundo semestre.
No de inventarios programados
[7 empty] | TOTALES |  | 61.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORFA MARIA RUIZ AGUDELO