## (1) Deporte Asociado
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
|  |  | Proceso: | DEPORTE ASOCIADO | [11 empty] | Año: |  | 2022
|  |  | Objetivo del Proceso: | Apoyar los procesos deportivos, técnicos y administrativos de las ligas del Quindío y en competencias federadas, para mejorar el posicionamiento deportivo del departamento a nivel nacional; propendiendo por la promoción y masificación deportiva a través de ligas, clubes e instituciones educativas, y demás.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2022 |  | Estado abril a junio 30 de 2022 |  | Estado julio a septiembre de 2022 |  | Estado octubre a diciembre de 2022
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | Falta de interés de las ligas y organización Desconocimiento de la normatividad vigente. | Ligas del Dpto Existentes sin apoyo porque no estan constituidas legalmente. | * No participación de los deportistas en eventos federados. * La no representación del Departamento en las justas deportivas de carácter nacional e internacional. | Estratégico | 3 | 5 | EXTREMA | Asesorías y acompañamientos técnica, jurídica y financiera a las ligas deportivas. | Detectivo | Probabilidad | 65 | 2 | 5 | EXTREMA | Evitar el Riesgo | *Capacitaciones en la normatividad. (Gestion colderpotes) . *Asesorias personalizadas en cada una de los organismos y/o disciplinas deportivas (que asi lo requieran). *Acompañamiento en las diferentes asambleas en el desarrollo de cada uno de sus procesos (si lo requieren) | Permanente | Jefe área técnica y Tecnico deporte asociado | *Actas asistencias tecnicas y/o actas de reuinion realizadas con los organismos deportivos | # de organismos deportivos y/o ligas Atendidas / # total de organismos deportivos y/o ligas del departamento de Quindio, | 80% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío ha realizado apoyo a 21 ligas del Departamento con asistencia técnica, metodológica, juridica, así como la entrega de dotación e implementación deportiva. 21 ligas atendidas / 21 total de ligas | 80% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío continuo apoyando a 21 ligas del Departamento con asistencia técnica, acompañamiento biomedico, de metodológica, juridica, así como la entrega de dotación e implementación deportiva. 21 ligas atendidas / 21 total de ligas | 80% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío continuo apoyando a 21 ligas del Departamento con asistencia técnica, acompañamiento biomedico, de metodológica, juridica, así como la entrega de dotación e implementación deportiva. 21 ligas atendidas / 21 total de ligas | 100% | Durante el último trimestre Se concretaron las acciones de la estrategia "Ligas al Día" , con resultados como 19 organismos deportivos con protocolización de dignatarios inscritos, 11 organizmos deportivos con renovación de reconocimiento deportivo, 6 reformas estatutarias aprobadas, 4 afiliaciones a federación, y consolidación de cuadro de semaforización de las ligas.
2 | Poco control en la revisión de los documentos legales de los deportistas | Deportistas con apoyos sin estar legalmente vinculados a una liga o club | * Perdida del proceso deportivo y los recursos invertidos en el deportistas. * Poca participacion del Departamento en en las competencias nacionales e internacionales | Estratégico | 3 | 3 | ALTA | Exigir a los deportistas la inscripción a la liga y el paz y salvo si son de otras ciudades. Caracterización del proceso. Cumplimento de lleno de requisitos legales. | Detectivo | Probabilidad | 65 | 2 | 3 | MODERADA | Evitar el Riesgo | *Caracterizar el proceso. * Afiliciacion al club y a la liga | Eventual | Jefe área técnica y Tecnico deporte asociado | Actas de revision del estado de afiliacion de los deportistas a clubes legalmente constituidos Actas comision tecnica Conceptos tecnicos de los deportistas | # de deportistas de alto rendimiento y de rendimiento apoyados vinculados a organismos deportivos / # total de deportistas de alto rendimiento y de rendimiento por apoyar vinculados a organismos deportivos | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío busca hacer un Quindío ganador en los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 (que se realizará el 11 de noviembre de 2023) con mejores atletas de cara a un proceso que le permita a los deportistas estar en el podio, es por ello, que se ha fortalecido en asistencia técnica, metodológica, biomédica y económica a 40 deportistas que se encuentran en niveles de reserva. rendimiento y alto rendimiento con proyección a altos logros de todo el Departamento del Quindío. | 50% | Se continua el apoyo estrategico del instituto departamental del deporte y la recreación del Quindío con mas de 50 atletas salvavidas que se encuentran en proyección de altos logros para el departamento del Quindío. Por tanto; se sigue orientando el apoyo biomedico, asistencia, tecnica, de preparación fisica, apoyo con salidas a competencias nacionales e internacionales y acompañameinto a los organismos deportivos privados pertenecientes al sistema departamental del deporte en el area administrativo, financiero y juridico. en esta ultima ya que muchas ligas deportivas necesitan efectuar gestiones de actulización o vencimientos de requerimiento ante las entidades gubernamentales departamentales y nacionales. | 80% | Se continua y se incrementa el apoyo estrategico del instituto departamental del deporte y la recreación del Quindío con un total de 77 atletas salvavidas que se encuentran en proyección de altos logros para el departamento del Quindío. Por tanto; se sigue orientando el apoyo biomedico, asistencia, tecnica, de preparación fisica, apoyo con salidas a competencias nacionales e internacionales y acompañameinto a los organismos deportivos privados pertenecientes al sistema departamental del deporte en el area administrativo, financiero y juridico. en esta ultima ya que muchas ligas deportivas necesitan efectuar gestiones de actulización o vencimientos de requerimiento ante las entidades gubernamentales departamentales y nacionales. | 100% | Durante el último trimestre se continuó verificando el cumplimiento de los requisitos de los deportistas a ser apoyados por Indeportes Quindío, verificando que las ligas estuvieran legalmente constituidas y al día en su documentación, de lo contrario no podría representar a la liga en ningún evento federado.
[5 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[5 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 1
[5 empty] | Altas: |  | 1 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
[5 empty] | Extremas: |  | 1 |  |  |  |  | Extremas: |  | 1
| ___________________ |  | ________________________
| Elaboro y Proyecto |  | Recibió

## (2) Juegos Intercolegiados
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  |  | Proceso: | JUEGOS INTERCOLEGIADOS (SUPERATE) | [11 empty] | Año: |  | 2022
|  |  | Objetivos del Proceso: | Desarrollar unos Juegos Intercolegiados para todos los municipios del Departamento del Quindío, con el ánimo de concientizar a rectores, profesores y estudiantes de la práctica deportiva extraescolar incrementando y fortaleciendo la reserva deportiva del Departamento.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2022 |  | Estado abril a junio 30 de 2022 |  | Estado julio a septiembre de 2022 |  | Estado octubre a diciembre de 2022
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | *Falta de interes debido a la emergencia sanitaria a causa del Covid - 19 , a nivel mundial, por parte de los responsables de las Instituciones Educativas y estudiantes. *Realización de los eventos con todos los protocolos de bioseguridad | Instituciones educativas beneficiadas que no se inscriben en las diferentes disciplinas deportivas. *Poca participación de los deportistas de las diferentes instituciones a los juegos intercolegiados | *No participacion del departamento en las fases regionales y nacionales. *No cumplimientyo de metas del instituto. | Estratégico | 4 | 4 | EXTREMA | *Hacer convocatorias y socializaciones en los diferntes colegios. *Hacer seguiemitno constante en el proceso de inscripcion. | Preventivo | Probabilidad | 65 | 3 | 4 | EXTREMA | Reducir el Riesgo | socializacion sobre los beneficios de la participación de los deportistas a el programa. | Mensual | *Lider Area Tecnica *Tecnica juegos intercolegiados | Registro de los deportistas inscritos en la plata forma del Ministerio del deporte. | # de deportistas inscritos / # de deportistas proyectados. | 25% | Para esta vigencia Indeportes Quindío realizó la contratación de una persona para el programa Juegos Intercolegiados para dar continuidad a la versión 2021 , ya que el Ministerio del Deporte dejó para este año la realización de la fase Final Nacional, igualmente iniciar con las direcrices 2022. | 50% | Se realizó la fase Final Nacional de los Juegos Intercolegiados versión 2021 , donde el Departamento del Quindío participó con los deportistas ganadores de la fase departamental y se ganaron el cupo para representar al departamento del Quindío en la fase final nacional en deportes individuales, categorías, prejuvenil y juvenil, ramas femenina y masculina , en los deportes de , atletismo, para atletismo, tenis de mesa, judo, ajedrez, levantamiento de pesas, tenis de campo, patinaje, natación, ciclismo ruta y ciclismo bmx. Esta final se realizó en el eje cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío) donde el Departamento del Quindío tuvo buena representación y obtuvo 21 medallas , distribuidas así: 2 de oro en patinaje, 1 oro en atletismo, 1 oro en para atletismo, 1 oro en ajedrez, 1 oro en levantamiento de pesas, 3 platas en patinaje, 2 platas en atletismo, 1 en levantamiento de pesas, 2 bronce en atletismo, 1 bronce en para atletismo, 2 bronces en judo, 2 bronces en natación, 1 bronce en tenis de mesa 7 de plata y 10 de bronce, obteniendo el puesto 14 , ya que hubo participación de 29 Departamentos a nivel nacional. Igualmente se realizó el proceso de socialización del programa a los coordinadores de Instituto Municipal de cada uno de los municipios e inscripción 2022 de los estudiantes, deportistas de las diferentes instituciones educativas de los municipios del departamento donde el total de deportistas inscritos fue de 8324, esta se realizó en la plataforma del Ministerio del Deporte, en las diferentes disciplinas deportivas individuales y de conjunto, de aquí sigue la fase municipal, departamental, regional y final nacional. | 90% | se avanzó en un 90% de la meta, por parte del ministerio del deporte se realizó la contratación de 4 promotores y un articulador para el apoyo del programa juegos Intercolegiados 2022 ,los cuales iniciaron con el seguimiento y apoyo de la fase municipal,los festivales escolares en las diferetes Instituciones Educativas del Departamento , a su vez en el mes de agosto se realizó la fase departamental en deportes de conjunto como futbol, baloncesto, voleibol, futbol sala y futbol de salón y en deportes individuales se realizó fase departamental en el mes de septiembre con atletismo, para atletismo, ajedrez, gimnasia artística, lucha, judo, taekwondo, karate do, ciclismo de ruta, patinaje, natación, tenis de mesa, bádminton. Los 148 campeones de la fase departamental en deportes de conjunto viajaran a la fase regional en la cual se enfrentaran contra Antioquia, Risaralda y Caldas, las instituciones educativas y colegios que fueron campeones en FUTBOL prejuvenil masculino: Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro , FUTBOL juvenil masculino: Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro, en VOLEIBOL Categoría Juvenil Femenina: Colegio Franciscano San Luis Rey (Armenia),Categoría Juvenil Masculina: Institución Educativa Ciudadela Del Sur (Armenia),Categoría Prejuvenil Femenina: Institución Educativa San José (Circasia), En FUTBOL DE SALÓN Categoría Juvenil Femenino: Institución Educativa Robledo, Categoría Juvenil Masculino: Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, En BALONCESTO Categoría Juvenil Femenino, Categoría Prejuvenil Masculino Y Categoría Juvenil Masculino Colegio Gimnasio contemporáneo y en FÚTBOL SALA categoría prejuvenil rama masculina Institución Educativa San José de Armenia y rama femenina: Institución Educativa Rufino Centro. | 100% | En el último trimestre de 2022, se realizó el acompañamiento mediante la profesional del area y contratistas enviados por el Ministerio del Deporte, a las instituciones educativas y sus deportistas, para motivar y apoyar el proceso de culminación de participación en la fase regional de Juegos Intercolegiados. Así mismo el instituto suminsitró la dotación deportiva, realizó la premiación de la fase departamental 2022 y lideró los Festivales Escolares al interior de las Instituciones Educativas de los Municipios del Departamento.
2 | *Los escenarios deportivos no se encuentran en optimas condiciones para la realización de las diferentes prácticas deportivas | *Dificultad para la realización de las diferentes fases del programa juegos Intercolegiados. | *No realizacion del evento. *El no cumplimiento de metas. | Estratégico | 1 | 5 | ALTA | *Solicitud por escrito de escenarios con antelacion. *Trabajo articulado con directores de institutos o secretarias de deporte municipales . | Preventivo | Probabilidad | 65 | 1 | 5 | ALTA | Evitar el Riesgo | Garantizar la participación de los deportistas en las diferentes fases. | Mensual | *Lider Area Tecnica *Tecnica juegos intercolegiados | Programaciones de las diferentes disciplinas deportivas realizadas. | # de disciplinas deportivas inscritas / # de disciplinas deportivas proyectadas. | 25% | Se está a la espera de las directricesdel Ministerio del deporte para dar inicio a las diferentes fases 2022 | 50% | Se envian oficios a las diferentes instituciones para el prestamo de escenarios deportivos y así dar inicio a las diferentesa fases Municipal y Departamental, en las disciplinas deportivas individuales y de conjunto. | 90% | En el mes de agosto se realizó la fase departamental en deportes de conjunto como futbol, baloncesto, voleibol, futbol sala y futbol de salón y en deportes individuales se realizó fase departamental en el mes de septiembre con atletismo, para atletismo, ajedrez, gimnasia artística, lucha, judo, taekwondo, karate do, ciclismo de ruta, patinaje, natación, tenis de mesa, bádminton. Los 148 campeones de la fase departamental en deportes de conjunto viajaran a la fase regional en la cual se enfrentaran contra Antioquia, Risaralda y Caldas, las instituciones educativas y colegios que fueron campeones en FUTBOL prejuvenil masculino: Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro , FUTBOL juvenil masculino: Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro, en VOLEIBOL Categoría Juvenil Femenina: Colegio Franciscano San Luis Rey (Armenia),Categoría Juvenil Masculina: Institución Educativa Ciudadela Del Sur (Armenia),Categoría Prejuvenil Femenina: Institución Educativa San José (Circasia), En FUTBOL DE SALÓN Categoría Juvenil Femenino: Institución Educativa Robledo, Categoría Juvenil Masculino: Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, En BALONCESTO Categoría Juvenil Femenino, Categoría Prejuvenil Masculino Y Categoría Juvenil Masculino Colegio Gimnasio contemporáneo y en FÚTBOL SALA categoría prejuvenil rama masculina Institución Educativa San José de Armenia y rama femenina: Institución Educativa Rufino Centro. | 100% | En el último trimestre de 2022, se reporta que la Fase Departamental donde se requieren las gestiones para escenarios y demas fue realizada en el mes de agosto, por o que en el presente trimestre no hubo necesidad de realizarlas. Sin embargo se lideraron las acciones de socialización del programa con los coodinadores de deporte Municipal, rectores y docentes de educación fisica, y se realizaron las gestiones pertinentes para el desarrollo de las actividades realizadas
[5 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[5 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[5 empty] | Altas: |  | 1 |  |  |  |  | Altas: |  | 1
[5 empty] | Extremas: |  | 1 |  |  |  |  | Extremas: |  | 1
| ________________________ |  | ___________________________
| Elaboro y Proyecto |  | Recibio

## (3) Deporte Social y C
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  | Proceso: | DEPORTE FORMATIVO, DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y JUEGOS TRADICIONALES | [12 empty] | Año: |  | 2022
|  | Objetivo del Proceso: | Asesorar los municipios del departamento del Quindío mediante solicitudes de carácter técnico, administrativo y financiero para las escuelas deportivas, según los requerimientos, fortaleciendo los procesos del deporte formativo y la reserva deportiva orientadas a los altos logros El Departamento del Quindío ha adelantado programas de deporte social comunitario como los Juegos deportivos de integración afrocolombiano y Palanqueros y Raizales realizados y los II juegos recreativos comunales departamentales, y constantemente apoya eventos en temas de inclusión al deporte social comunitario y la recreación en diferentes grupos poblacionales.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2022 |  | Estado abril a junio 30 de 2022 |  | Estado julio a septiembre de 2022 |  | Estado octubre a diciembre de 2022
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | * Horario no se ajusta a las disponibildiades de tiempo de la poblacion. *las actividades a desarrollar no son de su interes. *Incumplimiento por parte de los promotores deportivos. *Las distancias de las locaciones | Poblacion beneficiada que no paticipa en los juegos y/o eventos de deporte social y comunitario. | * Actvidiades que no tiene mayor impacto en la comunidad. * Incumplimiento de meta. | Estratégico | 3 | 4 | EXTREMA | *Reuniones de sensbilizacion y organización con la comunidad. *Seguimiento a las actividades realizadas. | Preventivo | Probabilidad | 35 | 3 | 4 | EXTREMA | Reducir el Riesgo | Desarrollos de las actividades en el tiempo libre de la comunidad. Reuniones periodicas de concertacion de los deportes a desarrollar | Mensual | Lider area tecnica - lider Deporte social y comunitario / recreacion | *Listados de assitencias. *Actas de reuniones *Oficios. *Cronograma de activdades *eventos desarrollados | #de eventos desarrollados / # de eventos proyectados | 50% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, se ha realizado programa de evento de deporte social comunitario en el Municipio de Calarcá donde se benefician 70 personas de la comunidad Indigena del Grupo EMVERA CHAMI KARIBIJUA. | 50% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, se ha realizado programa de evento de deporte social comunitario en el Municipio de Calarcá donde se beneficiaron 100 personas de la comunidad Indigena del Grupo EMVERA CHAMI KARIBIJUA población diferencial del municipio de calarca en el departamento del Quindío. | 75% | se continua con el apoyo en el tercer trimestre de la vigencia 2022, se ha realizado programa de evento de deporte social comunitario en el Municipio de Calarcá donde se beneficiaron 100 personas de la comunidad Indigena del Grupo EMVERA CHAMI KARIBIJUA población diferencial del municipio de calarca en el departamento del Quindío. | 100% | Durante el último trimestre de la vigencia 2022 INDEPORTES QUINDÍO no ejecutó directamente el programa deporte social comunitario ya que el Ministerio del Deporte lo desarrolló con un operador logístico, sin embargo se acompañaron los procesos para garantizar la participación especialmente de la población con enfoque diferencial.
2 | *Desconocimiento de los programas ofertados a los Municipios por Indeportes Quindio. *Poca difusion de los programas ofertados a la comunidad | Poca participacion de los grupos poblacionales que, por diferentes variables, poseen mayores niveles de vulnerabilidad en comparación a otros, y que se encuentran soportados y priorizados en la legislación colombiana. | *Pocos espacios para la participacion de las actividades programadas. *Dificultad de la poblacion para el traslado de las actividades programadas | Estratégico | 3 | 4 | EXTREMA | *Articular con los muncipios. *Realizar asesorias a los municipios. *Planificacion de los recursos disponibles | Preventivo | Probabilidad | 40 | 3 | 4 | EXTREMA | Evitar el Riesgo | Concertacion con la comunidad sobre los sitios a desarrollar las actividades. Programar con los Municipios sobre el prestamo de los espacios para grarantizar el desarrollo de las actividades en los diferentes Municipios del Departamento | Mensual | Lider area tecnica - lider Deporte social y comunitario / recreacion y Coordinadora area Tecnica | *Actas de reunion *Registros fotograficos *Control de asistencia | #Municipios intervenidos/ # Municipios programados | 50% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se realizó la caracterización de la población e impactar con el programa deporte social comunitario en el Municipio de Calarcá. Este proyecto en este trimestre lo está realizando directamente INDEPORTES QUINDÍO ya que en el segundo semestre del año 2022 se espera realizar el convenio con el Ministerio del Deporte por el manejo de Ley de Garantias. | 50% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022 se realizó la caracterización de la población e impactar con el programa deporte social comunitario en el Municipio de Calarcá. Este proyecto en este trimestre lo está realizando directamente INDEPORTES QUINDÍO ya que en el segundo semestre del año 2022 se espera realizar el convenio con el Ministerio del Deporte por el manejo de Ley de Garantias. | 50% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 INDEPORTES QUINDÍO no ejecutó el programa deporte social comunitario ya que el Ministerio del Deporte lo desarrolló directamente con un operador logístico contratados dentro de la dependencia. | 100% | Durante el último trimestre de la vigencia 2022 INDEPORTES QUINDÍO no ejecutó directamente el programa deporte social comunitario ya que el Ministerio del Deporte lo desarrolló con un operador logístico, sin embargo se acompañaron los procesos para garantizar la participación especialmente de la población con enfoque diferencial.
[5 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[5 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[5 empty] | Altas: |  | 0 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
[5 empty] | Extremas: |  | 2 |  |  |  |  | Extremas: |  | 2
| ________________ |  | _____________
| Elaboro y Proyecto |  | Recibio

## (4) Recreacion y Aprove T
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  | Proceso: | RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | [12 empty] | Año: |  | 2022
|  | Objetivo del Proceso: | Apoyar de forma articulada el desarrollo de programas, buscando fomentar el liderazgo social entre los jóvenes del departamento del Quindio con el fin de promover espacios lúdicos y recreativos para el aprovechamiento del tiempo libre y afianzamiento de valores, que ofrece a los niños y jóvenes un contacto directo con el medio natural a partir del conocimiento del mismo y sus posibilidades, propiciando el desarrollo de habilidades técnicas necesarias para afrontar experiencias del diario vivir.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2022 |  | Estado abril a junio 30 de 2022 |  | Estado julio a septiembre de 2022 |  | Estado octubre a diciembre de 2022
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | *Baja convocatoria por parte de los monitores. *Escasa articulacion con los entes municipales. *Incumplimiento por parte de los promotores deportivos. *Las actividades a desarrollar no son de su interes. *Poca idoneidad de los monitores para el desarrollo de programas, campamentos juveniles y nuevo comienzo. | Baja participacion de la poblacion a beneficiar de los programas recreativos que convoca la entidad. | *Desinteres de la poblacion para la participacion en actividades recreativas. *Incumplimiento de meta. | Estratégico | 3 | 4 | EXTREMA | *Reuniones informativas de socializacion y sensibilizacion de los programas del insituto dirigida a lideres y principales actores en los diferentes municipios. *Seguimiento y control a las actividades realizadas. | Preventivo | Probabilidad | 35 | 3 | 4 | EXTREMA | Reducir el Riesgo | *Reuniones de concertacion de las actividades a desarrollar con la comunidad objetivo *Desarrollo de plan de trabajo y plan clase de las actividades a desarrollar durante la vigencia 2022 | Mensual | Coordinadora Area Tecnica | *Actas de reunion y listados de asistencia *Cronograma de actividades. *Registro fotografico | #de poblacion impactada en el Departamento / # de poblacion proyectada atender en el Departamento | 100% | En el corte del 01 de Enero a Marzo 31 de 2022 se han desarrollado 07 actividades de recreación en el Departamento del Quindío donde se han beneficiado un total de 1826 personas de rango de 0 a 60 años de edad. | 100% | En el corte del 01 de abril al 30 de junio de 2022 se han desarrollado 07 grandes proyectos y actividades de recreación en el Departamento del Quindío donde se han beneficiado un total de 4,000 personas de rango de 0 a 60 años de edad. | 100% | En el corte del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2022 se han desarrollado 07 grandes proyectos y actividades de recreación en el Departamento del Quindío donde se han beneficiado un total de 5000 personas de rango de 0 a 60 años de edad. | 100% | En el último trimestre del año 2022, se ejecutaron los programas Nuevo Comienzo, Campamentos Juveniles y desarrollaron eventos de niñez en instituciones educativas y escenarios de Municipios, se realizó la debida convocatoria y se realizó el acompañamimiento y seguimiento a la participación.
[5 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[5 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[5 empty] | Altas: |  | 0 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
| Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 1 |  |  |  |  | Extremas: |  | 1

## (5) Habitos y Estilo VS
|  |  | Proceso: | HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | [11 empty] | Año: |  | 2022
|  |  | Objetivo del Proceso: | Prevenir enfermedades de riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida donde se promueve el conocimiento y la práctica de ejercicio físico saludable.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2022 |  | Estado abril a junio 30 de 2022 |  | Estado julio a septiembre de 2022 |  | Estado octubre a diciembre de 2022
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | *Personal seleccionado poco calificado para el desarrollo de las actividades programadas *Los lineamientos del programa desde el ministerio del deporte originan baja cobertura | Bajo impacto esperado hacia la comunidad a beneficiar en las actividades del programa de habitos y estilos de vida saludable | *No se puede desarrollar el programa bajo los lineamientos establecidos segun las restricciones dadas por el gobierno nacional sobre la emergencia sanitaria COVID -19. *No cumplimiento de metas planteadas en el cronograma de actividades del equipo HEVS | Estratégico | 4 | 4 | EXTREMA | *Reuniones informativas de socializacion y sensibilizacion del programa del instituto dirigida a lideres y principales actores en los diferentes municipios. *Revision de informes entregados por los monitores HEVS *Seguimiento y control a las actividades realizadas *Realizar periodicamente pruebas fisicas a los monitores. | Detectivo | Probabilidad | 35 | 4 | 4 | EXTREMA | Evitar el Riesgo | *Realizar actividades de habitos y estilo de vida saludables a las comunidades del Departamento del Quindio *Programar el Desarrollo de las actividades en el tiempo de libre que tiene la comunidad *Articulacion con diferentes entidades publicas y/o privadas con el fin de promover los habitos y estilos de vida saludable . | Eventual | Profesional Universitario Area Tecnica y/o coordinador del area tecnica | *Registro de conformacion de los grupos regulares en los Municipios *Registro fotograficos de las actividades realizadas en los Municipios *Registro de asistencia sobre el fomento a los habitos y estilos de vida saludable en las entidades publico/privadas | #Municipios impactados con habitos y estilo de vida saludables / # de municipios programados con habitos y estilo de vida saludables a impactar | 75% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se han desarrollado actividades de hábitos y estilos de vida saludable en los siguientes municipios del Departamento del Quindío: Montenegro, Quimbaya, La tebaida, Pijao y Calarcá donde se han beneficiado un total de 572 personas. 05 municipios impactados / 12 municipios proyectados | 80% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022 se han desarrollado actividades de hábitos y estilos de vida saludable en los siguientes municipios del Departamento del Quindío: Montenegro,Buenavista, Quimbaya, La tebaida, Pijao y Calarcá donde se han beneficiado un total de personas. 05 municipios impactados / 12 municipios proyectados | 90% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 se han desarrollado actividades de hábitos y estilos de vida saludable en los siguientes municipios del Departamento del Quindío: Pijao, Cordoba, Genova, Buenavista, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya, Circasia, Calarca donde se han beneficiado un total de personas. 09 municipios impactados / 12 municipios proyectados | 100% | Durante el último trimestre de la vigencia 2022, se desarrollaron actividades de hábitos y estilos de vida saludable, en grupos regulares y no regulares en los 12 municipios del Departamento del Quindío, de manera adicional se realizó el evento masivo "Fuertemente Activos" con la participación de población de distintos Municipios. 12 municipios impactados / 12 municipios proyectados
2
[5 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[5 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[5 empty] | Altas: |  | 0 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
| Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 1 |  |  |  |  | Extremas: |  | 1

## Evaluación de Controles (hidden)
|  | Evaluación a los Controles de Riesgos |  | 1- ¿El Control previene la materialización del Riesgo (afecta Probabilidad)? |  | 2-¿El Control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta Impacto)? |  | 3-¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del Control? |  | 4-¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del Control y del seguimiento? |  | 5-¿El Control es automático?* |  | 6-¿El Control es manual?** |  | 7-¿La frecuencia de la ejecución del Control y seguimiento es adecuada? |  | 8-¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del Control? |  | 9-¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? |  | Fecha de Seguimiento: 08 / 03 / 2021
Dep | Cód | Riesgo | Descripción del Control | NA |  | NA |  | 15 pts |  | 5 pts |  | 15 pts |  | 10 pts |  | 15 pts |  | 10 pts |  | 30 pts |  | TOTAL | Observaciones
|  |  |  | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No
DEPORTE ASOCIADO | 1.1 | Ligas del Dpto Existentes sin apoyo porque no estan constituidas legalmente. | Asesorías y acompañamientos técnica, jurídica y financiera a las ligas deportivas. | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 65 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 1.2 | Deportistas con apoyos sin estar legalmente vinculados al club o una liga | Exigir a los deportistas la inscripción a la liga y el paz y salvo si son de otras ciudades. Caracterización del proceso. Cumplimento de lleno de requisitos legales. | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 65 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
JUEGOS INTERCOLEGIADOS | 2.1 | Instituciones educativas beneficiadas que no se inscriben en las diferentes disciplinas deportivas | Hacer convocatorias y socializaciones en los diferntes colegios. - Hacer seguiemitno constante en el proceso de inscripcion. | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 65 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 2.2 | Escenarios deportivos disponibles sin autorizacion de prestamo | Solicitud por escrito de escenarios con antelacion. Trabajo articulado con directores de institutos de deporte municipales . | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 65 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO | 3.1 | Poblacion beneficiada que no paticipa en los juegos de deporte social y comunitario. | * Reuniones de sensbilidacion y organización con la comunidad. * Seguimiento a las actividades realizadas. | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 35 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 3.2 | Recurso tranferidos a los municipios sin control en el desarrollo de proyectos deportivos. | * Articular con los muncipios. * Realizar asesorias a los municipios. * Planiificacion de los recursos disponibles | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 40 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO | 4.1 | Baja participacion de la poblacion a beneficiar de los programas recreativos que convoca la entidad. | * Reuniones informativas de socializacion y sensibilizacion de los programas del insituto dirigida a lideres y principales actores en los diferentes municipios. * Seguimiento y control a las actividades realizadas. | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 35 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | 5.1 | Bajo impacto hacia la comunidad a beneficiar en las actividades del programa de habitos y estilos de vida saludable | * Reuniones informativas de socializacion y sensibilizacion del programa del instituto dirigida a lideres y principales actores en los diferentes municipios. * Revision de informes entregados por los monitores * Seguimiento y control a las actividades realizadas * Realizar periodicamente pruebas fisicas a los monitores. | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 35 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| Elaboro y proyecto |  |  | Recibio y aprobo

## Resumen (hidden)
Calificación Mapa de Riesgos Misonales
|  | A Marzo de 2020 | [5 empty] | A Junio 30 de 2018 | [5 empty] | Avance en la reducción del Riesgo | [15 empty] | Consolidado de Riesgos por Tipo
|  | ZONA DE RIESGO |  |  |  | TOTAL RIESGOS | CALIFICACIÓN | ZONA DE RIESGO R |  |  |  | TOTAL RIESGOS | CALIFICACIÓN | [16 empty] | Proceso: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total | %
CÓDIGO | PROCESO: | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA |  |  | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO: | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | TOTAL RIESGOS | CALIF | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | TOTAL RIESGOS | CALIF | AVANCE | Estratégico | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | [12 empty] | 10 | 100%
1 | Deporte Asociado | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0% | 1 | Planeación | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0% | Operativo | [17 empty] | 0 | 0%
2 | Juegos intercolegiados | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0% | 2 | Control Interno | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0% | Financiero | [17 empty] | 0 | 0%
3 | Deporte social y comunitario | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0% | 3 | Jurídica | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0% | Cumplimiento | [17 empty] | 0 | 0%
4 | Recreacion y aprovechamiento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0% | 4 | Contratación | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.67% | 0% | Tecnológico | [17 empty] | 0 | 0%
5 | Habitos y estilos de vida saludable | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0% | 5 | Talento Humano | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 28.57% | 14.29% | Confianza e imagen | [17 empty] | 0 | 0%
| TOTAL: | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 75% | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75% | 0% | [15 empty] | TOTAL: | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100%
[16 empty] | TOTAL: | 0 | 0 | 6 | 18 | 24 | 35.71% | 0 | 6 | 1 | 17 | 24 | 34.29% | 1.429%
FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA
GERENTE GENERAL
[31 empty] | Elaboró: |  | Nelson Mauricio Carvajal Carrillo - Jefe Oficina de Control Interno
[31 empty] | Aprobo: |  | Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno
[31 empty] | Guardado en: |  | D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2020\4. MAPA DE RIESGOS\Mapa Riesgos 2020

## Evolución (hidden)
EVOLUCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS PROCESOS MISIONALES
|  | Riesgo Inherente |  |  |  |  | Situación a Junio 30 de 2017
P R O B A B I L I D A D | Casi Seguro ( 5 ) |  |  | 1 |  |  | P R O B A B I L I D A D | Casi Seguro ( 5 ) | 1 | 1 | 2
| Probable ( 4 ) |  |  |  | 2 |  |  | Probable ( 4 ) | 1 | 1
| Posible ( 3 ) |  |  | 1 | 3 | 1 |  | Posible ( 3 ) | 1 | 2
| Improbable ( 2 ) | [6 empty] | Improbable ( 2 ) | 3 | 6
| Raro ( 1 ) |  |  |  | 1 | 1 |  | Raro ( 1 ) | 36 | 13 | 12 | 4 | 2
|  | ( 1 ) Insignificante | ( 2 ) Menor | ( 3 ) Moderado | ( 4 ) Mayor | ( 5 ) Catastrófico |  |  | ( 1 ) Insignificante | ( 2 ) Menor | ( 3 ) Moderado | ( 4 ) Mayor | ( 5 ) Catastrófico
|  | I M P A C T O | [6 empty] | I M P A C T O
OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
GERENTE GENERAL
|  | Elaboró: | Nelson Mauricio Carvajal Carrillo - Jefe Oficina de Control Interno
|  | Aprobo: | Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno
|  | Guardado en: | D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2019\4. MAPA DE RIESGOS\Mapa Riesgos 2019

## Listas (hidden)
Periodicidad
[6 empty] | Zona de Riesgo |  | Impacto |  |  |  |  | Equivalencias para la Calificación de Riesgos: | [7 empty] | Diaria
Tipo de Riesgo: | Tipo de Control: |  | Probabilidad: |  |  |  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | PROBABILIDAD |  |  |  | IMPACTO |  |  |  | Semanal |  | Opciones de Manejo:
Estratégico | Correctivo | Probabilidad | 1 | Raro: | No se ha presentado en los últimos 5 años | Probabilidad | Raro | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | ALTA | Anterior |  | Actual |  | Anterior |  | Actual |  | Mensual
Operativo | Detectivo | Impacto | 2 | Improbable: | Al menos una vez en los últimos 5 años |  | Improbable | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | 1 | Baja | 1 | Raro | 5 | Leve | 1 | Insignificante | Bimestral | Zona | BAJA: | Asumir el riesgo
Financiero | Preventivo |  | 3 | Posible: | Al menos una vez en los últimos 2 años |  | Posible | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA |  |  | 2 | Improbable |  |  | 2 | Menor | Trimestral |  | MODERADA: | Asumir, Reducir el riesgo
Cumplimiento |  |  | 4 | Probable: | Al menos una vez en el último año |  | Probable | MODERADA | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA | 2 | Media | 3 | Posible | 10 | Moderado | 3 | Moderado | Semestral |  | ALTA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
Tecnológico |  |  | 5 | Casi seguro: | Más de una vez al año |  | CasiSeguro | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA | EXTREMA |  |  | 4 | Probable |  |  | 4 | Mayor | Anual |  | EXTREMA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
Confianza e imagen | [12 empty] | 3 | Alta | 5 | Casi Cierto | 20 | Catastrófico | 5 | Catastrófico | Eventual
[22 empty] | Significado | Evitar el riesgo | Prevenir su materialización: Cambios sustanciales al interior de los procesos.
[23 empty] | Reducir el riesgo | Tomar medidas encaminadas a disminuír Probabilidad e Impacto: Optimización de Procedimientos; implementación de Controles.
[23 empty] | Transferir el riesgo | Reducir su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones: Seguros, Tercerización.
[23 empty] | Asumir el riesgo | Aceptar la pérdida residual probable => Planes de Contingencia.

## Impactos (hidden)
Impacto | NIVEL: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| DESCRIPCION: | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
| DESCRIPTOR: | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Equivalencia según tipo | Confidencialidad de la Información | Personal | Grupo de Trabajo | Relativa al Proceso | Institucional | Estratégica
| Credibilidad o Imagen | Grupo de Funcionarios | Todos los Funcionarios | Usuarios Ciudad | Usuarios Región | Usuarios País
| Legal | Multas | Demandas | Investigación Disciplinaria | Investigación Fiscal | Intervención - Sanción
| Operativo | Ajustes a una actividad concreta | Cambios en los procedimientos | Cambios en la interacción de los procesos | Intermitencia en el servicio | Paro total del proceso
| Misional | Afectación de Meta Misional menor al 1% | Afectación de Meta Misional >= 1% y < 3% | Afectación de Meta Misional >= 3% y < 6% | Afectación de Meta Misional >= 6% y < 10% | Afectación de Meta Misional >= 10%
| Medio Ambiente | No genera consecuencias | Genera cambios leves en el entorno | Genera alteraciones importantes o quejas de la comunidad | Genera alteraciones significativas o sanciones de autoridades ambientales | Genera alteraciones catastróficas en el ambiente
| Salud Ocupacional | Lesión Leve o Menor | Incapacidad temporal entre 1 y 10 días | Incapacidad Parcial Permanente o incapacidad temporal mayor a 10 días | Incapacidad Total Permanente | Una o más fatalidades
| Corrupción | NA | NA | NA | NA | Materializaciónde un riesgo de corrupción
| Financiera | ?? | ?? | ?? | ?? | ??

## Idea Zonas (hidden)
Probabilidad | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

## formatos pre (hidden)
Zona de Riesgo |  |  | Impacto | [5 empty] | Opciones de Manejo:
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | Zona | BAJA: | Asumir el riesgo
Probabilidad | 1 | Raro | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | ALTA |  | MODERADA: | Asumir, Reducir el riesgo
| 2 | Improbable | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA |  | ALTA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
| 3 | Posible | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA |  | EXTREMA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
| 4 | Probable | MODERADA | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA
| 5 | CasiSeguro | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA | EXTREMA | Significado | Evitar el riesgo | Prevenir su materialización: Cambios sustanciales al interior de los procesos.
[9 empty] | Reducir el riesgo | Tomar medidas encaminadas a disminuír Probabilidad e Impacto: Optimización de Procedimientos; implementación de Controles.
[9 empty] | Transferir el riesgo | Reducir su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones: Seguros, Tercerización.
[9 empty] | Asumir el riesgo | Aceptar la pérdida residual probable => Planes de Contingencia.
Probabilidad:
|  |  |  | 1 | Raro: | No se ha presentado en los últimos 5 años
|  |  |  | 2 | Improbable: | Al menos una vez en los últimos 5 años
|  |  |  | 3 | Posible: | Al menos una vez en los últimos 2 años
|  |  |  | 4 | Probable: | Al menos una vez en el último año
|  |  |  | 5 | Casi seguro: | Más de una vez al año