## Instrucciones PAS (hidden)
Instrucciones para el diligenciamiento del Plan de Acción y Seguimiento (PAS)
Pasos | Descripción
Paso 0. Datos básicos | Diligencie el plan de acción y seguimiento comenzando por los datos básicos tales como: a. Título del documento. b. Dirección técnica o grupo responsable (utilice el desplegable y elija la dirección técnica o grupo responsable). c. Entidades líderes, deben ser las que pertenecen al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). d. Objetivo general. Los campos "Documento No. CONPES" y "Fecha de aprobación" se diligenciarán conforme se haya aprobado el documento en la sesión de CONPES. La "Fecha de actualización" se debe actualizar cada vez que se entregue una versión del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) al Grupo CONPES. La fecha de aprobación y la fecha de actualización deben seguir este formato: DD/MM/AAAA.
Paso 1. Plan de acción | a. Objetivos específicos: Se deben escribir así: Objetivo 1: Implementar… Objetivo 2: Diseñar… Los objetivos deben ir acompañados de un verbo y deben derivarse del objetivo general, para ver más detalles de cómo formular los objetivos específicos por favor diríjase a la "Guía Metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos CONPES" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/EC-G01%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3%B3n%20y%20seguimiento%20Doc%20Conpes.Pu.pdf) Defina la ponderación de cada objetivo de acuerdo a su nivel de importancia en el cumplimiento del objetivo general de la política. Tenga en cuenta que la ponderación debe ser expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones debe ser igual a 100%.
b. Acciones: Cada objetivo específico debe tener acciones asociadas para su cumplimiento y deben ir acompañadas de un verbo. Las acciones deben escribirse de la siguiente forma: 1.1 Elaborar... En este caso, la numeración 1.1 indica que la acción es la número 1 y corresponde al objetivo 1. Todas las acciones deben ser numeradas siguiendo la secuencia descrita. Defina la ponderación de las acciones de acuerdo a su nivel de importancia dentro del cumplimiento del objetivo específico relacionado. Tenga en cuenta, que la ponderación debe estar expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones de las acciones de un objetivo específico dado debe ser igual a la ponderación de dicho objetivo. Adicionalmente, la suma total de la ponderación de las acciones debe ser igual a 100%.
c. Relaciones entre acciones: Indique si la acción formulada depende de la ejecución de otra acción. En caso de que no exista relación escriba la palabra No, en caso contrario indique el número de la acción o las acciones que estén relacionadas con la acción después de la palabra Sí (ejemplo: Sí, 2.3).
d. Responsables de la ejecución: Se debe escribir el nombre de las entidades y las direcciones/subdirecciones/dependencias/grupos responsables de ejecutar las acciones. Para ello, escriba nombres completos y evite el uso de siglas. Las dependencias de una misma entidad deben ser separadas por un punto seguido "." (ejemplo: Dirección de Desarrollo Social. Dirección de Desarrollo Empresarial) La información de contacto corresponde a la persona responsable de reportar la ejecución de la acción. Los nombres deben ir acompañados por los correos electrónicos.
e. Tiempo de ejecución: Escriba las fechas de inicio y finalización de las acciones. El tiempo de ejecución debe seguir el formato: DD/MM/AAAA. Recuerde que una fecha no es un año ni un trimestre.
f. Indicadores de cumplimiento: Para esta sección tenga en cuenta los siguientes pasos: - Seleccione el tipo de indicador de acuerdo a la lista desplegable que aparece en la columna denominada "Tipo". - Indique el nombre del indicador que permite hacer seguimiento a la acción. Se aconseja que en el indicador se añada el verbo en participio de la acción (ejemplo: casas construidas, capacitaciones realizadas). No se recomienda el uso de mediciones binarias, cuando la meta sea cumplir con un elemento (un documento elaborado, un libro publicado, un diagnóstico realizado...), se recomienda que el indicador se formule como "Porcentaje de avance" (ejemplo: Porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro sobre la historia del municipio de Armero.). Evite escribir símbolos como "%", escriba las palabras completas (porcentaje). - Indique la fórmula de cálculo del indicador. Recuerde que debe haber perfecta coherencia entre el indicador, la fórmula de cálculo y las unidades de las metas. Cuando la meta sea cumplir con un elemento se recomienda que la fórmula de cálculo se escriba como la sumatoria del porcentaje de avance según los hitos propuestos. Ejemplo: Sumatoria del porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro (Espacio entre la fórmula principal e hitos) Hito 1. Elaboración de 3 de 6 capítulos del libro=10% Hito 2. Elaboración de 6 de 6 capítulos del libro=50% Hito 3. Aprobación de la versión final del libro=35% Hito 4. Publicación del libro en librerías=5%) - Indique la forma de acumulación entre flujo, acumulado, reducción y reducción acumulada. El indicador será de flujo si busca medir los logros en aquellas actividades que se repiten en el tiempo de duración de la acción sin que los resultados de un año afecten los del año anterior. El indicador será acumulado si busca medir el resultado obtenido en un año determinado, incluyendo el resultado de años anteriores. El indicador será de reducción si busca medir los esfuerzos por disminuir un valor que se tiene a un año determinado. El indicador será de reducción acumulada si busca disminuir un valor que se tiene a un año determinado incluyendo el resultado de años anteriores. Para ver más detalles de cómo determinar la forma de acumulación de los indicadores por favor diríjase a la "Guía metodológica para el seguimiento y la evaluación a políticas públicas" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Cartilla%20Guia%20para%20Seguimiento%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Ago%2013.pdf) - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta y ser congruente con el nombre del indicador y su respectiva fórmula de cálculo. - Indique las metas anuales del indicador -de acuerdo a su periodo de ejecución- solo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos); no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada cuando haya lugar. En los casos en los que el indicador cuente con línea de base en valores absolutos, por favor adicione este valor a las metas definidas. - No formule varios indicadores para una sola acción. Cada acción debe tener asociado un indicador de seguimiento, evite agrupaciones de indicadores.
g. Costo de las acciones: Indique el costo de las acciones en millones de pesos, es decir los recursos necesarios para implementar la acción. Totalice los costos por acción y por vigencia. No se deben diligenciar celdas con valores cero. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía.
h. Recursos asignados para las acciones: Indique los recursos asignados en millones de pesos y sus fuentes para cada vigencia. Puede haber distintos recursos y fuentes para una misma acción. Totalice los recursos por acción y por vigencia. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía, pero por favor especifique con claridad su fuente. Los recursos deben estar en pesos del año de la aprobación del documento.
i. Diferencia ente el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones: Si bien existe una fórmula predeterminada, favor verifique se haya calculado la diferencia entre el total de los recursos asignados para el cumplimiento de las acciones y el costo total de las mismas por vigencia con el fin de identificar si la política está financiada o desfinanciada.
Paso 2. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de la acción: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en las unidas en las cuales fue formulado el indicador correspondiente, en términos porcentuales o valores absolutos. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas anuales (acumuladas) establecidas. - Elimine o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes de seguimiento. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
b. Avance acumulado financiero de la acción: - El avance acumulado financiero de la acción debe estar expresado en millones de pesos. - El porcentaje de avance financiero de la acción se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance financiero de la acción Ni= (avance acumulado financiero de la acción Ni en el corte N/ total recursos asignados para la acción Ni en el año del corte). Si la acción Ni comenzó en el año 1 y termina en el año 3, el porcentaje de avance financiero para los cortes del año 2 tendrá como denominador la suma de los recursos asignados para la acción Ni en los años 1 y 2. - El avance acumulado financiero de las acciones para cada corte se calcula con las siguientes fórmulas: Avance total financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]. Porcentaje de avance financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]/ [Total de recursos asignados para el año del corte]. Este denominador irá cambiando según el paso de los años. Para las fechas de corte el año 1, será el total de recursos asignados para el año; para los cortes del año 2 será la suma de los recursos asignados en el año 1 y el año 2. - Elimine y/o adiciones columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
c. Porcentaje de cumplimiento acumulado de los objetivos: - El avance del cumplimiento de los objetivos específicos del documento CONPES tiene la siguiente fórmula: Porcentaje de avance de cumplimiento del objetivo J en el corte N = [(Porcentaje de avance de la acción 1 del objetivo J en el corte N)*(ponderación acción 1 del objetivo J) +..+ (Porcentaje de avance de la acción Ni del objetivo J en el corte N)* (ponderación acción Ni del objetivo J) / (Importancia relativa del objetivo J)*100% ]. Esto se logra hacer de manera más expedita con la función de Excel SUMAPRODUCTO de manera que se escogen las dos columnas, de ponderación y avance porcentual y la función hace el cálculo descrito anteriormente. - Asegúrese de aplicar la fórmula correctamente, incluyendo los valores de los porcentajes de avance y de las ponderaciones de las acciones que componen cada objetivo específico. - Actualice el cálculo de la fórmula conforme al : i) Número de acciones de cada objetivo (adición de filas); ii) Corte evaluado de seguimiento, ya que la fórmula está indicando el avance del objetivo 1 para el corte No.1. Es decir, que a medida que se reporta la información de los cortes de seguimiento establecidos en el documento CONPES, la fórmula debe actualizarse con los porcentajes de avance acumulado de las acciones correspondientes al corte que se esté analizando. Por ejemplo, si se quiere calcular el porcentaje acumulado de cumplimiento de avance del objetivo 2 para el corte No. 2 la fórmula es la siguiente: Porcentaje de avance de cumplimiento objetivo 2 en el corte 2 = [(% de avance de la acción 2.1 en el corte 2)* (ponderación acción 2.1) +..+ (% de avance de la acción 2i en el corte 2) * (ponderación acción 2i) / (Importancia relativa del objetivo 2)*100%]. Con la función de Excel señalada arriba, se tendrá: SUMAPRODUCTO (Columna de ponderaciones de las acciones del objetivo 2; columna de avances porcentuales de las acciones del objetivo 2). - El avance del cumplimiento del objetivo general del documento CONPES, corresponde a la sumatoria de los porcentajes de avance de los objetivos específicos.
Paso 3. Balance cualitativo | Responda las preguntas que están en la sección de balance cualitativo y actualice los datos de contacto de los responsables del reporte de las acciones en los casos que haya lugar.
Instrucciones para el diligenciamiento de la hoja de vida de los indicadores de resultados
Pasos | Descripción
Paso 1. Características generales | a. Nombre del indicador: - Escribir el nombre del indicador, el cual debe ser corto y dar cuenta de lo que está midiendo.
b. Relación con las acciones: -Indicar de cuáles acciones dentro del PAS depende este indicador.
c. Las siguientes secciones deben ser diligenciadas por el Grupo CONPES del DNP: - Estrategia transversal/regional - Objetivo - Programa del PND
d. Sector: - Sector responsable de este indicador
e. Descripción: - Define la información que el indicador va a proporcionar. Identifica los principales aspectos por los cuales se definió el indicador. Este campo debe responder a las preguntas: ¿qué va a medir? y ¿por qué es importante medirlo?. También se debe indicar si el objetivo del indicador es aumentar, reducir o mantener dentro de un rango.
Paso 2. Medición | a. Fórmula de cálculo: Escribir la expresión matemática con la cual se calcula el indicador
b. Unidad de medida: Escribir el parámetro de referencia para determinar las magnitudes de medición del indicador.
c. Periodicidad de medición: Explicar la frecuencia con la cual se miden los resultados.
d. Línea base: - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. - El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta. - Se debe especificar la fuente de información usada para obtener el dato y la fecha a la que corresponde.
e. Metas: - Cantidad programada o valor objetivo que espera alcanzar el indicador en un periodo específico (año). - Indique la meta del indicador, sólo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos), no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada. - En los casos en los que el indicador cuente con línea de base, por favor adiciones este valor a las metas definidas.
f. Metodología de la medición: Describa el proceso técnico para poder reportar el indicador; es decir, el proceso que se sigue para obtener los datos y realizar los cálculos necesarios.
Fuentes de medición: Escriba las entidades y sistemas de información encargados de la producción o suministro de la información que se utiliza para la construcción del indicador.
h. Días de rezago: Escriba los días que tarda la información para estar disponible después de cumplido el periodo de medición.
i. Serie disponible: Indique la fecha desde la cuál es posible tener acceso a la serie de datos del indicador.
Paso 3. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de resultado: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en términos porcentuales o valores absolutos, dependiendo de cómo fue formulado el indicador de seguimiento. El registro de las metas debe ser acumulado y debe corresponder a la fechas de corte de seguimiento. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas establecidas en los cortes de seguimiento.
b) Datos del responsable del indicador: - Se debe escribir el nombre de la persona responsable de reportar la información de avance de este indicador en los términos presentados en la ficha técnica. - Para el campo de entidad y dependencia escriba nombres completos y evite el uso de siglas.
Paso 4. Observaciones | Escriba los comentarios que deban tenerse en cuenta sobre el indicador, y que no fueron recogidos a través de la ficha técnica. Incluye comentarios que se consideren pertinentes para la conceptualización y comprensión del indicador.
Paso 5. Tabla de Indicadores | A partir de la hoja de vida de cada indicador de resultado, diligencie los campos requeridos en la pestaña de Indicadores de resultado (IR).
Recomendaciones de forma
1. No modifique el formato del Plan de acción y seguimiento en cuanto a: tipo de letra, nombres de las columnas y de las filas, bordes, colores de las celdas, formatos de las columnas correspondientes nombradas "% de avance".
2. En el Plan de Acción, elimine y/o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones, vigencias y cortes. Asegúrese de mantener el formato cuando adicione y/o elimine columnas y filas.
3. Asegúrese de aplicar y copiar en el Plan de Acción las fórmulas de cálculo para las filas y columnas que tienen fórmulas: "Avance acumulado", "% de avance", "%de cumplimiento acumulado de los objetivos", "Avance de las acciones" y "Avance financiero".
4. Haga buen uso de las normas ortográficas. No use mayúsculas sostenidas, alterne entre mayúscula y minúscula.

## Desplegables (hidden)
Tipo | Forma de acumulación
Gestión | Flujo
Producto | Acumulado
Resultado | Reducción
Reducción acumulada
Direcciones Técnicas DNP | DT DNP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Dirección de Vigilancia de las Regalías | Dirección del Sistema General de Regalías | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible | Dirección de Desarrollo Social | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Dirección de Desarrollo Urbano | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Dirección de Estudios Económicos | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Dirección de Desarrollo Digital
DADS | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Subdirección de Inversiones para el Desarrollo Social y la Administración General del Estado | Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal | Subdirección de Proyectos |  | Subdirección de Gestión Ambiental | Subdirección de Minas y Energía | Subdirección de Salud | Subdirección de Justicia y Gobierno | Subdirección de Producción y Desarrollo Rural | Subdirección de Agua y Saneamiento | Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación | Subdirección de Análisis Fiscal | Grupo de Sinergia Territorial | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Subdirección de Prospectiva Digital
DDD | Direccion de Desarrollo Digital | Subdirección de Inversiones para la Infraestructura y la Defensa Nacional | Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación |  | Subdirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático | Subdirección de Transporte | Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida | Subdirección de Seguridad y Defensa | Subdirección de Comercialización y Financiamiento Agropecuario Rural | Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano | Subdirección de Productvidad, Internacionalización y Competencia | Subdirección de Estudios Sectoriales y Regulación | Grupo de Evaluaciones Focalizadas
DDDR | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial | Subdirección de Control |  |  | Subdirección de Movilidad y Transporte Urbano | Subdirección de Educación |  |  |  |  | Subdirección de Estudios Macroeconómicos | Grupo de Seguimiento
DDRS | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Subdirección de Crédito | [5 empty] | Subdirección de Empleo y Seguridad Social | [5 empty] | Grupo de Tecnología
DDS | Dirección de Desarrollo Social | [6 empty] | Subdirección de Género
DDU | Dirección de Desarrollo Urbano
DEE | Dirección de Estudios Económicos
DIDE | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial
DIES | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
DIFP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
DJSG | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno
DSEPP | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
DSGR | Dirección del Sistema General de Regalías
DVR | Dirección de Vigilancia de las Regalías
GPE | Grupo de Proyectos Especiales
SGS | Subdirección General Sectorial
SGT | Subdirección General Territorial
PGN-propios
PGN-nación
PGN-nación- funcionamiento
PGN-propios- funcionamiento
SGR
SGP
Otros

## ADMINISTRATIVO
|  |  | FORMATO |  |  |  |  | Código: FM-PG-PL-07
|  |  | PLAN OPERATIVO POR DEPENDECIA (POD)- GESTION ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | Versión: 02
Fecha: 01/04/2020
No IND | PROCESO | ACTIVIDADES A REALIZAR | META PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | FORMULA INDICADOR | 1 TRIMESTRE DE 2023 |  | 2 TRIMESTRE DE 2023 |  | 3 TRIMESTRE DE 2023 |  | 4 TRIMESTRE DE 2023
[9 empty] | RESULTADO | SEGUIMIENTO 31 MARZO 2023 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 JUNIO 2023 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 SEPTIEMBRE 2023 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 DICIEMBRE 2023
1 | TALENTO HUMANO | ADOPTAR Y DAR CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (PLAN DE BIENESTAR, PLAN ANTICORRUPCIÓN, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, PLAN INTEGRAL DE CAPACITACIÓN, PINAR, PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO). | PLANES ADOPTADOS | 2023-01-31 | 2023-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA | #PLANES ADOPTADOS/TOTAL PLANES REQUERIDOS | 100% | 1- Plan de Bienestar:Se adopta el Plan de de Bienestar social vigencia 2023 mediante la Resolución Nº 020 de enero 31 de 2023, donde se realiza una adición correspondiente al programa pre pensionados. Dentro del plan se cumplieron con las siguientes actividades: 1- Cumpleaños funcionarios: Enero: Diana Mina - 5 de enero Febrero: Yolanda Suarez Campos - 14 de febrero, Marzo: Ludibia Arias - 13 de marzo 2- Actividad Mesa de la abundancia: se realiza actividad de integración de manera mensual donde se realiza un compartir y se comunica los procesos adelantados en la vigencia (dirigido por el Gerente General). 3- Plan de capacitación: Se adopta mediante Resolución No. 022 de enero 31 de 2023, donde se adelantó los siguientes procesos: capacitación de contratación el día 16 de febrero, por parte de la jefe jurídica, inducción y reinducción de enfermedad y accidente laboral, el día 17 de febrero, por parte de la contratista de seguridad y salud en el trabajo. Inducción y reinducción de la Ley General de Archivo 594 de 2000, por parte de la profesional universitaria con funciones de Almacén Norma Yohana Artunduaga. 4- Plan Estratégico del Talento Humano: se adopta mediante la Resolución No. 023 de enero 31 de 2023, donde se realiza una circular para reunir a los 05 funcionarios que ocupan los cargos para el concurso de méritos que la Comisión Nacional del Servicio -CNSC esta realizando en cumplimiento al Artículo 2 del Decreto 492 de 2020 (Proceso de Selección Nueva Terrritorial 2022). Dicha reunión fue dirigida por la jefe del Área Administrativa y Financiera con funciones de Talento Humano. 5-Plan Anticorrupción y atención al ciudadano: se adopta mediante Resolución No. 021 de enero 31 de 2023, donde se incluye la matriz correspondiente para el seguimiento cuatrimestral de las áreas del instituto. El primer reporte seria con corte de: enero-abril 2023. 6-Plan PINAR: adoptado mediante Resolución No. 020 de 31 de enero de 2022-se encuentra en proceso de seguimiento y cumplimiento por parte de la Profesional Universitaria con funciones de Almacén Norma Yohana Artunduaga. Se enuncia los procesos y el asesoramiento para la transferencia de archivo para la vigencia 2023. | 100% | 1- Plan de Bienestar: dentro del plan se cumplieron con las siguientes actividades: 1- Cumpleaños funcionarios: Abril: Manuel Quintero - 4 de abril, Yohana Artunduaga - 27 de abril, Isabel Rojas - 30 de abril. Mayo: Brigadier Arias - 3 de mayo, Orfa Ruíz - 19 de mayo 2- Actividad Mesa de la abundancia: se realiza actividad de integración de manera mensual donde se realiza un compartir y se comunica los procesos adelantados en la vigencia (dirigido por el Gerente General). 3- Plan de capacitación: Se adopta mediante Resolución No. 022 de enero 31 de 2023, donde se adelantó los siguientes procesos: *El día 14 de agosto se participa de la capacitación en brigada de emergencia brindado por profesionales brigadistas de la Defensa Civil, donde se tocaron temas de interés general sobre el manejo de extintores y situación de riesgo. *Los días 17 y 18 de agosto de 2023 se participa del congreso técnico por parte de la entidad ARL POSITIVA sobre promoción y prevención enfocado al SGSST y Talento Humano *El día 01 de septiembre de 2023 se participa de la capacitación brindada por la contratista profesional en Seguridad y Salud en el trabajo en compañia de un profesional en fisioterapia sobre temas de transtornos musculoesqueleticos. *El día 08 de septiembre de 2023 se participa de la inaguración de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales con todos los deportistas que representarán en las próximas Justas Deportivas, este evento fue realizado en el Centro Metropolitano de Convenciones. *El día 29 de septiembre de 2023 se participa de una capacitación sobre la preparación y entrega del informe de empalme por parte de la Jefe de Oficina de Control Interno y la Contratista de Apoyo Jurídico Catalina Vanegas. | 100% | 1- Plan de Bienestar: dentro del plan se cumplieron con las siguientes actividades: *Cumpleaños funcionarios: Agosto: Zulma Toro / Secretaria Ejecutiva - 02 de agosto, Rosemberg Rivera / Coordinador Área Técnica - 02 de agosto, Fernando Paneso/ Gerente General -08 de agosto *Ejecución de plan de bienestar: suscrito a través del contrato de Prestación de Servicios No. 266-2023 donde se han realizado actividades tales como: cumpleaños funcionarios (donde se envia torta y desayuno sorpresa), caminata ecologica y tarde de spa en centro de estética reconocida de la ciudad. *Actividad Mesa de la abundancia: se realiza actividad de integración de manera quincenal donde se realiza un compartir y se comunica los procesos adelantados en la vigencia (dirigido por el Gerente General), el cual se ha realizado dentro y fuera de las instalaciones del Instituto. 3- Plan de capacitación: Se adopta mediante Resolución No. 022 de enero 31 de 2023, donde se adelantó los siguientes procesos: *El día 14 de agosto se participa de la capacitación en brigada de emergencia brindado por profesionales brigadistas de la Defensa Civil, donde se tocaron temas de interés general sobre el manejo de extintores y situación de riesgo. *Los días 17 y 18 de agosto de 2023 se participa del congreso técnico por parte de la entidad ARL POSITIVA sobre promoción y prevención enfocado al SGSST y Talento Humano *El día 01 de septiembre de 2023 se participa de la capacitación brindada por la contratista profesional en Seguridad y Salud en el trabajo en compañia de un profesional en fisioterapia sobre temas de transtornos musculoesqueleticos. *El día 08 de septiembre de 2023 se participa de la inaguración de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales con todos los deportistas que representarán en las próximas Justas Deportivas, este evento fue realizado en el Centro Metropolitano de Convenciones. *El día 29 de septiembre de 2023 se participa de una capacitación sobre la preparación y entrega del informe de empalme por parte de la Jefe de Oficina de Control Interno y la Contratista de Apoyo Jurídico Catalina Vanegas. 4- Plan Estratégico del Talento Humano: donde se ha realizado seguimiento y cumplimiento de los indicadores de los diferentes planes adoptados en el Instituto, adicional reportes a entes de control como Jovenes contratados por el estado, FURAG, Reporte de Transparencia ITA, Ley de Cuotas, entre otras. 5-Plan Anticorrupción y atención al ciudadano: se adopta mediante Resolución No. 021 de enero 31 de 2023, donde se incluye la matriz correspondiente para el seguimiento cuatrimestral de las áreas del instituto. El segundo reporte seria con corte de: mayo-agosto 2023. 6-Plan PINAR: adoptado mediante Resolución No. 020 de 31 de enero de 2022-se encuentra en proceso de seguimiento y cumplimiento por parte de la Profesional Universitaria con funciones de Almacén Norma Yohana Artunduaga. Se enuncia los procesos y el asesoramiento para la transferencia de archivo para la vigencia 2023. | 100% | 1- Plan de Bienestar: dentro del plan se cumplieron con las siguientes actividades: *Cumpleaños funcionarios: Noviembre: 01 - Gloria Herrera /Técnico Juegos Intercolegiados (que se incluyó dentro del cronograma de actividades del Plan de Bienestar con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío entregandole: torta, gaseosa, desayuno sorpresa y tarjeta de felicitación. *Ejecución de plan de bienestar: suscrito a través del contrato de Prestación de Servicios No. 266-2023 donde se han realizado actividades tales como: cumpleaños funcionarios (donde se envia torta y desayuno sorpresa), actividad de celebración de navidad de los hijos menores de 12 años de los funcionarios (con una tarde de cine, combo crispetas, bolsa de dulces, malteada y bono de regalo). Las evidencias reposan en la carpeta del Plan de Bienestar vigencia 2023. Finalmente se realizó la actividad de celebración de navidad de los funcionarios, donde se llevaron a un restaurante reconocido, se les brindó: coctel de bienvenida, música en vivo, parrillada, bebida y bono de regalo. Las evidencias reposan en la carpeta del Plan de Bienestar vigencia 2023. *Actividad Mesa de la abundancia: se realiza actividad de integración de manera quincenal donde se realiza un compartir y se comunica los procesos adelantados en la vigencia (dirigido por el Gerente General), el cual se ha realizado dentro y fuera de las instalaciones del Instituto. 3- Plan de capacitación: Se adopta mediante Resolución No. 022 de enero 31 de 2023, donde se adelantó los siguientes procesos: *El día 11 de diciembre de 2023 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales CPSP -279-2023 con el fin de realizar una actividad de capacitación el día 14 de diciembre con el apoyo de la contratista profesional de Psicología LINA MARIA SANCHEZ, a través de un encuentro de couching que desarrolló herramientas para el fortalecimiento personal y colectivo en pro de facilitar las funciones propias del cargo de cada funcionario. Las evidencias reposan en la Carpeta de Capacitación 2023. 4- Plan Estratégico del Talento Humano: donde se ha realizado seguimiento y cumplimiento de los indicadores de los diferentes planes adoptados en el Instituto, adicional reportes a entes de control como Jovenes contratados por el estado, FURAG, Reporte de Transparencia ITA, Ley de Cuotas, entre otras. 5-Plan Anticorrupción y atención al ciudadano: se adopta mediante Resolución No. 021 de enero 31 de 2023, donde se incluye la matriz correspondiente para el seguimiento cuatrimestral de las áreas del instituto. El TERCER reporte seria con corte de: Septiembre-Diciembre 2023. 6-Plan PINAR: adoptado mediante Resolución No. 020 de 31 de enero de 2022-se encuentra en proceso de actualización por parte de la Profesional Universitaria con funciones de Almacén Norma Yohana Artunduaga.
2 | TALENTO HUMANO | EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTO AL A LOS PLANES ADOPTADOS | 4 SEGUIMIENTOS | 2023-01-31 | 2023-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA | No seguimientos realizados/planes existentes | 100% | *A través de los planes existentes se realiza actividades dentro del plan de bienestar como es el cumpleaños de los funcionarios, donde se maneja un presupuesto aprobado en caja menor para decoración, la torta y un desayuno sorpresa a los funcionarios de planta del Instituto, donde en este corte se celebró tres (03) cumpleaños. Se realiza las actividades de integración de funcionarios a través de la mesa de la abundancia, donde a través de un compartir, se maneja un espacio de integración y se toca temas relacionados a los proyectos de la entidad. se encuentra en proceso la revisión y aprobación del contrato de bienestar en alianza de la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO QUINDÍO para ejecutar las actividades propuestas para los funcionarios de planta de la entidad. *Se ejecuta diferentes capacitaciones que quedan en evidencia en el Plan de capacitación y que son de vital importancia para el cumplimiento de las tareas y funciones de las diferentes áreas del Instituto. | 100% | *A través de los planes existentes se realiza actividades dentro del plan de bienestar como es el cumpleaños de los funcionarios, donde se maneja un presupuesto aprobado en caja menor para decoración, la torta y un desayuno sorpresa a los funcionarios de planta del Instituto, donde en este corte se celebró cinco (05) cumpleaños. Se realiza las actividades de integración de funcionarios a través de la mesa de la abundancia, donde a través de un compartir, se maneja un espacio de integración y se toca temas relacionados a los proyectos de la entidad. se encuentra en proceso la revisión y aprobación del contrato de bienestar en alianza de la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO QUINDÍO para ejecutar las actividades propuestas para los funcionarios de planta de la entidad. *Se ejecuta diferentes capacitaciones que quedan en evidencia en el Plan de capacitación y que son de vital importancia para el cumplimiento de las tareas y funciones de las diferentes áreas del Instituto. *Se realiza la primera charla en tema prepensional (programa incluido dentro del plan de bienestar) el cual incluye temas de interes general para los funcionarios que se encuentren próximos a su ciclo pensional; sin embargo, la charla se realizó con todos los funcionarios para aclarar dudas sobre temas de liquidación y cotización de semanas. | 100% | *A través de los planes existentes se realiza actividades dentro del plan de bienestar como es el cumpleaños de los funcionarios, donde se maneja un presupuesto aprobado en caja menor para decoración, la torta y un desayuno sorpresa a los funcionarios de planta del Instituto, donde en este corte se celebró tres (03) cumpleaños. Se realiza las actividades de integración de funcionarios a través de la mesa de la abundancia, donde a través de un compartir, se maneja un espacio de integración y se toca temas relacionados a los proyectos de la entidad. Se aprobó el contrato de bienestar en alianza de la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO QUINDÍO para ejecutar las actividades propuestas para los funcionarios de planta de la entidad. *Se ejecuta diferentes capacitaciones que quedan en evidencia en el Plan de capacitación y que son de vital importancia para el cumplimiento de las tareas y funciones de las diferentes áreas del Instituto. | 100% | *A través de los planes existentes se realiza actividades dentro del plan de bienestar como es el cumpleaños de los funcionarios, donde se maneja un presupuesto aprobado en caja menor para decoración y por parte del Contrato suscrito con COMFENALCO QUINDIO, nos apoya con la torta, gaseosa, desayuno sorpresa y tarjeta de felicitación, donde en este corte se celebró un (01) cumpleaños. Se realiza las actividades de integración de funcionarios a través de la mesa de la abundancia, donde a través de un compartir, se maneja un espacio de integración y se toca temas relacionados a los proyectos de la entidad. Se realizó actividad navideña a través de las novenas decembrinas y un compartir diario.Se ejecutó las actividades restantes de bienestar que fueron: la celebración de navidad de los hijos menores de 12 años de los funcionarios y la celebración de navidad de los 14 funcionarios de planta de INDEPORTES QUINDIO. *Se ejecuta diferentes capacitaciones que quedan en evidencia en el Plan de capacitación y que son de vital importancia para el cumplimiento de las tareas y funciones de las diferentes áreas del Instituto.
3 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | EVALUACION Y HACER SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 4 SEGUIMIENTOS | 2023-02-17 | 2023-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA | No. de actividades realizadas | 100% | De acuerdo al cumplimiento de los estandares minimos estipulados en la resolucion 0312 de 2019 en el primer trimeste del año 2023 se realizaron las sigiuientes actividades, se dio acompañamiento a las reuniones del copasst, se realizó capacitación de control de incendio en apoyo mutuo con la RAP, se realizo inspeccion de 10 extintores, 2 camillas y 4 botiquines ubicados en las oficinas de administración y financiera, técnica y gerencia de indeportes Quindío, recepción de soportes de control de permisos para indicadores de ausentismo laboral, se realizaron 12 pausas activas, capacitacion de inducción y reinducción, reporte de evaluacion de estandares minimos en la plataforma del ministerio, apoye la actualización del análisis del sector para el servicio de evaluaciones médicas ocupacionales acompañadas de jornadas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades laborales, acompañamiento de la ARL POSITIVA por parte de la asesora Andrea Muñetón, actualizacion de la matriz legal. | 100% | *En el segundo trimestre de la vigencia 2023 se realizaron actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades laborales. *Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023se realizó seguimiento a los examenes médicos laborales |  | *Durante el tercer trimestre de 2023, se realizaron actividades de capacitacion a las brigadas de emergencia en acompañamiento con la ARL POSITIVA, capacitaciones de riesgo psicosocial, autocuidado, se dio apoyo en las reuniones del COPASST, se inicia evaluacion de los estandares minimos para proxima auditoria por la ARL POSITIVA. *Durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, se realizó la programación la asistencia en la entidad VALSALUD para diagnóstico de los exámenes médicos periódicos. Posteriormente se Trasmitio por medio de comunicado interno la circular emitida por el área administrativa y financiera dando conocimiento a cada funcionario sobre las recomendaciones médicas laborales diagnosticadas por el médico especialista. | 100% | * Se realizó actividades de capacitacion con el apoyo de la entidad ARL sobre temas de suicidio y el manejo de las emociones. *Se recibió auditoría por parte de un Profesional enviado por la entidad ARL POSITIVA, con el fin de verificar el Plan Anual de Trabajo y los diferentes estándares de calidad que debe manejar el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo ( se recibe el 100% de cumplimiento por medio de evaluación y se deja constancia de las sugerencias para continuar con el cumplimiento de calidad). *Se realizó seguimiento con el apoyo de una profesional fisioterapeuta donde se tomó evidencia fotográfica en relación a la postura en la silla, escritorio y distancia entre el funcionario y el computador; la profesional le indica a cada funcionario las sugerencias pertinentes con el fin de no sufrir a futuro lesiones o enfermedades musculoesqueleticas por mala posición.
No de actividades programas en el SSTG
4 | TALENTO HUMANO | EVALUACION , EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA | 100% | 2023-01-31 | 2023-12-31 | SEMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA | No de evaluaciones realizadas | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se realiza la evaluación de desempeño laboral para los dos funcionarios de carrera administrativa para el segundo periodo de 2022 - 2023 a través del aplicativo EDL-APP. Adicional, se realiza la concertación de objetivos comportamentales y funcionales para la vigencia 2023-2024. Se asiste de manera virtual a una capacitación por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC el día 06 de febrero de 2023, donde otorgan asesoramiento y aclaración de dudas con respecto a la evaluación de desempeño y concertación de objetivos para los funcionarios de carrera administrativa. | 100% | *Se maneja (en cumplimiento a la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC) la evaluación de desempeño laboral para los funcionarios de carrera administrativa. La próxima evaluación se realiza en el corte del segundo semestre (agosto 2023- enero 2024) | 100% | En el tercer trimestre se realizó la Evaluación de Desempeño Laboral a los dos funcionarios de Carrera Administrativa Zulma Toro (Secretaria Ejecutiva) y Manuel Quintero (Profesional Universitario Técnica) de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos necesarios establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los resultados fueron publicados en la página web Institucional y se entrega constancia y resultados de evaluación a cada funcionario, donde se archiva en su historia laboral. | 100% | *Se maneja (en cumplimiento a la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC) la evaluación de desempeño laboral para los funcionarios de carrera administrativa. La próxima evaluación se realiza en el corte del segundo semestre (agosto 2023- enero 2024) que se realizaría en los primeros días del mes de febrero de la vigencia 2024.
No de evaluaciones programadas
5 | TALENTO HUMANO | INDUCCION Y REINDUCCION | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA | No de inducción y reinducciones realizadas | 90% | En el primer trimestre de la vigencia 2023, por parte de la jefe jurídica, se realizó el proceso de inducción y reinducción sobre temas de contratación y SECOP II el día 16 de febrero de 2023. Así mismo, con el apoyo del contratista de publicaciones, realizó un acompañamiento y asesoria sobre el manejo y procesos de cotizaciones y compras sobre la plataforma COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. El día 17 de febrero de 2023, por parte de la contratista de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizó inducción y capacitación sobre enfermedades laborales y accidentes de trabajo. (las evidencias reposan en la circular de información); Así mismo, la Profesional Universitaria con funciones de Almacén Norma Yohana Artunduaga, realizó capacitación, inducción y reinducción sobre la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), como temas relacionados al proceso de transferencia y el manejo de la Tabla de Retención Documental. Se encuentra pendiente para el próximo trimestre realizar el proceso de inducción y reinducción en temas del Instituto por parte del Gerente General y la Jefe Administrativa y Financiera. | 90% | En el segundo trimestre de la vigencia 2023, no se realizaron temas de inducción y reinducción para el personal de planta de INDEPORTES QUINDIO, se tiene programado para el próximo trimestre. | 100% | El día 17 de julio de 2023, el Gerente General realizó inducción y reinducción para el personal de planta de INDEPORTES QUINDIO en el Salón Bolivar (ubicado en el cuarto piso de la Gobernación del Quindío). | 100% | En el cuarto trimestre de la vigencia 2023 no se realizó procesos de capacitación en relación a inducción y reinducción.
No de inducciones y reinducciones programas
6 | NOMINA | REGISTRAR DE MANERA CORRECTA LA NOMINA Y SUS NOVEDAES EN LOS TERMINOS LEGALES | REGISTRAR LA NOMINA Y LAS NOVEDADES ACORDE A LO HECHOS | 2023-02-01 | 2023-12-31 | TRIMESTRAL | CONTABILIDAD | Pagos girados de manera correcta | 100% | Durante cada periodo de pago quincenal se realizan 14 nóminas. Durante cada mes se realizan 28 nóminas sin la generación de errores. Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se anexan novedades tales como: *Vacaciones: Diana Mina Botero (Jefe Oficina Control Interno) *Vacaciones: Ludibia Arias Giraldo (Profesional Universitaria con funciones de Tesorera) *Vacaciones: Gloria Ines Herrera (Técnico en Juegos Intercolegiados) *Incapacidad: General de Ludibia Arias *Incapacidad: Maternidad Diana Mina |  | Durante cada periodo de pago quincenal se realizan 14 nóminas. Durante cada mes se realizan 28 nóminas sin la generación de errores. Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se anexan novedades tales como: *Vacaciones: David Rojas (Técnico Deporte Asociado) *Incapacidad General: David Rojas *Incapacidad General: Diana Mina | 100% | Durante cada periodo de pago quincenal se realiza nómina con sus respectivas novedades como descuentos, incapacidades, vacaciones, entre otras. Durante cada mes se realizan 02 nóminas sin la generación de errores - total de nómina realizadas de Julio a Septiembre: 06. Durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, se anexan novedades tales como: *Incapacidad Laboral: Ludibia Arias, Orfa Ruiz y Zulma Toro *Vacacaciones: Isabel Rojas y Yolanda Suarez | 100% | Durante cada periodo de pago quincenal se realiza nómina con sus respectivas novedades como descuentos, incapacidades, vacaciones, entre otras. Durante cada mes se realizan 02 nóminas sin la generación de errores - total de nómina realizadas de Octubre - Diciembre: 06. Durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, se anexan novedades tales como: *Incapacidad General: Yolanda Suarez: 19 y 20 de diciembre de 2023. *Vacacaciones: Manuel Rodriguez, Yohana Artunduaga, Diana Mina y Zulma Toro. *Pago de prestaciones: Prima de Navidad, Cesantías e Intereses a las Cesantías.
novedades registratads en la fecha y perido correctos
7 | ARCHIVO CENTRAL | LEVANTAMIIENTO DE INVENTARIO DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL ARCHIIVO | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | TRIMESTRAL | ARCHIVO CENTRAL | No de activiades realizadas del POI | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se realizó la organización y limpieza del archivo una vez a la semana en cumplimiento del contrato 005 del 18 de enero de 2023 (1/ mes) | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, se realizó la organización y limpieza del archivo una vez a la semana en cumplimiento del contrato 005 del 18 de enero de 2023. | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, se realizó la organización y limpieza del archivo una vez a la semana en cumplimiento del contrato 114 del 02 de junio de 2023. | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se realizó la organización y limpieza del archivo una vez a la semana en cumplimiento del contrato 114 del 02 de junio de 2023.
No de actividades programas en el POI
8 | SISTEMAS DE INFORMACION | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE LOS EVENTOS ,ACTVIDIDADES E INFORMACION QUE GENERA EL INSITUTO | 100% | 2023-01-15 | 2023-12-31 | TRIMESTRAL | CONTRATISTA APOYO | No publicaciones realizadas | 80% | En su gran mayoria se publicaron los documentos de acuerdo a la revisión de publicaciones en la página web de Indeportes Quindío basados en la guía para el cumplimiento de la transparencia activa, se evidenció que faltan algunos archivos por cargar de la vigencia 2023 y/o actualizar. | 80% | En su gran mayoria se publicaron los documentos de acuerdo a la revisión de publicaciones en la página web de Indeportes Quindío basados en la guía para el cumplimiento de la transparencia activa, se evidenció que faltan algunos archivos por cargar de la vigencia 2023 y/o actualizar. | 80% | En su gran mayoria se publicaron los documentos de acuerdo a la revisión de publicaciones en la página web de Indeportes Quindío basados en la guía para el cumplimiento de la transparencia activa, se evidenció que faltan algunos archivos por cargar de la vigencia 2023 y/o actualizar. | 100% | En su gran mayoria se publicaron los documentos de acuerdo a la revisión de publicaciones en la página web de Indeportes Quindío basados en la guía para el cumplimiento de la transparencia activa, se evidenció que faltan algunos archivos por cargar de la vigencia 2023 y/o actualizar.
No total de eventos, actividades e información que requieran publicación.
9 | SISTEMAS DE INFORMACION | PRESENTACION DE INFORMES Y DOCUMENTOS A ORGANOS DE CONTROL Y PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTURALES. | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | TRIMESTRAL | CONTRATISTA APOYO (MAURICIO ALVARADO ) | No. Publicaciones realizadas | 100% | *Se presentó el CHIP de la Información Contable Pública correspondiente a: Octubre, Noviembre y Diciembre de 2022 a la contaduria General de la Nación *Se presenta manualmente la declaración de retención en la fuente a la DIAN. *Se presenta declaración de retención de ICA (Bimensual), esto quiere decir: Noviembre - Diciembre 2022 (Se presenta en Enero 2023) a la Alcaldia de Armenia. *Se publica en la página del SECOP II lo correspondiente a la contratación en tiempo real y de acuerdo a los términos legales establecidos *Se publica la información contractual y presupuestal en la página del SIA OBSERVA de manera mensual. | 100% | *Se presentó el CHIP de la Información Contable Pública correspondiente a: Enero, Febrero y Marzo de 2023 a la contaduria General de la Nación *Se presenta manualmente la declaración de retención en la fuente a la DIAN. *Se presenta declaración de retención de ICA (Bimensual), esto quiere decir: Enero - Febrero 2023 (Se presenta en Marzo 2023) a la Alcaldia de Armenia. *Se publica en la página del SECOP II lo correspondiente a la contratación en tiempo real y de acuerdo a los términos legales establecidos *Se publica la información contractual y presupuestal en la página del SIA OBSERVA de manera mensual. | 100% | *Se presentó el CHIP de la Información Contable Pública correspondiente a: Abril, Mayo y Junio de 2023 a la contaduria General de la Nación *Se presenta manualmente la declaración de retención en la fuente a la DIAN. *Se presenta declaración de retención de ICA (Bimensual), esto quiere decir: Marzo - Abril 2023 (Se presenta en Mayo 2023) a la Alcaldia de Armenia. *Se publica en la página del SECOP II lo correspondiente a la contratación en tiempo real y de acuerdo a los términos legales establecidos *Se publica la información contractual y presupuestal en la página del SIA OBSERVA de manera mensual. | 100% | *Se presentó el CHIP de la Información Contable Pública correspondiente a: Julio, Agosto y Septiembre de 2023 a la contaduria General de la Nación *Se presenta manualmente la declaración de retención en la fuente a la DIAN. *Se presenta declaración de retención de ICA (Bimensual), esto quiere decir: Mayo -Junio 2023 (Se presenta en Julio 2023) a la Alcaldia de Armenia. *Se publica en la página del SECOP II lo correspondiente a la contratación en tiempo real y de acuerdo a los términos legales establecidos *Se publica la información contractual y presupuestal en la página del SIA OBSERVA de manera mensual.
No total de publicaciones programadas por ley
10 | ATENCION AL USUARIO | CUMPLIR CON LA RESPUESTA DENTRO DE LOS TERMINOS DE LEY CON LAS PQRS. | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | TRIMESTRAL | SECRETARIA GENERAL | No de PQRS respondidas dentro de los términos de ley | 100% | Se recibieron 260 PQRS en el corte de enero, febrero y marzo, de los cuales se constestaron 250, los 10 PQRS restantes se encuentran pendiente de respuesta para el mes de abril. Se aclara que la ventanilla esta programada con menor tiempo de respuesta para la realizacion del seguimiento. | 100% | Se recibieron 252 PQRS en el corte de abril, mayo y junio , de los cuales se constestaron 246, 2 en estado vencida por tiempos de respuesta y las 4 PQRS restantes se encuentran pendiente por tiempos de respuesta. Se aclara que la ventanilla esta programada con menor tiempo de respuesta para la realizacion del seguimiento. | 100% | Se recibieron 280 PQRS en el corte de julio, agosto y septiembre , de los cuales se constestaron 251, 13 en estado vencida por tiempos de respuesta y las 16 PQRS restantes se encuentran pendiente por tiempos de respuesta. Se aclara que la ventanilla esta programada con menor tiempo de respuesta para la realizacion del seguimiento. | 100% | Se recibieron 203 PQRS en el corte de octubre,noviembre y diciembre de 2023, de los cuales se constestaron 169, 15 en estado vencida por tiempos de respuesta y las 19 PQRS restantes se encuentran pendiente por tiempos de respuesta. Se aclara que la ventanilla esta programada con menor tiempo de respuesta para la realizacion del seguimiento.
No total de PQRS recibidas en el periodo
[7 empty] | TOTALES |  | 97% |  | 87% |  | 88% |  | 100%
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
Elaboro y Proyecto

## FINANCIERO
|  |  | FORMATO |  |  |  |  | Código: FM-PG-PL-08
|  |  | PLAN OPERATIVO POR DEPENDECIA (POD)- GESTION FINANCIERA |  |  |  |  | Versión: 02
Fecha: 01/04/2020
No IND | PROCESO | ACTIVIDADES A REALIZAR | META PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | FORMULA INDICADOR | 1 TRIMESTRE DE 2023 |  | 2 TRIMESTRE DE 2023 |  | 3 TRIMESTRE DE 2023 |  | 4 TRIMESTRE DE 2023
[9 empty] | RESULTADO | SEGUIMIENTO 31 MARZO 2023 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 JUNIO 2023 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 SEPTIEMBRE 2023 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 SEPTIEMBRE 2023
1 | CONTABILIDAD | GENERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA PRESENTARLOS A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS. | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | TRIMESTRAL | CONTADOR | No Estados financiero gerenadors y publicados en la vigencia | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se presentaron tres (03) declaraciones de retención en la fuente en la administración de impuestos y aduanas nacionales y dos (02) retenciones en Reteica ante la secretaria de hacienda de Armenia. | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, se presentaron tres (03) declaraciones de retención en la fuente en la administración de impuestos y aduanas nacionales y dos (02) retenciones en Reteica ante la secretaria de hacienda de Armenia. | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, se presentaron tres (03) declaraciones de retención en la fuente en la administración de impuestos y aduanas nacionales y dos (02) retenciones en Reteica ante la secretaria de hacienda de Armenia. |  | yolanda
No total de estados financieros programados por la CGN
2 | CONTABILIDAD | GARANTIZAR QUE LOS REGISTROS CONTABLES SE PARAMETRICEN CON LAS CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE MANERA CORRECTA Y COHERENTE | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | TRIMESTRAL | CONTADOR | CONCLILIACIONES ENTRE AREAS SIN ERRORES DE PARAMETRIZACION | 100% | Se han realizado tres conciliaciones entre áreas de los meses de enero a marzo de 2023. | 100% | Se han realizado tres conciliaciones entre áreas de los meses de abril a junio de 2023. | 100% | Se han realizado tres conciliaciones entre áreas de los meses de julio a agosto de 2023. |  | yolanda
3 | PRESUPUESTO | PROYECTAR EL PRESUPUESTO PARA CADA VIGENCIA Y REALIZAR SU CORRECTA EJECUCION | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1 Acto administrativo de aprobacion y liquidacion de presupuesto. 2 Ejecuciones actualizadas con modificaciones al prespuestos | 100% | Se realiza la liquidación de presupuesto bajo la Resolución Nº 357 de diciembre 21 de 2022, se realiza adición de vigencias futuras y convenio 046 de 2022 bajo Resolución Nº 001 de 02 enero de 2023, se realiza adición de Recursos del Balance vigencia 2021 Resolución No. 002 de enero 02 de 2023 , se realiza adición de Recursos del Balance vigencia 2022 Resolución No. 027 de febrero 02 de 2023. | 100% | Se realiza la liquidación de presupuesto bajo la Resolución Nº 357 de diciembre 21 de 2022, se realiza las siguientes modificaciones: Resolución N° 77 de abril 19 de 2023 (adición gastos de inversión), Resolución N° 117 de mayo 24 de 2023 (traslados gastos de funcionamiento), Resolución Nº 130 de junio 08 de 2023 (donde se adiciona recursos de Monopolio de licores e ICLD), Resolución N° 141 de Juinio 22 de 2023 (traslados gastos de funcionamiento) y Resolución Nº 148 de junio 27 de 2023 (donde se realizan traslados). | 100% | Se realiza la liquidación de presupuesto bajo la Resolución Nº 357 de diciembre 21 de 2022, se realiza las siguientes modificaciones: Resolución N° 157 de julio 07 de 2023 (traslado funcionamiento), Resolución N° 161 de julio 13 de 2023 (traslado inversión), Resolución N° 168 de julio 19 de 2023 (adición presupuesto), Resolución Nº 216 de agosto 02 de 2023 (traslado inversión),Resolución N° 233 de 23 de agosto de 2023 (traslado funcionamiento), Resolución N° 240 de 29 de agosto de 2023 (traslado funcionamiento) y Resolución Nº 259 de septiembre 14 de 2023 (traslado créditos y contracréditos). |  | Se realiza la liquidación de presupuesto bajo la Resolución Nº 357 de diciembre 21 de 2022, se realiza las siguientes modificaciones: 1-Resolución No. 259 de Septiembre 14 de 2023 (créditos y contracréditos en el presupuesto de gastos de inversión) 2-Resolución No. 280 de Octubre 03 de 2023 (donde se realizan creditos y contracreditos en el presupuesto de gasto de funcionamiento e inversion) 3-Resolución No. 337 de Noviembre 02 de 2023 (créditos y contracréditos en el presupuesto de gastos de inversión) 4-Resolución No. 353 de Noviembre 09 de 2023 (traslado de inversión) 5-Resolución No. 373 de Noviembre 24 de 2023 (traslado de inversión) 6-Resolución No. 391 de Diciembre 07 de 2023 (Corrección de la Resolución No. 337) 7- Resolución No. 403 de Diciembre 12 de 2023 (Cambio de CPC en Proyecto 09 para ventanilla única).
4 | TESORERIA | GARANTIZAR QUE LOS LIBROS DE BANCOS SE EJECUTEN EN TIEMPO REAL | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | TRIMESTRAL | TESORERA | No de pagos realizados | 100% | Número de cuentas expedidas: 368, se encuentran con todos los soportes legales. | 100% | Número de cuentas expedidas: 944, se encuentran con todos los soportes legales. | 100% | Número de cuentas expedidas: 982, se encuentran con todos los soportes legales. |  | ludibia
Total de pagos requeridos en la vigencia
5 | ALMACEN | GARANTIZAR QUE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO SE ADMINSITREN A TRAVÉS DEL MODULO DE INVENTARIOS Y QUE LAS ADQUISICIONES , BAJAS O PERDIDAS SE REGISTREN DE MANERA OPORTUNA | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | TRIMESTRAL | ALMACEN - CONTABILIDAD | TOTAL de bienes incorporados en el modulo. | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, no se presentaron ingresos al almacen. Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, no se presentaron bajas, se reportó la perdida de celular MOTOROLA de uso de la secretaría General, el cual se encontraba en regular uso, gama baja y tecnologia básica, el cual debe ir al comite de gestion para determinar los pasos a seguir frente a al baja, según el manual de procesos y procedimeintos de almacen. | 100% | *Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, no se presentaron ingresos al almacen. *Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, no se presentaron bajas. | 100% | *Durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, no se presentaron ingresos al almacen. *Durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, no se presentaron bajas. |  | yohana
Total de los bienes adquieridos en el periodo, bajas o perdidas
6 | ALMACEN | REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS FISICOS DE PROPIEDAD DEL INSITUTOT CON EL MODULO DE INVENTARIOS | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | TRIMESTRAL | ALMACEN - CONTABILIDAD | No inventarios realizados | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se presentó la actualización de inventarios en el modulo de inventario a cargo de los funcionarios YOHANA ARTUNDUAGA, DAVID ROJAS. Se tiene programada la actualizacion de inventarios del restante de funcionarios pra el segundo trimestre del año. | 100% | El inventario general dentro del módulo se realizó en el primer trimestre de la vigencia 2023 con el fin de dar cumplimiento a los estándares de calidad y seguridad de los elementos de propiedad de INDEPORTES QUINDÍO. | 100% | El inventario general dentro del módulo se realizó en el primer trimestre de la vigencia 2023 con el fin de dar cumplimiento a los estándares de calidad y seguridad de los elementos de propiedad de INDEPORTES QUINDÍO. |  | yohana
No de inventarios programados
[7 empty] | TOTALES |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0%
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORFA MARIA RUIZ AGUDELO

## G. JURIDICA
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"
PLAN OPERATIVO POR DEPENDECIA (POD) 2023
GESTION JURIDICA
No IND | PROCESO | ACTIVIDADES A REALIZAR | META PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | FORMULA INDICADOR | 1 TRIMESTRE DE 2023 |  | 2 TRIMESTRE DE 202 |  | 3 TRIMESTRE DE 2023 |  | 4 TRIMESTRE DE 2023
[9 empty] | RESULTADO | SEGUIMIENTO A MARZO 2023 | RESULTADO | SEGUIMIENTO A JUNIO 2023 | RESULTADO | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2023 | RESULTADO | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2023
1 | CONTRATACION | EL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS MODALIDADES FINALIZADO EN SU TOTALIDAD EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, SIGUIENDO LOS PARAMETROS LEGALES VIGENTES | CONTRATOS SUSCRITOS EN LA PLATAFORMA SECOP II PARA EL 20212- 100% | 2023-01-10 | 2023-12-30 | TRIMESTRAL | JEFE OFICINA JURIDICA | No. de contratos suscritos en la plataforma secop II: | 100% | Durante este periodo se radicaron 116 expedientes precontractuales, y uno porceso venia desde el año anterior bajo la figura de vigencias futuras, para lo cual se suscribieron 115 contratos. Así: 109 en contratos de prestación de servicios profesionales y de apóyo a la gestión, 1 contrato de arrendamiento, 2 convenios con las ligas, esto bajo la modalidad de contratación directa; 2 contratos a través de la tienda virtual, 1 contrato en la modalidad de licitación pública (vigencia futura) Las diferencias de lo radicado con los contratos suscritos radica en lo siguiente: 1) El Proceso de licitación publica fue radicado en el año anterior, 2022, bajo la figura de licitación pública, pero fue suscrito durante este periodo. 2) 1 Proceso en la modalidad de minima cuantia y 1 proceso en la modalidad de concurso de meritos, fueron radicados en este periodo, pero aun no estan suscritos porque de conformidad al cronograma de extiende hasta el mes de abril. La evidencia se encuentra reportada en el archivo de gestión de la oficina jurídica y en la plataforma del SECOP II. | 100% | Durante este periodo se radicaron 94 expedientes precontractuales, para lo cual se suscribieron 92 contratos. Así: 87 en contratos de prestación de servicios profesionales y de apóyo a la gestión (1 proceso fue rechazado), 3 convenios con las ligas, esto bajo la modalidad de contratación directa; 2 contratos a través de la tienda virtual. | 100% | Durante este periodo se radicaron 85 expedientes precontractuales, para lo cual se suscribieron 87 contratos. Así: - 84 contratos de prestación de servicios profesionales y de apóyo a la gestión, esto bajo la modalidad de contratación directa fueron radicados y suscritos en este periodo. - 1 contrato a través de la tienda virtual, radicado y suscrito. - 1 contrato de selección abreviada (menor cuantía) fue suscrito en este periodo, pero radicado en el periodo anterior. - 1 Contrato de Licitación Pública fue suscrito en este periodo, pero radicado en el periodo anterior. La evidencia se encuentra reportada en el archivo de gestión de la oficina jurídica y en la plataforma del SECOP II. | 100% | Durante este periodo se radicaron 58 expedientes precontractuales, para lo cual se suscribieron 58 contratos. Así: - 46 contratos de prestación de servicios profesionales y de apóyo a la gestión, 2 contratos de apoyo (Liga y ESAL) esto bajo la modalidad de contratación directa fueron radicados y suscritos en este periodo. - 3 contratos a través de la tienda virtual, radicado y suscrito. - 5 contratos de minima cuantía, radicados y suscritos. - 2 contratos de selección abreviada (menor cuantía) radicados y suscritos. La evidencia se encuentra reportada en el archivo de gestión de la oficina jurídica y en la plataforma del SECOP II.
No. de procesos precontractuales radicados
2 | CONTRATACION | PUBLICACIÒN CONTRATACIÒN PAGINA SIA OBSERVA DE CONFORMIDAD CON LOS CONTRATOS ADELANTADOS POR LA PLATAFORMA DEL SECOP II | REGISTRO SIA OBSERVA - SECOP II 100% | 2023-01-10 | 2023-12-30 | TRIMESTRAL | OFICINA JURÍDICA | No. de contratos registrados en SIA Observa | 100% | Durante este periodo se suscribieron 115 contratos. Así: 109 en contratos de prestación de servicios profesionales y de apóyo a la gestión, 1 contrato de arrendamiento, 2 convenios con las ligas, esto bajo la modalidad de contratación directa; 2 contratos a través de la tienda virtual, 1 contrato en la modalidad de licitación pública (vigencia futura), para lo cual todos se encuentran debidamente reportados en el SIA OBSERVA. | 100% | Durante este periodo se radicaron 94 expedientes precontractuales, para lo cual se suscribieron 92 contratos. Así: 87 en contratos de prestación de servicios profesionales y de apóyo a la gestión (1 proceso fue rechazado), 3 convenios con las ligas, esto bajo la modalidad de contratación directa; 2 contratos a través de la tienda virtual, para lo cual todos se encuentran debidamente suscritos en la plataforma SECOP II y reportados en el SIA OBSERVA. | 100% | Durante este periodo se suscribieron 87 contratos. Así: 84 contratos de prestación de servicios profesionales y de apóyo a la gestión, esto bajo la modalidad de contratación directa, 1 contrato a través de la tienda virtual, 1 contrato de selección abreviada (menor cuantía), 1 Contrato de Licitación Pública, para lo cual todos se encuentran debidamente suscritos en la plataforma SECOP II y reportados en el SIA OBSERVA. | 100% | Durante este periodo se suscribieron 58 contratos. Así: 46 contratos de prestación de servicios profesionales y de apóyo a la gestión, 2 contratos de apoyo (Liga y ESAL) esto bajo la modalidad de contratación directa, 3 contratos a través de la tienda virtual, 5 contratos de minima cuantía, 2 contratos de selección abreviada (menor cuantía), para lo cual todos se encuentran debidamente suscritos en la plataforma SECOP II y reportados en el SIA OBSERVA.
No. de contratos suscritos en la plataforma SECOP II
3 | CONTRATACION | REMISIÒN INFORMES MENSUALES CONTRATACION LEGALIZADA A PROCURADURIA | INFORMES ENTREGADOS - (año 2023) | 2023-02-01 | 2023-12-30 | TRIMESTRAL | OFICINA JURIDICA | No de informes presentados | 100% | Durante este periodo se envio a la Procuraduria el informe de los meses de diciembre de 2022, enero y febrero de 2023, ya que se envian mes vencido. Se encuentran como evidencia los correos de envio. | 100% | Durante este periodo se envio a la Procuraduria el informe de los meses de marzo, abril y mayo de 2023 Se encuentran como evidencia los correos de envio. | 100% | Durante este periodo se envio a la Procuraduria el informe de los meses de junio, julio y agosto de 2023 Se encuentran como evidencia los correos de envio. | 100% | Durante este periodo se envio a la Procuraduria el informe de los contratos suscritos en ester periodo. Se encuentran como evidencia los correos de envio.
No de informes programados:
4 | GESTION JURIDICA | DERECHOS DE PETICION | DERECHOS DE PETICIÒN TRAMITADOS DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES - 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | TRIMESTRAL | JEFE OFICINA JURÍDICA | No. de peticiones resueltas | 100% | Durante este periodo se radicaron tres (3) derechos de petición de competencia directa de la oficina jurídica, para lo cual se les dio la debida respuesta dentro de los términos de ley. Las evidencias se encuentran en el archivo de gestión de gerencia general. | 100% | Durante este periodo se radicaron tres (3) derechos de petición de competencia directa de la oficina jurídica, para lo cual se les dio la debida respuesta dentro de los términos de ley. Las evidencias se encuentran en el archivo de gestión de gerencia general. | 100% | Durante este periodo se radicaron cinco (5) derechos de petición de competencia directa de la oficina jurídica, para lo cual se les dio la debida respuesta dentro de los términos de ley. Las evidencias se encuentran en el archivo de gestión de gerencia general. | 100% | Durante este periodo se radicaron tres (3) derechos de petición de competencia directa de la oficina jurídica, los cuales se contestaron dentro del termino de ley. Las evidencias se encuentran en el archivo de gestión de gerencia general.
No. de peticiones registradas
5 | GESTION JURIDICA | CAPACITACIÒN FUNCIONARIOS | SECCIÓN CAPACITACIÓN - 3 al año | 2023-01-02 | 2023-12-30 | TRIMESTRAL | OFICINA JURIDICA | No de capacitaciones realizadas | 100% | Durante este periodo se llevo a cabo una capacitación de tienda virtual, Decreto 142 de 2023, ruta de contratación, manual de contratación y de supervisión e inteventoria, ley 2069 de 2020, como proceso de inducción y reinducción, el día 16 de febrero de 2023. Se encuentra como evidencia la circular No. 01 de 2023 por la cual se convoco, y el control de asistencia. | 100% | Durante este periodo no se llevaron a cabo capacitaciones | 100% | Durante este periodo no se llevaron a cabo capacitaciones | 100% | Durante este periodo no se llevaron a cabo capacitaciones
No Capacitaciones programadas:
6 | DEFENSA JUDICIAL | REPRESENTACIÓN EN PROCESOS JUDICIALES | DEMANDAS JUDICIALES - 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | TRIMESTRAL | JEFE OFICINA JURÍDICA | No. de actuaciones atendidas | 100% | Durante este periodo no se presentaron actuaciones judiciales para atender por parte de la Oficina Juridica del Instituto | 100% | Durante este periodo se respondió una demanda administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el señor Oscar León Ortiz en contra de Indeportes Quindío. | 100% | Durante este periodo no se presentaron actuaciones judiciales para atender por parte de la Oficina Juridica del Instituto | 100% | Durante este periodo no se presentaron actuaciones judiciales para atender por parte de la Oficina Juridica del Instituto
No. de actuaciones solicitadas y/o programadas
7 | INVESTIGACION DISCIPLINARIA | PROCESOS DISCIPLINARIOS | PROCESOS DISCIPLINARIOS - 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | TRIMESTRAL | JEFE OFICINA JURÍDICA | No. de procesos adelantados | 100% | Durante este periodo no se presentaron informes, quejas o denuncias en el instituto que dieran lugar a iniciar proceso disciplinario | 100% | Durante este periodo no se presentaron informes, quejas o denuncias en el instituto que dieran lugar a iniciar proceso disciplinario | 100% | Durante este periodo no se presentaron informes, quejas o denuncias en el instituto que dieran lugar a iniciar proceso disciplinario | 100% | Durante este periodo se presento un informe/queja, que dio lugar a la apertura de indagaicón previa, con número de radicado 001-2023
No. de informes, quejas o denuncias radicadas en el instituto.
[7 empty] | TOTALES |  | 70% |  | 70% |  | 70% |  | 70%
MARIA ISABEL ROJAS VÁSQUEZ
JEFE OFICINA JURÍDICA