## (1) Planeación
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  | Proceso: | PLANEACIÓN | [11 empty] | Año: |  | 2024
|  | Objetivo del Proceso: | Realizar la, asesoría, seguimiento y control de los planes, programas, proyectos y actividades técnicas y administrativas del Sistema Departamental del Deporte, garantizando la correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes y contribuir al desarrollo y cumplimiento de la misión, políticas, objetivos y metas institucionales.
CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2024 |  | Estado a 01 de Abril a 30 de Junio de 2024 |  | Estado a 01 de Julio a 30 de Septiembre de 2024 |  | Estado a 01 de Octubre a 31 de Diciembre de 2024
|  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Desconocimiento del Plan de desarrollo Departamental en lo concerniente a las metas y productos del Instituto Departamental de deporte y Recreacion del Quindio | Proyectos ejecutados de forma inadecuada sin el debido cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental | Detrimento patrimonial, hallazgos de entes de control. | Estratégico | 3 | 3 | ALTA | Realizar el segumiento mensual de la ejecucion de los proyectos de inversion con respecto a los bancos de programas y proyectos certificados | Preventivo | Probabilidad | 70 | 2 | 3 | MODERADA | Asumir el Riesgo | *Realizar la verificacion que los objetos contractuales sean coherentes al cumplimiento al plan de desarrollo Departamental *Realizarel seguimiento y control de los certificados de bancos y programas de proyectos expedidos | Mensual | Coordinador de planeación | Realizar el respectivo Seguimiento y control a los certificados de bancos de programs y proyectos expedidos | # De Bancos de Proyectos Certficiados/ # De Bancos de Proyectos solicitados | 100% | Durante el PRIMER trimestre de la vigencia 2024, se han certificado dentro de los PROYECTOS: 1- fortalecimiento, hábitos y estilos de vida saludable como instrumento SALVAVIDAS en el Departamento del Quindío. 2- Fortalecimiento al deporte competitivo y de altos logros "TU Y YO SOMOS SALVAVIDAS POR UN QUINDÍO GANADOR" en el Departamento del Quindío. Un total de 155 Bancos de programa y proyectos solicitados al corte del 31 de MARZO de 2024.
Desconocimiento de los instrumentos de planificacion adoptados a nivel nacional depaertamental e institucional | Incumplimientos enla entraga de los informes requeridos por los diferentes entes de control | Reporte inadecuado de informacion | Operativo | 4 | 3 | ALTA | Realizar el seguimiento a los instrumentos de planificacion requeridos , segun el cronograma establecido | Detectivo | Probabilidad | 10 | 4 | 3 | ALTA | Reducir el Riesgo | *Realizar el seguimiento al cronograma de los informes y reportes requeridos por los diferentes entidades publicas | Trimestral | Coordinador de planeacion | Reporte de los instrumentos de planificacion entregados a las diferentes entidades publicas: *Mapas de riesgos *planes de accion *plan anticorrupcion *Reportes SPI-DNP | # se reportes en la plataforma SPI-DNP realizados/# de seguimientos porgramados en la vigencia | 100% | Durante el PRIMER trimestre de la vigencia 2024, se han realizado los reportes mensuales correspondientes al mes de enero (reportado en febrero), febrero (reportado en marzo), marzo (reportado en abril).
[19 empty] | # reportes realizados al plan de accion / # de reportes programados en la vigencia | 100% | 3 reportes realizados hasta el corte del 31 de marzo en la plataforma SPI-DNP realizados
[19 empty] | # seguimientos al plan anticorrupcion/# de reportes programados en la vigencia | 100% | Consecuente que este plan se realiza de manera cuatrimestral no se ha elevado aún el seguimiento y el proceso.
Falta de personal idoneo para la formulacion y estructuracion de los proyectos de inversion del Instituto Departamental de Frporte y Recreacion del Quindio | Proyectos mal estructurados y sin enfoque al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo | Hallazgos de entes de control, Sanciones economicas. | Financiero | 4 | 3 | ALTA | Capacitacion funcionario, informes de empalme entre las areas, informe MGA | Correctivo | Probabilidad | 30 | 4 | 3 | ALTA | Asumir el Riesgo | Realizar de manera idonea la estructuracion, formulacion y ajustes de los proyectos, en cumplimiento al plan de desarrollo | Eventual | Coordinador de planeacion | Proyectos formulados en la Metodología MGA, anexos de los proyectos de inversion, solicitudes de ajustes | # de ajustes realizados a los proyectos de inversion/ # de proyectos formulados | 100% | En el tercer trimestre de la vigencia 2023 se realizaron dos (02) ajustes por medio de las siguientes Resoluciones: 1-Resolución No. 048 de febrero 23 de 2024 (donde se realizan traslados presupuestales) 2-Resolución No. 049 de marzo 05 de 2024 (donde se realizan traslados presupuestales)
[23 empty] | #2 seguimiento al plan de acción. |  | #2 seguimiento al plan de acción. |  | #2 seguimiento al plan de acción.
[23 empty] | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, no se ha realizado el seguimiento al Plan Anticorrupción ya que este proceso se realiza de manera cuatrimestral. Dicho reporte será registrado en el siguiente trimestre de la vigencia 2023. |  | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, no se ha realizado el seguimiento al Plan Anticorrupción ya que este proceso se realiza de manera cuatrimestral. Dicho reporte será registrado en el siguiente trimestre de la vigencia 2023. |  | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, no se ha realizado el seguimiento al Plan Anticorrupción ya que este proceso se realiza de manera cuatrimestral. Dicho reporte será registrado en el siguiente trimestre de la vigencia 2023.
|  |  |  | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
|  |  |  | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 1
|  |  |  | Altas: |  | 3 |  |  |  |  | Altas: |  | 2
Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 0 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## (2) Juridica
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  | Proceso: | DEFENSA JUDICIAL - INVESTIGACION DISCIPLINARIA | [11 empty] | Año: |  | 2024
|  | Objetivo del Proceso: | Representar al Instituto Departamental de Deporte y Recreacion del Quindio "Indeportes Quindio" en los procesos judiciales en los que la entidad es demandada o demandante, realizando las correspondientes acciones judiciales para la defensa de sus intereses asi como atender los asuntos jurídicos puestos a su concideracion tramitandolos conforme a su naturaleza y disposiciones legales aplicables.
CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPUESTA | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2023 |  | Estado a 01 de Abril a 30 de Junio de 2023 |  | Estado julio a septiembre de 2024 |  | Estado octubre a diciembre de 2024
|  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Dar respuesta a requerimientos judiciales fuera de los terminos legales . | Procesos Judiciales adelantados con vencimiento de terminos | Detrimento patrimonial por pérdida de demandas. | Cumplimiento | 3 | 5 | EXTREMA | Revision semanal de los procesos para que se cumple en terminos legales todos sus procedimientos | Preventivo | Probabilidad | 60 | 2 | 5 | EXTREMA | Evitar el Riesgo | Realizar y actualizar el seguimiento del estado actual de los procesos judiciales de acuerdo a los términos establecidos por el juzgados en sus diferentes etapas procesales | Mensual | Defensa judicial | Oficio de respuesta a las solicitudes judiciales de conformidad con la etapa en la que se encuentre el proceso. Documentos que se generan por la actuación correspondiente del proceso (contestación a la demanda, alegatos de conclusión, entre otros) Acta de asistencia a las audiencias programadas por el juzgado | # de procesos adelantados sin vencimiento de términos / total de procesos judiciales que adelanta la Institución | 100% | DURANTE ESTE PERIODO SE RADICARON TRES QUEJAS, DE LAS CUALES 1 LA PROCURADURIA ASUMIO EL PODER PREFERENTE, Y LAS OTRAS DOS ESTAN EN ANALISIS Y EVALUACIÓN PARA DEFINIR APERTURA O DECLARAR INHIBITORIO
Indebida representacion judicial y negligencia por parte del abogado responsable | Sentecias resolutivas en contra del insituto sin apelar | Asumir completamente el valor de la sentencia, Detrimento patrimonial | Financiero | 1 | 5 | ALTA | Seguimiento a las etapas del proceso judicial. Hacer uso de los recursos a que hayn lugar en el momento procesal oportuno. | Preventivo | Probabilidad | 20 | 1 | 5 | ALTA | Evitar el Riesgo | Realizar las actuaciones y la representación que se generen en cada etapa del proceso judicial | Eventual | Defensa judicial | Contestación de la demanda. Memorial alegatos de conclusión Acta de asistencia a las audiencias programadas por el juzgado Oficio Memorial de interposicion del recurso a que haya lugar. | # de actuaciones realizadas en el proceso judicial / # de actuaciones programadas en le proceso judicial | 100% | DURANTE ESTE PERIODO SE DIERON LAS SIGUIENTES ACTUACIONES JUDICIALES: - DEMANDA CON NÚMERO DE RADICADO 63001-3333-006-2023-00078-00 DEMANDANTE OSCAR LEON - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO: SE NOTIFICO POR PARTE DEL JUZGADO AUTO POR EL CUAL PROGRAMADA AUDIENCIA INICIAL PARA EL DIA JUEVES 6 DE JUNIO DE 2024 A LAS 8:00 AM - MEDIANTE AUTO DE FECHA 14 DE MARZO DE 2024 Y LA CUAL SE NOTIFICA POR CORREO EL DÍA 15 DE MARZO SE ADMITE DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CON NUMERO DE RADICADO 63001-3333-003-2023-00213-00 - DAVID ALBERTO ROJAS, DONDE DAN EL TRASLADO DE LA MISMA PARA CONTESTAR POR EL TERMINO DE 30 DÍAS HABILES, TERMINO QUE SE VENCE EN EL MES DE MAYO.
|  |  |  | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
|  |  |  | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
|  |  |  | Altas: |  | 1 |  |  |  |  | Altas: |  | 1
|  |  |  | Extremas: |  | 1 |  |  |  |  | Extremas: |  | 1
______________________ |  | _____________________
Elaboro y Proyecto |  | Recibio

## (3) Contratación
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  | Proceso: | CONTRATACION | [11 empty] | Año: |  | 2024
|  | Objetivo del Proceso: | Gestionar los procesos contractuales bajo las modalidades de selección que establece la Ley, acorde con el plan anual de adquisiciones aprobado para cada vigencia en cumplimiento de la mision de la entidad.
CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPUESTA | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2024 |  | Estado a 01 de Abril a 30 de Junio de 2024 |  | Estado a 01 de julio a 30 de septiembre de 2024 |  | Estado octubre a diciembre de 2024
|  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Premura en el proceso de contratación por necesidades del servicio | Contratos celebrados con falta de requisitos legales | Consecuencias legales y judiciales para el ordenador del Gasto y para la entidad | Cumplimiento | 3 | 3 | ALTA | Lista de chequeo de los contratos celebrados en la entidad con base en el manual de contratacion y la normatividad vigente que regula la contratación estatal. Informe de verificación de idoneidad y cumplimiento de los requisitos legales para celebrar el contrato, de conformidad con la idoneidad y experiencia establecida en los estudios previos. Informe de evaluación de propuestas | Preventivo | Probabilidad | 65 | 2 | 2 | BAJA | Asumir el Riesgo | Aplicar listas de chequeo acorde con la normatividad vigente y el manual de contratacion actualizados cuando se requiera. Realizar el informe de verificación de idoneidad y cumplimiento de requisitos en atención a lo establecido en los estudios previos y de conformidad con los documentos allegados por el contratista. Realizar la evaluación de las propuestas de conformidad con lo establecido en la invitación pública y/o pliego de condiciones definitivo. | Eventual | Oficina Juridica | Lista de chequeo diligenciada, informe de verificación e idoneidad, evaluación del comité evaluador, Contrato revisado | # de contratos que contenga lista de chequeo, informe de verificación o evaluación del comité implementada /# total de de contratos celebrados | 100% | DURANTE ESTE PERIODO SE RADICARON 93 EXPEDIENTES PRECONTRACTUALES, PARA LO CUAL SE SUSCRIBIERON 92 CONTRATOS. ASÍ: 91 EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA (90 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SEVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y PROFESIONALES, 1 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO), 1 CONTRATO A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL - ACUERDO MARCO (COMBUSTIBLE), LA DIFERENCIA DE LOS EXPEDIENTES RADICADOS CON LOS CONTRATOS SUSCRITOS RADICA EN LO SIGUIENTE: 1) 1 PROCESO EN LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA(AMBULANCIA Y PRIMEROS AUXILIOS) FUE RADICADO EN EL MES DE MARZO Y SU PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA FUE EL 22 DE MARZO DE 2024 PERO DE CONFORMIDAD AL CRONOGRAMA DE EXTIENDE HASTA EL MES DE ABRIL SU ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA REPORTADA EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA Y EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II.
Retardo en la entrega de los documentos contractuales | Procesos contractuales publicados con fallas en el publicacion de la documentacion | Consecuencias legales para ordenador del gasto de la entidad., hallazgos de entes de control | Operativo | 4 | 3 | ALTA | Plataformas SECOP II y SIA Observa | Detectivo | Probabilidad | 85 | 2 | 1 | BAJA | Asumir el Riesgo | Entregar a tiempo los documentos contractuales por parte de los dolientes (juridica, supervisores) para su Publicación en las plataforma SIA OBSERVA dentro de los términos establecidos para tal fin, de conformidad con los contratos adelantados por la plataforma del SECOP II | Eventual | Oficina juridica Contratista de apoyo Sistemas 2 | Plataformas SECOP II y SIA Observa. Informe de seguimiento de publicaciones mensual | # de contratos publicados correctamente / # total de contratos celebrados por el SECOP II | 100% | DURANTE ESTE PERIODO SE SUSCRIBIERON 92 CONTRATOS. ASÍ: 91 EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA (90 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SEVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y PROFESIONALES, 1 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO), 1 CONTRATO A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL - ACUERDO MARCO (COMBUSTIBLE), PARA LO CUAL TODOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SUSCRITOS EN LA PLATAFORMA SECOP II Y REPORTADOS EN EL SIA OBSERVA.
La evidencia se encuentra reportada en el archivo de gestión de la oficina jurídica y en la plataforma del SECOP II.
|  |  |  | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 2
|  |  |  | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
|  |  |  | Altas: |  | 2 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 0 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## (4) Talento Humano
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  | Proceso: | TALENTO HUMANO Y NOMINA | [11 empty] | Año: |  | 2024
|  | Objetivo del Proceso: | Talento Humano: Realizar actividades de TH con el fin de garantizar un clima organizacional optimo, donde los servidores publicos cuenten con herramientas para el desarrollo de sus actividades y un ambiente adecuado. Nomina: Garantizar que los componentes prestacionales al que tiene derecho los servidores publicos se provisiones y se paguen en los terminos legales y en las establecidas.
CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2023 |  | Estado a 01 de Abril a 30 de Junio de 2024 |  | Estado julio a septiembre de 2024 |  | Estado octubre a diciembre de 2024
|  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Servidores publicos sin conomcientos adecuados sobre las funciones y la entidad | Induccion y reinduccion inapropiados e insconsistentes no acordes la norma. | Los servidores publicos no cuenta con conocimientos adecuados sobre la insititucion y sobre sus funciones. - Hallazgo adminstratvios de entes de control | Operativo | 3 | 2 | MODERADA | Realizar proceso de inducion y reinduccion que permitan garantizar su realizacion del ingresos del perosnal a la entidad. -Realizar el proceso de reinduccion al inicio de cada vigencia. | Detectivo | Probabilidad | 55 | 2 | 2 | BAJA | Asumir el Riesgo | Realizar la caracterizacio del proceso de induccion y reinduccion. - Cumplir con el cronograma de induccion y reinduccion. | Anual | Lider talento humano | Formato de caracterizacion del procesos inducicon y reinduccion. -Actas de induccion y reinduccion. | # de induccion y reinducciones realizadas / # total de induciones y reinduccion programadas. | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024: 1. El día 19 de febrero de 2024 se realizó capacitación por parte de la Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo en relación al Plan Anual de Trabajo y Accidentes Laborales. 2. El día 19 de febrero de 2024 la Profesional Universitaria con funciones de Almacén y Archivo Norma Yohana Artunduaga realizó capacitación de la Ley General de Archivo (Ly 594 de 2000) dando a conocer los lineamientos generales de la documentación y cumplimiento normativo. 3. El día 28 de febrero de 2024 el contratista de Talento Humano Jhonathan Duque realizó capacitación de Inducción y Reinducción de los procesos institucionales, así como los diferentes códigos Institucionales que respaldan el beneficio del servicio y la atención a la ciudadanía. 4. El día 28 de febrero de 2024 el Coordinador del Área Técnica Rosemberg Rivera realizó capacitación sobre Política Pública de la Educación Física, la Recreación, la Actividad Física y El Deporte como eje de Desarrollo Sostenible Quindío 2024-2034. 5.El día 08 de marzo se participó de la capacitación virtual brindada por la Función Pública en relación a la Evaluación de desempeño Laboral, con el fin de tener los lineamientos normativos frente a este seguimiento. 6.El día 13 de marzo de 2024, se participó de la capacitación virtual brindada por la Función Pública en relación al proceso de registro y vinculación del SIGEP II como clave para reportar el avance en gestión de las diferentes entidades públicas del Orden Nacional y Territorial en procesos contractuales. 7.El día 18 de marzo de 2024, se participó de la capacitación virtual brindada por la Función Pública en relación a la Medición del Desempeño Institucional a partir del diligenciamiento del FURAG, como parte de la entrega de información de los procesos realizados en la vigencia 2023.
Desconocimiento de los funcionarios responsables del proceso. - Falta de comunicación en el reporte de las novedades | Hojas de vidas existentes desactualizadas de los funcionarios de planta | Hojas de vida desactualizadas. Hallazgos de entes de control. | Operativo | 3 | 3 | ALTA | Confrontar las hojas de vida con las novedades que genera cada servidor publico (pago de prestaciones sociales - estudios - incapacidades) - Cumplimiento de la lista de chequeo y contenido de la hoja de vida según normatividad vigente. | Detectivo | Probabilidad | 70 | 2 | 3 | MODERADA | Asumir el Riesgo | Realizar revisiones periodicas del contenido de las hoja de vida. | Anual | Lider talento humano | Tabla de contenido actualizada. | # de hojas de vidas actualizadas / # total de hojas de vidas activas. | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024: 1. Se actualizaron las hojas de vida de los funcionarios que ingresaron en la presente administración, dando cumplimiento a la Ley General de Archivo 594 del 2000. 2. Se realizó la actualización y cierre de las historias laborales de los siguientes servidores que finalizaron su vinculo laboral con INDEPORTES QUINDÍO: Fernando Augusto Paneso, Orfa María Ruíz Agudelo,Yolanda Suarez Campos, Gloria Inés Herrera Franco, María Ludibia Arias Giraldo.
Reporte de novedades extemporaneo. | Nominas elaboradas sin el registro de novedades generadas en el periodo (cada 15 dias) | Pago de nomina de acordes a la realidad. - Reclamaciones por parte de los servidores y entidades inherentes a la nomina. | Operativo | 3 | 2 | MODERADA | Caracterizacion del proceso nomina. - Revisar cada 15 dias las novedades de cada servidor. | Detectivo | Probabilidad | 70 | 2 | 1 | BAJA | Asumir el Riesgo | Realizar la caracterizacio del proceso de nomina - Registro quincenal de las novedades del personal. | Quincenal | Lider de Nomina | Formato de caracterizacion del procesos nomina. -Novedades de nonima archivadas. | # de nominas generadas sin errores / # total de nominas. | 100% | Durante cada periodo de pago quincenal se realiza nómina con sus respectivas novedades como descuentos, incapacidades, vacaciones, entre otras. Durante cada mes se realizan 02 (quincenal) nóminas sin la generación de errores - total de nómina realizadas de Enero a Marzo: 06. 1. Se incluyó novedades de retiro de los siguientes funcionarios: Fernando Augusto Paneso, Orfa María Ruiz Agudelo, Yolanda Suarez Campos, Gloria Inés Herrera Franco,María Ludibia Arias Giraldo, Cesar Augusto Cruz, Andrés Felipe Amorocho. 2. Se realizó novedad de retiro y reintegro de la funcionaria Maria Isabel Rojas Vasquez (Jefe Oficina Jurídica) 3. Se realizó novedad de periodo vacacional del funcionario David Alberto Rojas Olarte (Técnico Deporte Asociado).
Novedades no reportadas dentro de los tiempos al area de nomina. | Seguridad social liquidadas y pagadas sin el registro total de las novedades. | No prestacion de servicios medicos -Morosidad en el pago. -No pago por parte de las eps las incapacidades | Operativo | 3 | 3 | ALTA | Caracterizacion del proceso nomina. - Revisar cada 15 dias las novedades de cada servidor. | Preventivo | Probabilidad | 70 | 2 | 2 | BAJA | Asumir el Riesgo | Realizar la caracterizacio del proceso de nomina - Registro quincenal de las novedades del personal. | Quincenal | Lider de Nomina | Formato de caracterizacion del procesos nomina. -Novedades de no archivadas. | # de planillas de seguridad social generadas sin errores / # total de planillas de seguridad social. | 100% | *Se desarrolló el pago de las 3 seguridades sociales de los funcionarios de planta del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío, correspondiente a los meses de: Enero, Febrero y Marzo de 2024 con sus respectivas novedades. # 3 planillas de seguridad social generadas sin errores / # 3 total de planillas de seguridad social mensuales elaboradas.
|  |  |  | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 3
|  |  |  | Moderadas: |  | 2 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 1
|  |  |  | Altas: |  | 2 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 0 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## (5) Seguridad y Salud T
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  | Proceso: | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [11 empty] | Año: |  | 2024
|  | Objetivo del Proceso: | Prevenir, mitigar y controlar accidentes, acciones y condiciones inseguras, generando actividades de promocion y prevencion para los funcionarios, velando por el bienestar, salud y seguridad de los trabajadores
CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2024 |  | Estado a 01 de Abril a 30 de Junio de 2024 |  | Estado a 01 de julio a 30 de septiembre de 2024 |  | Estado octubre a diciembre de 2024
|  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Presencia de ausentismo laboral por accidentes de trabajo o enfermeda laboral. | Jornadas laborales Establecidad que generan complicaciones (Publico, Biomecanico, Fiscio, Locativo y Psicosocial) | Incapacidad temporal, permanente y reubicacion laboral. - Disminucion de la productividad del proceso. | Operativo | 5 | 3 | EXTREMA | Identificar la notificacion y la investigacion de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Detectivo | Probabilidad | 85 | 3 | #REF! | #REF! | Reduce el Riesgo | Realizar examenes periodicos, medicos ocupacionales. - Capacitaciones al perosnal para prevenir y mitigar accidentes de trabajos sobre actos inseguros y condiciones inseguras dentro de sus lugares de trabajo. | Trimestral | Lider Seguridad y Salud en el Trabajo | Soportes de asistencia de capacitacion. -Custodia de historias clinicas. | # personas que no presentaron Accidentes de trabajo y Enfermedades laborales registradas / # de personas expuestas | 100% | Dentro del seguimiento del primer corte trimestral de la vigencia 2024: Se solicitó de manera formal a las empresas Valsalud, Proteccion trzbajo y Salud, Gema y proenso cotizaciones para proceso de aplicación de examenes medico laborales los funcionarios del Instituto. Se realiza capacitacion a los trabaajdores de manera digital para disminuir actos y condiciones inseguras dentro de los diferentes lugares de trabajo. Se diseñó y socializó protocolo en proceso de caminatas ecologicas. Se realizó informe con las acciones realiozadas sobre las sugerencias de la ARL positiva para cerrar el caso del A.T ocurrdio en septiembre 2023.
Escaso presupuesto para la implementacion y ejecucion del SGSST. | Asignacion de recursos establecidos con insuficiente atencion por parte de la alta direccion. | Obtaculiza la labor para la implementacion de las medidas planeadas. - Sanciones por el incumplimiento a la elaboracion del SGSST. - | Financiero | 3 | 3 | ALTA | Definir recursos necesarios para la implementacion y diseño SGSST y comunicarlos a la alta direccion para que sean incorporados al prespupuesto de cada vigencia. | Preventivo | Probabilidad | 85 | 1 | #REF! | #REF! | Asumir el Riesgo | Revisar la capacidad del SGSST para satisfacer la necesidades globales del insituto en materia de SST. | Anual | Lider Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan anual de trabajo SGSST | Plan anual de trabajo Elaborado - Socializado - e incorporado en el presupuesto. | 100% | Dentro del seguimiento del primer corte trimestral de la vigencia 2024: Se realiza el plan anual de trabajo, se socializa y se firma por el gerente.
Lesiones por transtornos osteomuscolares | Posturas en el area de trabajo prolongadas que generan enfermedades ergonomicas en los trabajadores | Localizacion de dolores en cuellos espalda, hombros, muñeca y manos que impiden cumplir con las actividades diarias. | Operativo | 4 | 3 | ALTA | Capacitacion de Higiene postural. -Implementacion de pausas activas. | Correctivo | Probabilidad | 85 | 2 | #REF! | #REF! | Reduce el Riesgo | Vigilar las condicciones en los ambientes de trabajo. -Implementar programas de prevencion y promocion para enfermedades generadas por transtornos osteomusculares. | Bimestral | Lider Seguridad y Salud en el Trabajo | Soportes de capacitaciones. -Matriz de peligros. -Vigilancia epidemiologica | # de personal que no presento enfemedades laborales / # de personal expuesto. | 100% | Dentro del seguimiento del primer corte trimestral de la vigencia 2024: Se realizó jornada de pausas activas en el mes de febrero, capacitacion. Se realizaron a la fecha 2 reuniones del COPASST para fortalecer el proceso de seguimiento a los riesgos dentro del ambiente laboral. Se realizó analisis de perfil sociodemografico para deterinar las condiciones de salud de los trabajadores y priorizar los riesgos en conjunto de la matriz de peligros. Se realizó inventario de extiontores y botiquines. Se realizó evaluacion de estandares minimos ante el Ministerio de trabajo. Se realizó capacitacion de prevencion de enfermedad laboral, tunel carpiano y epicondilitis.
En el segundo trimestre se realizo la semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el periodo se ejecutaron distintas actividades entre ellas (tamizajes, pausas activas, relajación, actividades recreativas, circuito de observación, tamizaje de oftalmologia, rumba recreativa, capacitacion de brigadas de emergencia, charlas ambiental. etc.)
|  |  |  | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
|  |  |  | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
|  |  |  | Altas: |  | 2 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 1 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## (6) Sistemas
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  | Proceso: | SISTEMAS | [11 empty] | Año: |  | 2024
|  | Objetivo del Proceso: | Garantizar el correcto funcionamiento y el buen uso de los equipos tecnologicos del insituto y Respaldar la informacion contenida en los ordenadores de cada oficina productora, evitando, perdida masiva de los mismos.
CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2024 |  | Estado 01 abril a 30 junio de 2024 |  | Estado a 01 de Julio a 30 de Septiembre de 2024 |  | Estado octubre a diciembre de 2024
|  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Exposición a redes de datos, dispositivos externos, acceso a páginas diferentes a las institucionales | Equipos de computo existentes infectados con virus informatico | Sobrecostos y parálisis en los procesos ejecutados y el posible robo de informacion. | Tecnológico | 3 | 4 | EXTREMA | Implementar la politica de seguridad y privacidad de informacion. -Actualizar parches de seguridad -Restringuir el acceso a paginas que no sean de uso institucional. -Mantener todos los equipos con software de deteccion de archivos dañinos. -Implementacion de software anti ramssoware. | Preventivo | Probabilidad | 45 | 3 | 4 | EXTREMA | Evitar el Riesgo | Implementar en su totalidad la politica de seguridad y privacidad de la informacion. -Generar backups diarios para la base de datos de red, -actualizar permanentemente el antivirus institucional | Permanente | area sistemas | Acta de socializacion de la politica de seguridad y privacidad. -Registro de eventos que sucedan en cada equipo. - | # de equipos de computo con las implementaciones necesarias para su seguridad / # total de equipos del instituto | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 se revisó los computo del Instituto y todos cuentan con las implementaciones necesarias de seguridad.
Falta de presupuesto. - Falta de conocimietno de funcioarios de sistemas. | Sistemas operativos en funcionamiento sin licencias | Sanciones por parte de los entes de control | Cumplimiento | 1 | 4 | ALTA | Hojas de vidas de los equipos de computo. -Software libre y open sourse | Preventivo | Probabilidad | 55 | 1 | #REF! | #REF! | Reducir el Riesgo | Realizar el inventario de las licencias de los equipos de la entidad. -Diligenciamiento de hojas de vida para detectar incosistencias. | Semestral | area sistemas | Hojas de vida de los equipos de computo. | # de equipos con licenciamiento /# total de equipos con que cuenta la entidad. | 100% | Todos los usuario de planta cuentan con el licenciamiento necesario (Windows, Office y Antivirus)
Insuficiente inversión en Sistemas de Información Eventos ajenos a la institución (fallas eléctricos) | Softwares en funcionamiento con perdida de la informacion. | Paralisis en los procesos. -informacion suministrada errada por perdida de la informacion. | Tecnológico | 3 | 5 | EXTREMA | Backups de la Información -Sistemas de alimentacion auxiliar (UPS) | Preventivo | Probabilidad | 70 | 2 | 4 | ALTA | Evitar el Riesgo | Generacion de Backups de la informacion. | Mensual | area sistemas | Registro de copias de seguridad firmadas por el funcionario responsable del equipo. | #Backups realizados en cada equipo / # total de equipos en el instituto. | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 se han realizando las copias de seguridad constantemente en discos duros Externos y se está actualizando el backup de las bases de datos y diariamente Mariana Araque realiza copias de seguridad del servidor.
Falta de capacitacion de inducion y reinduccion del uso de los sistemas de informacion. | Usuarios realizan de manera deficiente el manejo de los equipos | Parallisis de los servicios. -Retrazo en los procesos. -sobrecostos para la entidad. | Cumplimiento | 3 | 3 | ALTA | Socializacion de politica de seguridad y privacidad de la informacion. -Socializacion de cuidados basicos de los equipos. -Sondeo general del uso del equipo de computo. | Correctivo | Probabilidad | 30 | 3 | #REF! | #REF! | Evitar el Riesgo | Realizar la socializacion de la politca de seguridad y privacidad de la informacion y de los cuidados basico de los equipos de computo. - Realizar un sondeo general del uso del equipo de computo. -Realizar capacitaciones y reforzar a los funcionarios en el manejo del uso de equipo. | Semestral | area sistemas | Acta de socializacion de la politica de seguridad y privacidad. -folleto de cuidados basicos de computo. -Actas firmadas de capacitaciones. | # de funcioarios capacitados / # total de funcionarios de la entidad. | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 se le realizó a los funcionarios del Área Técnica proceso de induccion sobre el manejo adecuado de las herramientas informáticas y en especial a la información que es uno de los activos mas importantes de la entidad.
sin comunicación remota al servidor (periodo de confinamiento - covid -19) | perdida de comunicación | demora en los procesos financieros | Tecnológico | 2 | 2 | BAJA | conexión permanente en el ordenador | Preventivo | Probabilidad | 80 | 2 | 2 | baja | Evitar el Riesgo | mantener el ordenador encendido y en permanente supervision | diario | area sistemas | el servidor se encuentra supervisado por el area de sistemas | # de funcionarios que cuentan con ingreso exitoso al servidor | 100% | No se han presentado problemas significativos de acceso a la información del área administrativa y financiera.
|  |  |  | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
|  |  |  | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
|  |  |  | Altas: |  | 2 |  |  |  |  | Altas: |  | 1
|  |  |  | Extremas: |  | 2 |  |  |  |  | Extremas: |  | 1
Elaboro y Proyecto |  | Recibio

## (7) Archivo Central
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  | Proceso: |  | ARCHIVO CENTRAL | [11 empty] | Año: |  | 2024
|  | Objetivo del Proceso: |  | Salvaguardar la información del Instituto, conservar y custodiar los expedientes que se generan y mantener la debida actualización para su consulta.
CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2024 |  | Estado 01 abril a 30 de junio de 2024 |  | Estado julio a septiembre de 2024 |  | Estado octubre a diciembre de 2024
|  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Por hurto de Archivo | Documentos de archivo con registro historico y/o de vigencias anteriores que no se encuentran fisicamente. | Brindar informacion errada. -Omision de informacion - Demandas contra el insituto o procedimientos judiciales. -Sanciones por entes de control. | Confianza e imagen | 2 | 2 | BAJA | * Formato de control de prestamo. * Aplicación de las tablas de retencion. * Restringir el acceso a personal no autorizado. | Preventivo | Probabilidad | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | Evitar el Riesgo | * Implementar el formato de control de prestamos. * Aprobacion y acta de comité IGD de baja de documentos. * Adoptar medidas de seguridad para el acceso a las instalaciones. | Eventual | Lider de Archivo central | * Formato de control de prestamo de docuemntos. * Actas de comité. * Verificacion del sistema de seguridad de las instalaciones. | # de documentos prestados/# total de documentos solicitados | 100% | Durante el periodo no se solicitó el prestamo expedientes documentos del archivo central.
Extravio de documentos | Alteracion, extravio o manipulacion de documentos oficiales. | * Alteracion de informacion * Omision de la informacion. * Demandas contra el instituto o procedimientos judiciales. * Sanciones por entes de control. | Confianza e imagen | 3 | 3 | ALTA | * Formato de control de prestamo. * Aplicación de las tablas de retencion. * Restringir el acceso a personal no autorizado. | Preventivo | Probabilidad | 70 | 2 | 3 | MODERADA | Evitar el Riesgo | Implementar el formato de control de prestamos. * documentos foliados, cumplir con los protocolos de solicitud de la informacion. * Restriccion de acceso a personal no autorizado. | Permanente | Lider de Archivo Central | * Formato de control de prestamo de documentos. | # de documentos prestados/# total de documentos solicitados | 100% | Durante el periodo no se solicitó el prestamo expedientes documentos del archivo central.
Fuerza Mayor | Fenomeno Natural (Incendio o Inundación, otros) | Perdida de toda la documentación del Archivo Central | Operativo | 3 | 3 | ALTA | * Aplicar medidas de prevencion a corto plazo | Preventivo | Probabilidad | 40 | 3 | 3 | ALTA | Evitar el Riesgo | Ubicación de documentos dentro de las estanterias. - Implementar sistema de gestion de seguridad y salud de control de plagas. | Permanente | Lider de Archivo central - Jefe adminsitrativa y financiera | Actas de visita con especificaciones | # de visitas de control realizadas /# total de visitas en el año (4) | 100% | se realizó una (01) visita por parte de la contratista encargada de SG-SST, en cumplimiento de las obligaciones especificas del contrato Nro. 004 del 08/02/2024, donde se realizó evaluacion de extintores y visita locativa sobre condiciones de evacuación. se concluye la necesidad de recarga de extintor Tipo A
condiciones del almacenamiento y conservacion inadecuados. | documentacion del archivo central con deterioro en la informacion. | Perdida de la informacion parcial o total. -No disponibilidad de la documentacion al requerirse | Operativo | 3 | 2 | MODERADA | * Revision periodica de la documentacion archivada para detectar cualquier anomalia que pueda deteriorarla | Preventivo | Probabilidad | 40 | 3 | 2 | MODERADA | Evitar el Riesgo | Definir documentalmente el control para evitar el deterioro de la documentación. | Trimestral | Lider de Archivo central - Jefe adminsitrativa y financiera | Actas de reunion con especificaciones | # de visitas de control realizadas /# total de visitas en el año (4) | 100% | se adelantan acciones preventivas por posibles afectaciones medioambientales que pudiesen afectar los expedientes, como mantener aistaldos los dispositivos electricos, ventanas cerradas permanentemente, verificacion de posibles goteras del techo. Se realizá una visita semanal si no se presentan visitas de obligatorio cumplimiento por consulta o prestamo de información.
|  |  |  | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
|  |  |  | Moderadas: |  | 1 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 2
|  |  |  | Altas: |  | 2 |  |  |  |  | Altas: |  | 1
Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 0 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## (8) Contabilidad
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  | Proceso: |  | CONTABILIDAD | [11 empty] | Año: |  | 2024
|  | Objetivo del Proceso: |  | Registrar todos los hechos economicos de la entidad con su respectivas imputacion contable para asi Producir y presentar estados financieros confiables y oportunos que reflejen la situacion financiera, economica como herramienta para toma de decisiones genrencial que permita coadyudar al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales
CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLES | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2024 |  | Estado a 01 de Abril a 30 de Junio de 2024 |  | Estado julio a septiembre de 2024 |  | Estado octubre a diciembre de 2024
|  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1. Desconocimiento del marco normativo para las entidades de gobierno ( Regimen de contabilidad pùblica - CGN) y de la normativa procedente. 2. Las cuentas no se revisan en su totalidad. | Hechos economicos sin la imputacion contable adecuada. | 1. Estados financieros no razonables ni confiables. 2. Hallazgos por parte de los entes de control. 3.Reportes con errores en cociliaciones. | Cumplimiento | 4 | 2 | ALTA | 1. Revisar en el sistema de informaciòn financiera la parametrizaciòn de los cuentas contables en cada uno de los rubros presupuestales. sistema. 2. Verificar en cada cierre mensual que los movimientos presupuestales esten afectando la respectiva cuenta contable. | Detectivo | Probabilidad | 25 | 4 | 2 | ALTA | Evitar el riesgo | 1.Realizar las conciliaciones mensuales con lo mòdulos de presupuesto. contabilidad y tesoreria. 2. Verificar en cada orden de pago las imputaciones presupuestales y el registro contable generado. | Diaria y Mensual | Contador | 1.Conciliaciones mensuales entre areas. 2. Ordenes de pagos firmadas. | # de ordenes de pago realizadas / # total de ordenes de pago | 100% | Dentro del primer trimestre de la vigencia 2024: 1. Se revisa permanentemente la pàgina web de la CGN https://www.contaduria.gov.co/marco-normativo-para-entidades-de-gobierno. 2. Se revisa la parametrizaciòn de las cuentas contables en los mòdulos presupuestales.gobierno.
1. No se genera la informaciòn financiera definitiva oportunamente. 2. Ausencia de los cronogramas de pago. | Presentaciòn extemporànea de las declaraciones tributarias | 1.Sanciones pecuniarias por de las entidades con quien se tiene la 2. Sanciones de orden administrativo, fiscal y Disciplinario. | Cumplimiento | 1 | 4 | ALTA | 1.Colocar en un lugar visible el calendario de las declaraciones. 2. Entrega de la informaciòn objeto de la declaraciòn establecidos dentro de los tiempos. | Preventivo | Probabilidad | 65 | 1 | 4 | ALTA | Evitar el riesgo | 1. Elaboracion de las declaraciones tributarias en el cierre del mes. 2. Elaborar cronograma de fechas. | Mensual | Contador - pagador | 1. Comprobantes de egresos. 2. Declaraciones tributarias presentadas. 3. Cronograma realizado | # de declaraciones presentadas oportunamente / # total de declaracionas obligadas a presentar. | 100% | Dentro del primer trimestre de la vigencia 2024: 1. Desde la oficina de contabilidad se realizan las respectivas conciliaciones mensuales con otras àreas. 2. Se tiene ubicado en un lugar viible un calendario con las fechas de las declaraciones tributarias mensuales. 3. Se realiza con la tesorera la conciliaciòn entre contabilidad y los descuentos aplicados a cada orden de pago.
1. No verificar en la pàgina de la CGN la ultima versiòn del càtalogo de cuentas de acuerdo a las nuevas disposiciones de la CGN. 2. Que no se realice una adecuanda circularización de las operaciones reciprocas. | Plataforma del chip genera errores en la validaciòn de la informaciòn a reportar cada trimestre | 1. La no validación de los errores. 2. Incumplimiento sobre la normatividad de la CGN relacionada con las políticas contables | Cumplimiento | 5 | 1 | ALTA | Revision de la diferente normatividad emada por la CGR. Circularizacion a entidades con las que se tienen operaciones reciprocas. | Correctivo | Probabilidad | 65 | 4 | 1 | MODERADA | Evitar el riesgo | 1. Actualizar el sistema de información de la entidad con las disposiciones de la CGN. 2. Circulares a las diferentes a entidades públicas. | Trimestral | Contador | 1. Actualizacion de plan de cuentas 2. Circulares | # de circulares enviadas # de entidades publicas. | 100% | Dentro del primer trimestre de la vigencia 2024: 1. Se revisa permanentemente la pàgina web de la CGN Se https://www.contaduria.gov.co/catalogo-general-de-cuentas3. 2. Al momento de rendir los informes a la CGN se genera el protocolo, con el fin de validar el nuevo càtalogo, y de esta forma poder reclasificar en los libros contables en el caso de que existan cuentas contables nuevas.
La no actualizacion de los diferentes actos administrativos conforme a los lineamientos expedidos en cada vigencia para el cumplimiento de los procesos y procedimientos del área administrativa y financiera | Actos administrativos desactualizados | Inexistencia de normas internas adecuadas y actualizadas para el cumplimiento de los diferentes procesos a cargo de los servidores | Cumplimiento | 5 | 1 | ALTA | Revision del plan de mejoramiento sobre los hallazgos emanados por entes de control y la oficina de control interno | Correctivo | Probabilidad | 70 | 4 | 1 | MODERADA | Evitar el riesgo | Revisar los diferentes actos administrativos, con el fin de determinar cuales requieren actualizaciòn | Trimestral | Contador | Modificación y adopción de nuevos actos adminsitrativos | Actos adminsitrativos | 100% | Dentro del primer trimestre de la vigencia 2024: 1. Se esta realizando un diagnòstico de los actos administrativos en materia contable existentes, con la intenciòn de ajustar las normas contables que lo amerten.
[5 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[5 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 2
[5 empty] | Altas: |  | 4 |  |  |  |  | Altas: |  | 2
Elaboro y Proyecto |  |  | Recibio |  | Extremas: |  | 0 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## (9) Presupuesto
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  | Proceso: | PRESUPUESTO | [11 empty] | Año: |  | 2024
|  | Objetivo del Proceso: | Producir informacion presupuestal de manera oportuna y razonable con el fin de que sea util en la toma de desiciones.
CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2024 |  | Estado a 01 de Abril a 30 de Junio de 2024 |  | Estado julio 01 a septiembre 30 de 2024 |  | Estado octubre 01 a diciembre 31 de 2024
|  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Demora en los tramites y posibles errores en la expedicion de los docuementos presupuestales. | Solicitud de Disponibilidad y Registro efectuados de manera atrazada al tiempo real | * CDP Y RP con errores * Hallazgos disciplinarios por parte de entes de control. | Financiero | 1 | 3 | MODERADA | Verificacion de las fechas de expeccion de los CDP Y RP. | Preventivo | Probabilidad | 70 | 1 | #REF! | #REF! | Reducir el Riesgo | Realizar la verificacion de las necesidades diarias de expecicion de CDP Y RP | Diaria | Lider de presupuesto. | CDP Y RP expedidos | # de CDP Y RP expedidos con fechas correctas / total de CDP y RP expedidos | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 se expidieron: 1. 200 certificados de Disponibilidad Presupuestal del 001 del 15 de enero de 2024 hasta la disponibilidad 201 del 22 de marzo de 2024. 2. 373 certificados de Registro Presupuestal del 001 del 15 de enero al 374 de marzo 22 de 2024.
Posibles errores en al expedicion de los CDP y RP | CDP y RP con errores en rubro, valor y terceros | * Atrasos en la posible contratacion. * Hallazgos disciplinarios. * Inconsistencias al realizar los crusos con planeacion. | Financiero | 2 | 4 | ALTA | * Segregacion de funciones para verificacion de valores y terceros | Detectivo | Probabilidad | 40 | 2 | #REF! | #REF! | Asumir el Riesgo | A través de la segregación de funciones las personas encargadas deberan verificar que los valores, rubros y terceros coincidan con los solicitado. | Diaria | Lider de presupuesto. | CDP Y RP expedidos | No de CDP y RP generados sin errores / No total de CDP Y RP expedidos. | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 se expidieron: 1. 182 certificados de Disponibilidad Presupuestal sin error (18 fueron anulados por objetos, planeación contractual o liberación de presupuesto). 2. 353 certificados de Registro Presupuestal (20 fueron anulados por liberacion de presupuesto, cambio de beneficiario)
Las ejecuciones no reflejan la realidad presupuestal | Informacion presupuestal errada para toma de decisiones gerenciales | * Mala planeacion. * Incumpliminto en la toma de decisiones directivas. * Sanciones por entes externos. | Financiero | 3 | 3 | ALTA | * Revision diaria de bancos para el ingreso * Cruce de rubros con planeacion. | Detectivo | Probabilidad | 70 | 2 | #REF! | #REF! | Asumir el Riesgo | * Ingreso de recursos en tiempo real. * Registro de la novedades de incorporacion de CDP y anulacion de RP. * Conciliacion mensual. | Diaria | Lider de presupuesto. | * Comprobantes de ingresos y notas credito. * Acta de conciliacion y ejecuciones. * Saldos CDP y RP mensual | No de conciliaciones realizadas sin errores / No de conciliaciones realizadas en el año. | 100% | En el primer trimestre de la vigencia 2024 se realizaron un total de 20 conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas activas en el Instituto.
No revisar la parametrizacion, registro de novedades y valores de la planilla de nómina | Liquidacion erronea en los descuentos de salud y pension u otros descuentos | * Valor erroneo al girar a entidad directamente afecta (fps o afp) u otros descuentos | Financiero | 2 | 3 | ALTA | Revision quincenal de los descuentos de la planilla | Detectivo | Probabilidad | 70 | 3 | 3 | MODERADA | Asumir el Riesgo | Realizar ingreso de novedades o funcionarios en compañía de publifinanzas para verificacion del procesos. | QUINCENAL | Lider de presupuesto. | Planilla de nómina | Planillas sin hallazgos | 100% | Durante cada periodo de pago quincenal se realiza nómina con sus respectivas novedades como descuentos, incapacidades, vacaciones, entre otras. Durante cada mes se realizan 02 (quincenal) nóminas sin la generación de errores - total de nómina realizadas de Enero a Marzo: 06. 1. Se incluyó novedades de retiro de los siguientes funcionarios: Fernando Augusto Paneso, Orfa María Ruiz Agudelo, Yolanda Suarez Campos, Gloria Inés Herrera Franco,María Ludibia Arias Giraldo, Cesar Augusto Cruz, Andrés Felipe Amorocho. 2. Se realizó novedad de retiro y reintegro de la funcionaria Maria Isabel Rojas Vasquez (Jefe Oficina Jurídica)
|  |  |  | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
|  |  |  | Moderadas: |  | 1 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
|  |  |  | Altas: |  | 2 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 0 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## (10) Tesoreria
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO". MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  | Proceso: | TESORERÍA | [11 empty] | Año: |  | 2024
|  | Objetivo del Proceso: | Optimizar el manejo de los recursos financieros, garantizando el pago de los compromisos de manera transparente, eficiente y oportuna, que permita el cumplimiento de los objetivos del instituto.
CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado Enero 01 a marzo 31 de 2024 |  | Estado 01 de Abril a 30 Junio de 2024 |  | Estado Julio 01 al septiembre 30 de 2024 |  | Estado septiembre al diciembre 30 de 2024
|  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Por el gran manejo de órdenes de pago en ocasiones se requiere el pago de cheques con el fin de generar un págo ágil y seguro directamente con la entidad bancaria. | No poder realizar el pago de la orden de pago por medio de la banca intermedia de la entidad. | *Banca inhabilitada o red fuera de servicio temporalmente *Necesidad de pago por eventualidad | Operativo | 3 | 2 | MODERADA | Controlar, Diligenciar Guardar los cheques y el token en la caja fuerte del Instituto. | Preventivo | Probabilidad | 60 | 2 | 2 | BAJA | Asumir el Riesgo | Realizar el cheque con los debidos soportes, teniendo en cuenta la información ejecutada en la Orden de Pago. | Permanente | P.U. Tesoreria - Supervisor | Copia del cheque y soporte anexo en la Orden de pago | #total de cheques realizados / #chequeras y tokens guardados /# Chequeras y tokens habilitados | 100% | Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 204 se realizaron 4 cheques exitosos para pago contratista, apertura caja menor y pago servicios publicos,
Registrar los recursos con los codigos errados | No registrar los recursos en debida forma | Hallazgos de tipo administrativo, incumplimiento de procesos de tesoreria | Cumplimiento | 2 | 3 | MODERADA | Verificar los soportes de ejecucion del contrato. | Preventivo | Probabilidad | 70 | 1 | 3 | MODERADA | Reducir el Riesgo | Dar cumplimiento a la lista a la verificacion de los soportes | Permanente | Supervisor - presupuesto - tesoreria | Orden de pago y acta de supervision diligenciadas y firmadas | # de cuentas pagadas con los debidos soportes/# total de cuentas programadas | 100% | Se realizaron 4 cheques Anulados porque la fecha era diferente al requerimiento solicitado para el tema de viaticos.
Verificar a tiempo las Actas de Supervisión y demas soportes, por el alto volumen de documentos en el área. | Efectuar pago sin los debidos soportes, y efectuar pago a proveedor equivocado | Inconformidad por parte de los proveedores y contratistas por mora en el pago y/o por consignación extraviada | Confianza e imagen | 3 | 2 | MODERADA | Verificación del RUT, nombre del proveedor y cuenta a consignar | Preventivo | Probabilidad | 70 | 2 | 2 | BAJA | Asumir el Riesgo | Solicitar al Supervisor del contrato el Acta de Supervisión revisada, firmada y con sus debidos soportes | permanente | P.U. Tesoreria | No Requiere | # de pagos anulados/ # total de inconsistencias detectadas/ | 100% | Del 1 de enero al 31 Marzo 2024 Se realizaron 305 Comprobantes de Egreso con sus respectivos soportes de pago,
Ausencia de un proceso de identificación de cuentas canceladas | Realizar pagos dobles |  | Confianza e imagen | 3 | 2 | MODERADA | La P.U deberá conocer la conceptualización con relación a notas débito y crédito | Preventivo | Probabilidad | 70 | 1 | 2 | BAJA | Asumir el Riesgo | La P.U con funciones de tesorera deberá revisar el procedimiento de pagos a terceros y ajustarlo a las necesidades reales, en caso de no existir, deberá crearlo y adoptarlo | permanente | P.U. Tesoreria | Procedimiento ajustado o adoptado | Procedimiento de pagos ajustado o implementado | 100% | Del 1 de Enero al 31 Marzo 2024 se rechazaron 11 pagos en la banca, por cuentas que no existen, invalidas, no habilitadas, cuenta errada e identificacion que no coincide.
En el momento de elaborar las notas, no se cuenta con el criterio suficiente para derminar terceros y códigos contables | Error en la elaboración de notas débito y crédito |  | Operativo | 1 | 2 | BAJA | La P.U. deberá revisar el proceso para pagos ajustandolo o modificandolo en casod e ser necesario, con el fin de contrarestar este riesgo | Preventivo | Probabilidad | 70 | 2 | 1 | BAJA | Asumir el Riesgo | Entregar un documento con los rubros que son susceptibles en el giro de notas débito y crédito | permanente | P.U. tesorera y P.U contadora | No Requiere | # Total de notas débito y crédito #total de notas débito y créditos anuladas | 100% | Del 1 de enero al 31 de Marzo 2024 se realizaron 89 Notas Débito y 4 Notas Crédito. Se anularon 18 Notas Débito y 1 Nota Crédito. Las anulaciones corresponden a fechas diferentes, códigos contables mal ingresados y descuentos de seguridad social del patrono que no corresponden.
Falta de capacitacion de inducion y reinduccion del uso de los sistemas de informacion. | Usuarios realizan de manera deficiente el manejo de los equipos |  | Cumplimiento | 3 | 3 | ALTA | Socializacion de politica de seguridad y privacidad de la informacion. -Socializacion de cuidados basicos de los equipos. -Sondeo general del uso del equipo de computo. | Correctivo | Probabilidad | 85 | 1 | 3 | MODERADA | Evitar el Riesgo | Realizar la socializacion de la politcada de seguirdad y privacidad de la informacion y delos cuidados basico de los equipos de computo. - Realizar un sondeo general del uso del equipo de computo. -Realizar capacitaciones y reforzar a los funcionarios en el manejo del uso de equipo. | Semestral | area sistemas | Acta de socializacion de la politica de seguridad y privacidad. -folleto de cuidados basicos de computo. -Actas firmadas de capacitaciones. | # de funcioarios capacitados / # total de funcioarios de la entidad.
sin comunicación remota al servidor (periodo de confinamiento - covid -19) | perdida de comunicación |  | Tecnológico | 2 | 2 | BAJA | conexión permanente en el ordenador | Preventivo | Probabilidad | 85 | 2 | 1 | baja | Evitar el Riesgo | mantener el ordenador encendido y en permanente supervision | diario | area sistemas | el servidor se encuentra supervisado por el area de sistemas | # de funcionarios que cuentan con ingreso exitoso al servidor
|  |  |  | Bajas: |  | 1 |  |  |  |  | Bajas: |  | 4
|  |  |  | Moderadas: |  | 4 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 1
|  |  |  | Altas: |  | 0 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
Elaboro y Proyecto |  |  |  | Extremas: |  | 0 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## (11) Almacén
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  | Proceso: | ALMACÉN | [11 empty] | Año: |  | 2024
|  | Objetivo del Proceso: | Recibir, almacenar y distribuir los Bienes, Materiales y Suministros que compra el instituto para sus diferntes dependencias, Garantizando que los Bienes, Materiales y Suministros cumplan con las especificaciones y calidad solicitadas.
CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2024 |  | Estado a 01 de Abril a 30 de Junio de 2024 |  | Estado a 01 de Julio a 30 de Septiembre de 2024 |  | Estado octubre a diciembre de 2024
|  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Desconocimiento del procedimiento que hacen parte del manual de funciones. No aplicación de los formatos (kardex - ingresos y egresos de almacen) | Inventario del instituto existente con diferencias entre movimientos fisicos con el sistema | Incertidumbre frente al stock de inventarios. - Incumplimiento apoyo a eventos del instituto. | Operativo | 2 | 3 | MODERADA | Revisiones periódicas del inventario físico contrastado con el que arroja el sistema | Detectivo | Probabilidad | 85 | 1 | 1 | BAJA | Asumir el riesgo | Determinar de acuerdo a las revisiones periódicas las inconsistencias encontradas y realizar los seguimientos necesarios para llegar a valores reales | Semestral | Lider de Almacen | Formato diligencias de ingresosy egresos. - Kardez digital -Acta de arqueo. | # de revisiones realizadas/# total de revisiones programadas. | 100% | Durante el periodo se han realizado 15 prestamos de implementación a contratistas del instituto con el fin de darle cumplimiento a los contratos. Se han realizado ( 94 ) entregas (salidas) de almacén a terceros. Las actas se encuentran el el archivo de gestion del area adminsitrativa y financiera (almacen)
Baja adherencia a los procedimientos de Almacén | Entrega de bienes y suministros a cada uno de las areas sin los debidos soportes (Solicitudes de almacen diligenciados firmados para efectuar dicha entrega | Alteraciones en el inventario de la Institución por falencias en el proceso de entrega de bienes y suministros | Operativo | 2 | 2 | BAJA | Despacho de bienes y suministros unicamente con la solicitud de pedido debidamente firmados | Preventivo | Probabilidad | 85 | 1 | #REF! | #REF! | Asumir el riesgo | Solicitar al personal que realiza pedidos internos de bienes y suministros la respectiva solicitud de pedido y cumplimiento de los respectivos soportes | Permanente | Lider de Almacen | Solicitud y acta de entrega realizadas por cada una de la áreas | # deSolicitudes de bienes y suministros / # de acta de inventario entregado con soportes | 100% | 15 solicitudes/15 prestamos. 94 solicitudes de salidas de almacén / 94 entregas.
Dificultades presupuestales. - Mala planeacion | Stock de bienes y suministros requeridos insuficientes | * Entrega inoportuna de los pedidos internos externos por parte del área de almacén. * Compras aceptadas sin el cumplimiento de especificaciones tecnicas | Operativo | 2 | 2 | BAJA | * Revisión permanente de las existencias. * Verificacion mediante observacion directa del cumplimiento de especificaciones al momento de ingreso al almacen. | Preventivo | Probabilidad | 40 | 2 | 2 | BAJA | Asumir el riesgo | * Mantener el stock suficiente de bienes y suministros de acuerdo a las necesidades de cada área. * Definir criterios para la verificacion de productos o elementos adquiridos conforme a los requisitos de compra. | Permanente | Lider de almacen - lider proceso de contratacion por area. - Supervisor del contrato de compra. | * Formato de ingresos y salidades, y solicitudes almacen. * formato de acta de entraga al almacen y soportes | Stock bienes y suministors entregados / # de pedidos de bienes y suministros. - -No de actas de entrada al almacen / No total de compras realizadas | 100% | 15 solicitudes/15 prestamos. 94 solicitudes de salidas de almacén / 94 entregas. El stock de almacen corresponde al requerido desde la Gerencia General y/o area técnica de la entidad.
|  |  |  | Bajas: |  | 2 |  |  |  |  | Bajas: |  | 2
|  |  |  | Moderadas: |  | 1 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
|  |  |  | Altas: |  | 0 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 0 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## Evaluación de Controles (hidden)
|  | Evaluación a los Controles de Riesgos |  | 1- ¿El Control previene la materialización del Riesgo (afecta Probabilidad)? |  | 2-¿El Control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta Impacto)? |  | 3-¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del Control? |  | 4-¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del Control y del seguimiento? |  | 5-¿El Control es automático?* |  | 6-¿El Control es manual?** |  | 7-¿La frecuencia de la ejecución del Control y seguimiento es adecuada? |  | 8-¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del Control? |  | 9-¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? |  | Fecha de Seguimiento: 22 / 02 / 2024
Dep | Cód | Riesgo | Descripción del Control | NA |  | NA |  | 15 pts |  | 5 pts |  | 15 pts |  | 10 pts |  | 15 pts |  | 10 pts |  | 30 pts |  | TOTAL | Observaciones
|  |  |  | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No
PLANEACIÓN | 1.1 | Proyectos ejecutados de forma inadecuada sin tener relacion con la metas. | Realizar control y seguimiento mensual de los proyectos, verificacion de los objetos contractuales con las metas | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 1.2 | Procesos implementados sin compromiso por parte de la alta direccion y funcionarios. | Seguimiento y evaluacion periodica de los procesos implementados | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X | X |  |  | X |  | X |  | X | 10 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 1.3 | Plan de Accion y POD elaborados sin seguimiento en la ejecucion de metas. | Seguimiento trimestral al cumplimiento de la información rendida | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 1.4 | Proyectos de reagalias ejecutados sin liquidar por falta de conocimiento. | Capacitacion funcionario, informes de empalme entre las areas, informe MGA | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X | 30 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
DEFENSA JUDICIAL - INVESTIGACION DISCIPLINARIA | 2.1 | Procesos Judiciales adelantados con vencimiento de terminos | Rrevision diaria de los procesos para que se cumple en terminos legales todos sus procedimientos | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | 60 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 2.2 | Sentecias resolutivas en contra del insituto sin apelar | Hacer uso del recurso en el momento procesal oportuno inmediatamente se conozca el fallo en primera instancia y dentro de los terminos legales. | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | 20 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
CONTRATACIÓN | 3.1 | Contratos celebrados sin poliza o garantías legales | Revision Estudios previos, Seguimiento a los contratos, Aprobacion de polizas por parte oficina juridica. Antes de notificacion de supervicion y acta de inicio. | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 85 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 3.2 | Contratos celebrados con falta de requisitos legales | Lista de chequeo de los contratos celebrados en la entidad con base en el manual de contratacion | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 65 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 3.3. | Procesos contractuales publicados con fallas en el publicacion de la documentacion | Plataformas SECOP y SIA Observa | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | 60 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
TALENTO HUMANO Y NOMINA | 4.1 | Induccion y reinduccion inapropiados e insconsistentes no acordes la norma. | Realizar proceso de inducion y reinduccion que permitan garantizar su realizacion del ingresos del perosnal a la entidad. -Realizar el proceso de reinduccion al inicio de cada vigencia. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | 55 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 4.2 | Hojas de vidas existentes desactualizadas de los funcionarios de planta | Confrontar las hojas de vida con las novedades que genera cada servidor publico (pago de prestaciones sociales - estudios - incapacidades) - Cumplimiento de la lista de chequeo y contenido de la hoja de vida según normatividad vigente. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 4.3 | Nominas elaboradas sin el registro de novedades generadas en el periodo (cada 15 dias) | Caracterizacion del proceso nomina. - Revisar cada 15 dias las novedades de cada servidor. | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 4.4 | Seguridad social liquidadas y pagadas sin el registro total de las novedades. | Caracterizacion del proceso nomina. - Revisar cada 15 dias las novedades de cada servidor. | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO | 5.1 | Jornadas laborales Establecidad que generan complicaciones (Publico, Biomecanico, Fiscio, Locativo y Psicosocial) | Identificar la notificacion y la investigacion de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 85 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 5.2 | Asignacion de recursos establecidos con insuficiente atencion por parte de la alta direccion. | Definir recursos necesarios para la implementacion y diseño SGSST y comunicarlos a la alta direccion para que sean incorporados al prespupuesto de cada vigencia. | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 85 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 5.3 | Posturas en el area de trabajo prolongadas que generan enfermedades ergonomicas en los trabajadores | Capacitacion de Higiene postural. -Implementacion de pausas activas. | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 85 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
SISTEMAS | 6.1 | Equipos de computo existentes infectados con virus informatico | *Implementar la politica de seguridad y privacidad de informacion. *Actualizar parches de seguridad *Restringuir el acceso a paginas que no sean de uso institucional. *Mantener todos los equipos con software de deteccion de archivos dañinos. *Implementacion de software anti ramssoware. | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 45 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 6.2 | Sistemas operativos en funcionamiento sin licencias | Hojas de vidas de los equipos de computo. -Software libre y open sourse | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | 55 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 6.3 | Softwares en funcionamiento con perdida de la informacion. | Backups de la Información -Sistemas de alimentacion auxiliar (UPS) | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 6.4 | Usuarios realizan de manera deficiente el manejo de los equipos | Socializacion de politica de seguridad y privacidad de la informacion. -Socializacion de cuidados basicos de los equipos. -Sondeo general del uso del equipo de computo. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X | 30 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
ARCHIVO CENTRAL | 7.1 | Documentos de archivo con registro historico que no se encuentran fisicamente. | * Formato de control de prestamo. * Aplicación de las tablas de retencion. * Restringir el acceso a personal no autorizado. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 7.2 | Alteracion, extravio o manipulacion de documentos oficiales. | * Formato de control de prestamo. * Aplicación de las tablas de retencion. * Restringir el acceso a personal no autorizado. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 7.3 | Fenomeno Natural (Incendio o Inundación, otros) | * Aplicar medidas de prevencion a corto plazo | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 40 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 7.4 | documentacion del archivo central con deterioro en la informacion. | * Revision periodica de la documentacion archivada para detectar cualquier anomalia que pueda deteriorarla | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 40 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
CONTABILIDAD | 8.1 | Hechos economicos sin la inputacion contable adecuada. | Revisar la parametrizacion en el sistema. -Revisar antes de cada cierre mensual los codigos contables versus codigos presupuestales. | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | 25 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 8.2 | Presentacion extemporanea e las declaraciones tributarias | Cronograma de declaraciones tributarias en lugar visible. -Entrega de la informacion objeto de la delcaracion establecidos dentro de los tiempos. | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 65 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 8.3 | plataforma del chip genera errores en la validacion. | Revision de la diferente normatividad emada por la CGR. Circularizacion a entidades con las que se tienen operaciones reciprocas. | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
PRESUPUESTO | 9.1 | Solicitud de Disponibilidad y Registro efectuados de manera atrazada al tiempo real | Realizar la verificacion de las necesidades diarias de expecicion de CDP Y RP . | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 9.2 | CDP y RP con errores en rubro, valor y terceros | A través de la segregación de funciones las personas encargadas deberan verificar que los valores, rubros y terceros coincidan con los solicitado. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 40 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 9.3 | Informacion presupuestal errada para toma de decisiones gerenciales | * Ingreso de recursos en tiempo real. * Registro de la novedades de incorporacion de CDP y anulacion de RP. * Conciliacion mensual. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 9.4 | Liquidacion erronea en los descuentos de salud y pension u otros descuentos | Realizar ingreso de novedades o funcionarios en compañía de publifinanzas para verificacion del procesos. | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
TESORERÍA | 10.1 | No poder realizar el pago de la orden de pago por medio de la banca intermedia de la entidad. | Realizar el cheque con los debidos soportes, teniendo en cuenta la información ejecutada en la Orden de Pago. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | 60 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 10.2 | No registrar los recursos en debida forma | Dar cumplimiento a la lista a la verificacion de los soportes | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 10.3 | Efectuar pago sin los debidos soportes, y efectuar pago a proveedor equivocado | Solicitar al Supervisor del contrato el Acta de Supervisión revisada, firmada y con sus debidos soportes | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 10.4 | Realizar pagos dobles | La P.U con funciones de tesorera deberá revisar el procedimiento de pagos a terceros y ajustarlo a las necesidades reales, en caso de no existir, deberá crearlo y adoptarlo | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 10.5 | Error en la elaboración de notas débito y crédito | Entregar un documento con los rubros que son susceptibles en el giro de notas débito y crédito | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
ALMACÉN | 11.1 | Inventario del instituto existente con diferencias entre movimientos fisicos con el sistema | Determinar de acuerdo a las revisiones periódicas las inconsistencias encontradas y realizar los seguimientos necesarios para llegar a valores reales | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 85 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 11.2 | Entrega de bienes y suministros a cada uno de las areas sin los debidos soportes (Solicitudes de almacen diligenciados firmados para efectuar dicha entrega | Solicitar al personal que realiza pedidos internos de bienes y suministros la respectiva solicitud de pedido y cumplimiento de los respectivos soportes | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 85 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 11.3 | Stock de bienes y suministros requeridos insuficientes | * Mantener el stock suficiente de bienes y suministros de acuerdo a las necesidades de cada área. * Definir criterios para la verificacion de productos o elementos adquiridos conforme a los requisitos de compra. | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | 40 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| Elaboro y proyecto |  |  | Recibio y aprobo

## Listas (hidden)
Periodicidad
[6 empty] | Zona de Riesgo |  | Impacto |  |  |  |  | Equivalencias para la Calificación de Riesgos: | [7 empty] | Diaria
Tipo de Riesgo: | Tipo de Control: |  | Probabilidad: |  |  |  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | PROBABILIDAD |  |  |  | IMPACTO |  |  |  | Semanal |  | Opciones de Manejo:
Estratégico | Correctivo | Probabilidad | 1 | Raro: | No se ha presentado en los últimos 5 años | Probabilidad | Raro | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | ALTA | Anterior |  | Actual |  | Anterior |  | Actual |  | Mensual
Operativo | Detectivo | Impacto | 2 | Improbable: | Al menos una vez en los últimos 5 años |  | Improbable | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | 1 | Baja | 1 | Raro | 5 | Leve | 1 | Insignificante | Bimestral | Zona | BAJA: | Asumir el riesgo
Financiero | Preventivo |  | 3 | Posible: | Al menos una vez en los últimos 2 años |  | Posible | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA |  |  | 2 | Improbable |  |  | 2 | Menor | Trimestral |  | MODERADA: | Asumir, Reducir el riesgo
Cumplimiento |  |  | 4 | Probable: | Al menos una vez en el último año |  | Probable | MODERADA | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA | 2 | Media | 3 | Posible | 10 | Moderado | 3 | Moderado | Semestral |  | ALTA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
Tecnológico |  |  | 5 | Casi seguro: | Más de una vez al año |  | CasiSeguro | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA | EXTREMA |  |  | 4 | Probable |  |  | 4 | Mayor | Anual |  | EXTREMA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
Confianza e imagen | [12 empty] | 3 | Alta | 5 | Casi Cierto | 20 | Catastrófico | 5 | Catastrófico | Eventual
[22 empty] | Significado | Evitar el riesgo | Prevenir su materialización: Cambios sustanciales al interior de los procesos.
[23 empty] | Reducir el riesgo | Tomar medidas encaminadas a disminuír Probabilidad e Impacto: Optimización de Procedimientos; implementación de Controles.
[23 empty] | Transferir el riesgo | Reducir su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones: Seguros, Tercerización.
[23 empty] | Asumir el riesgo | Aceptar la pérdida residual probable => Planes de Contingencia.

## Impactos (hidden)
Impacto | NIVEL: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| DESCRIPCION: | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
| DESCRIPTOR: | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Equivalencia según tipo | Confidencialidad de la Información | Personal | Grupo de Trabajo | Relativa al Proceso | Institucional | Estratégica
| Credibilidad o Imagen | Grupo de Funcionarios | Todos los Funcionarios | Usuarios Ciudad | Usuarios Región | Usuarios País
| Legal | Multas | Demandas | Investigación Disciplinaria | Investigación Fiscal | Intervención - Sanción
| Operativo | Ajustes a una actividad concreta | Cambios en los procedimientos | Cambios en la interacción de los procesos | Intermitencia en el servicio | Paro total del proceso
| Misional | Afectación de Meta Misional menor al 1% | Afectación de Meta Misional >= 1% y < 3% | Afectación de Meta Misional >= 3% y < 6% | Afectación de Meta Misional >= 6% y < 10% | Afectación de Meta Misional >= 10%
| Medio Ambiente | No genera consecuencias | Genera cambios leves en el entorno | Genera alteraciones importantes o quejas de la comunidad | Genera alteraciones significativas o sanciones de autoridades ambientales | Genera alteraciones catastróficas en el ambiente
| Salud Ocupacional | Lesión Leve o Menor | Incapacidad temporal entre 1 y 10 días | Incapacidad Parcial Permanente o incapacidad temporal mayor a 10 días | Incapacidad Total Permanente | Una o más fatalidades
| Corrupción | NA | NA | NA | NA | Materializaciónde un riesgo de corrupción
| Financiera | ?? | ?? | ?? | ?? | ??

## (12) Tesorería xx (hidden)
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  | Proceso: | TESORERÍA | [11 empty] | Año: |  | 2022
|  | Objetivo del Proceso: | Optimizar el manejo de los recursos financieros, garantizando el pago de los compromisos de manera transparente, eficiente y oportuna, que permita el cumplimiento de los objetivos del instituto.
CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a septiembre 30 de 2019 |  | Estado Enero a Marzo 31 de 2021 |  | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2022 |  | Estado abril a junio 30 de 2022 |  | Estado julio a septiembre de 2022 |  | Estado octubre a diciembre de 2022
|  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Por el trabajo en casa debido a la cuarentena por el virus covin 19, puede existir un Descuido del funcionario con el control de seguridad en la casa . | Cheques y token habilitados con vulnerabilidad ante el robo en casa. | Perdida de dinero. -Hallazgos disciplinarios por entes de control. | Operativo | 3 | 2 | MODERADA | Guardar los cheques y el token en la caja fuerte de la casa. | Preventivo | Probabilidad | 60 | 2 | #REF! | #REF! | Asumir el Riesgo | Mantener los cheques y token dentro de la caja fuerte en la casa. | Permanente | Tesoreria | No requiere | # de chequeras y token guardados / # de chequeras y token habilitados en el banco. | 90% | Una vez se utilice el Token para subir a la plataforma del Banco Davivienda la información para el proceso de pago de todas la obligaciones de la Entidad, se procede a guardar el Token en la Caja fuerte, la Jefe Administrativa y Financiera periodicamente revisa la custodia del token. | 30% | Las chequeras y los Token, siempre mantienen custodiados en la caja aFuerte de la Tesoreria. | 100% | Número de chequeras (06) y (03) Token, siempre se mantienen custodiados en la caja fuerte de la Tesoreria. | 100% | Número de chequeras (06) y (03) Token, siempre se mantienen custodiados en la caja fuerte de la Tesoreria. | 100% | Número de chequeras (06) y (04) Token (se solicita la activación de uno para la funcionaria Yolanda Suarez), siempre se mantienen custodiados en la caja fuerte de la Tesoreria.
Urgencia para el pago debido a compromisos adquiridos con proveedores | Pago de cuentas programadas sin los debidos soportes de pago, debido a la cuarentena por el virus covin 19 se dificulta la revisión de los soporte legales a tiempo. | Hallazgos de tipo administrativo, incumplimiento de procesos de tesoreria | Cumplimiento | 2 | 3 | MODERADA | Verificar los soportes de ejecucion del contrato. | Preventivo | Probabilidad | 70 | 1 | #REF! | #REF! | Reducir el Riesgo | Dar cumplimiento a la lista a la verificacion de los soportes | Permanente | Supervisor - presupuesto - tesoreria | Orden de pago y acta de supervision diligenciadas y firmadas | # de cuentas pagadas con los debidos soportes/# total de cuentas programadas | 90% | Dentro del periodo comprendido en tre el 01 de abril al 30 de septiembre de 2019, se generaron 1154 ordenes de pago de la cuales se pagaron 1130, debido a que se anularon 24 por error en la elboración de la orden de pago, se pueden verificar en las carpetas donde se archivan las ordenes de pago. | 30% | Todas las Ordenes de pago y las notas Tesorales se encuentran con todos los soportes legales. | 100% | Número de cuentas pagadas: 385 y 13 órdenes de pago anuladas con los debidos soportes. Todas las ordenes de pago y las notas tesorales se encuentran con todos los soportes legales. | 100% | Número de cuentas pagadas: 385 y 30 órdenes de pago anuladas con los debidos soportes. Todas las ordenes de pago y las notas tesorales se encuentran con todos los soportes legales. | 100% | Número de cuentas pagadas: 1115 y 27 órdenes de pago anuladas con los debidos soportes. Todas las ordenes de pago y las notas tesorales se encuentran con todos los soportes legales.
Existe deficiencia en mecanismos de verificación a tiempo de las Actas de Supervisión y demas soportes, por permanecer en cuarentena porel covin 19, | Efectuar pago sin los debidos soportes, y efectuar paago a proveedor equivocado | Inconformidad por parte de los proveedores y contratistas por mora en el pago y/o por consignación extraviada | Confianza e imagen | 3 | 2 | MODERADA | Verificación del RUT, nombre del proveedor y cuenta a consignar | Preventivo | Probabilidad | 70 | 2 | #REF! | #REF! | Asumir el Riesgo | Solicitar al Supervisor del contrato el Acta de Supervisión revisada, firmada y con sus debidos soportes | Diario | Tesoreria | No requiere | # de pagos anulados/ # total de inconsistencias detectadas/ | 90% | para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de septiembre de 2019 se anularon 24 ordenes de pago, por encontrarse co n errores en la elaboración. Se virifican en las carpetas donce se archivan las ordenes de pago. | 30% | A cada proveedor se le verifico su Nombre completo, número de Nit y/o cédula y su respectiva Cuenta Bancaria. | 80% | Durante el primer trimestre del año 2022, se reportaron 13 anulaciones de pagos. Para el próximo informe se hará un minucioso informe de las inconsistencias detectadas tanto de este trimestre como del próximo. | 50% | Durante el segundo trimestre del año 2022, se reportaron 30 anulaciones de pagos. Para el próximo informe se hará un minucioso informe de las inconsistencias detectadas tanto de este trimestre como del próximo. | 50% | Durante el tercer trimestre del año 2022, se reportaron 27 anulaciones de pagos. Para el próximo informe se hará un minucioso informe de las inconsistencias detectadas tanto de este trimestre como del próximo.
Descuido en los mencanimos de verificacion de saldos en las cuentas bancarias | Realizar pagos sin verificar los saldos en libros en bancos | Hallazgos disiciplinarios por parte de la contraloria. - Sobregiro que acarrean intereses y sanciones | Financiero | 1 | 2 | BAJA | Monitoreo permanente con revision de saldos en cuentas bancarias en revision de chequera y monitoreo de saldo en el portal empresarial. | Preventivo | Probabilidad | 70 | 1 | #REF! | #REF! | Asumir el Riesgo | Realizar lospagos con base en los saldos disponibles en los libros de bancos y en la plataforma empresarial. | Diario | Tesoreria | Saldos diario del libro de bancos, saldo diario de las cuentas bancarias en el portal empresarial. | / # de pagos realizados./ # de pagos rechazados por saldos no disponibles | 90% | Dentro del periodo comprendido en tre el 01 de abril al 30 de septiembre de 2019, no se registraron pago rechazados por saldos no disponibles, ya que siempre se realiza verificación de los saldos en Bancos antes de realizar la transferencia, se puede verificar en las carpetas de lasconciliaciones Bancarias de cada mes. | 30% | Se realizo permanentemente la revisión y monitoreo de los saldos en libro de Bancos,y el Portal empresarial | 100% | Para este primer trimestre de la vigencia 2022 se realizaron 376 pagos y ningún pago rechazado por no tener saldo. | 100% | Para este segundo trimestre de la vigencia 2022 se realizaron 1014 pagos y ningún pago rechazado por no tener saldo. | 100% | Para este tercer trimestre de la vigencia 2022 se realizaron 1115 pagos y ningún pago rechazado por no tener saldo.
|  |  |  | Bajas: |  | 1 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
|  |  |  | Moderadas: |  | 3 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
|  |  |  | Altas: |  | 0 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 0 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## Resumen (hidden)
|  | Calificación Mapa de Riesgos de Apoyo | [27 empty] | Consolidado de Riesgos por Tipo
|  | A Abril 04 de 2019 | [5 empty] | A Junio 30 de 20189 | [5 empty] | Avance en la reducción del Riesgo | [15 empty] | Proceso: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total | %
|  | ZONA DE RIESGO |  |  |  | TOTAL RIESGOS | CALIFICACIÓN | ZONA DE RIESGO |  |  |  | TOTAL RIESGOS | CALIFICACIÓN | [16 empty] | Estratégico | 2 | [16 empty] | 2 | 4.348%
CÓDIGO | PROCESO: | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA |  |  | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO: | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | TOTAL RIESGOS | CALIF | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | TOTAL RIESGOS | CALIF | AVANCE | Operativo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 18 | 39.13%
1 | Planeación | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | Planeación | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0% | Financiero | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 9 | 19.57%
2 | Control Interno | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | Control Interno | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0% | Cumplimiento |  | 3 | 2 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 11 | 23.91%
3 | Jurídica | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0% | 3 | Jurídica | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0% | Tecnológico | [6 empty] | 2 |  | 1 | [8 empty] | 3 | 6.522%
4 | Contratación | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 4 | Contratación | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.67% | 0% | Confianza e imagen | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 6.522%
5 | Talento Humano | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | Talento Humano | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 28.57% | 14.29% | TOTAL: | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 | 100%
6 | Seguridad y salud en el Trabajo | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | Salud Ocupacional | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20% | 0%
7 | Sistemas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7 | Presupuesto | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20% | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0% | 20%
8 | Archivo Central | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | Contabilidad | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67% | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.33% | 33.33%
9 | Atencion al Usuario | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9 | Tesorería | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33.33% | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0% | 33.33%
10 | Contabilidad | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 0% | 0% | 10 | Almacén | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25% | 25%
11 | Presupuesto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11 | Sistemas | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25% | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25% | 0%
12 | Tesoreria | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12 | Archivo Central | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25% | 0%
13 | Almacen | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13 | Atencion al Usuruario | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50% | 25%
| TOTAL: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | TOTAL: | 17 | 0 | 19 | 23 | 59 | 35.71% | 17 | 16 | 4 | 22 | 59 | 34.29% | 1.429%
OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
GERENTE GENERAL
| Elaboró: |  | Nelson Mauricio Carvajal Carrillo - Jefe Oficina de Control Interno
| Aprobo: |  | Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno
| Guardado en: |  | D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2019\4. MAPA DE RIESGOS\Mapa Riesgos 2019

## Evolución (hidden)
CLASIFICACION ZONAS DE CALOR RIESGOS INDEPORTES QUINDIO
| Riesgo Inherente (APOYO) | [6 empty] | Riesgos Inherente (MISIONALES)
| P R O B A B I L I D A D | Casi Seguro ( 5 ) | 1 |  | 1 |  |  | P R O B A B I L I D A D | Casi Seguro ( 5 ) |  |  | 1
|  | Probable ( 4 ) |  | 1 | 4 |  |  |  | Probable ( 4 ) |  |  |  | 2
|  | Posible ( 3 ) |  | 5 | 14 | 5 | 2 |  | Posible ( 3 ) |  |  | 1 | 3 | 1
|  | Improbable ( 2 ) |  |  | 2 | 4 |  |  | Improbable ( 2 )
|  | Raro ( 1 ) |  | 1 | 2 | 3 | 1 |  | Raro ( 1 ) |  |  |  | 1 | 1
|  |  | ( 1 ) Insignificante | ( 2 ) Menor | ( 3 ) Moderado | ( 4 ) Mayor | ( 5 ) Catastrófico |  |  | ( 1 ) Insignificante | ( 2 ) Menor | ( 3 ) Moderado | ( 4 ) Mayor | ( 5 ) Catastrófico
|  |  | I M P A C T O | [6 empty] | I M P A C T O
OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
GERENTE GENERAL
|  |  | Elaboró: |  | Nelson Mauricio Carvajal Carrillo - Jefe Oficina de Control Interno
|  |  | Aprobo: |  | Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno
|  |  | Guardado en: |  | D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2019\4. MAPA DE RIESGOS\Mapa Riesgos 2019

## Idea Zonas (hidden)
Probabilidad | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

## formatos pre (hidden)
Zona de Riesgo |  |  | Impacto | [5 empty] | Opciones de Manejo:
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | Zona | BAJA: | Asumir el riesgo
Probabilidad | 1 | Raro | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | ALTA |  | MODERADA: | Asumir, Reducir el riesgo
| 2 | Improbable | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA |  | ALTA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
| 3 | Posible | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA |  | EXTREMA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
| 4 | Probable | MODERADA | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA
| 5 | CasiSeguro | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA | EXTREMA | Significado | Evitar el riesgo | Prevenir su materialización: Cambios sustanciales al interior de los procesos.
[9 empty] | Reducir el riesgo | Tomar medidas encaminadas a disminuír Probabilidad e Impacto: Optimización de Procedimientos; implementación de Controles.
[9 empty] | Transferir el riesgo | Reducir su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones: Seguros, Tercerización.
[9 empty] | Asumir el riesgo | Aceptar la pérdida residual probable => Planes de Contingencia.
Probabilidad:
|  |  |  | 1 | Raro: | No se ha presentado en los últimos 5 años
|  |  |  | 2 | Improbable: | Al menos una vez en los últimos 5 años
|  |  |  | 3 | Posible: | Al menos una vez en los últimos 2 años
|  |  |  | 4 | Probable: | Al menos una vez en el último año
|  |  |  | 5 | Casi seguro: | Más de una vez al año