## Instrucciones PAS (hidden)
Instrucciones para el diligenciamiento del Plan de Acción y Seguimiento (PAS)
Pasos | Descripción
Paso 0. Datos básicos | Diligencie el plan de acción y seguimiento comenzando por los datos básicos tales como: a. Título del documento. b. Dirección técnica o grupo responsable (utilice el desplegable y elija la dirección técnica o grupo responsable). c. Entidades líderes, deben ser las que pertenecen al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). d. Objetivo general. Los campos "Documento No. CONPES" y "Fecha de aprobación" se diligenciarán conforme se haya aprobado el documento en la sesión de CONPES. La "Fecha de actualización" se debe actualizar cada vez que se entregue una versión del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) al Grupo CONPES. La fecha de aprobación y la fecha de actualización deben seguir este formato: DD/MM/AAAA.
Paso 1. Plan de acción | a. Objetivos específicos: Se deben escribir así: Objetivo 1: Implementar… Objetivo 2: Diseñar… Los objetivos deben ir acompañados de un verbo y deben derivarse del objetivo general, para ver más detalles de cómo formular los objetivos específicos por favor diríjase a la "Guía Metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos CONPES" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/EC-G01%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3%B3n%20y%20seguimiento%20Doc%20Conpes.Pu.pdf) Defina la ponderación de cada objetivo de acuerdo a su nivel de importancia en el cumplimiento del objetivo general de la política. Tenga en cuenta que la ponderación debe ser expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones debe ser igual a 100%.
b. Acciones: Cada objetivo específico debe tener acciones asociadas para su cumplimiento y deben ir acompañadas de un verbo. Las acciones deben escribirse de la siguiente forma: 1.1 Elaborar... En este caso, la numeración 1.1 indica que la acción es la número 1 y corresponde al objetivo 1. Todas las acciones deben ser numeradas siguiendo la secuencia descrita. Defina la ponderación de las acciones de acuerdo a su nivel de importancia dentro del cumplimiento del objetivo específico relacionado. Tenga en cuenta, que la ponderación debe estar expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones de las acciones de un objetivo específico dado debe ser igual a la ponderación de dicho objetivo. Adicionalmente, la suma total de la ponderación de las acciones debe ser igual a 100%.
c. Relaciones entre acciones: Indique si la acción formulada depende de la ejecución de otra acción. En caso de que no exista relación escriba la palabra No, en caso contrario indique el número de la acción o las acciones que estén relacionadas con la acción después de la palabra Sí (ejemplo: Sí, 2.3).
d. Responsables de la ejecución: Se debe escribir el nombre de las entidades y las direcciones/subdirecciones/dependencias/grupos responsables de ejecutar las acciones. Para ello, escriba nombres completos y evite el uso de siglas. Las dependencias de una misma entidad deben ser separadas por un punto seguido "." (ejemplo: Dirección de Desarrollo Social. Dirección de Desarrollo Empresarial) La información de contacto corresponde a la persona responsable de reportar la ejecución de la acción. Los nombres deben ir acompañados por los correos electrónicos.
e. Tiempo de ejecución: Escriba las fechas de inicio y finalización de las acciones. El tiempo de ejecución debe seguir el formato: DD/MM/AAAA. Recuerde que una fecha no es un año ni un trimestre.
f. Indicadores de cumplimiento: Para esta sección tenga en cuenta los siguientes pasos: - Seleccione el tipo de indicador de acuerdo a la lista desplegable que aparece en la columna denominada "Tipo". - Indique el nombre del indicador que permite hacer seguimiento a la acción. Se aconseja que en el indicador se añada el verbo en participio de la acción (ejemplo: casas construidas, capacitaciones realizadas). No se recomienda el uso de mediciones binarias, cuando la meta sea cumplir con un elemento (un documento elaborado, un libro publicado, un diagnóstico realizado...), se recomienda que el indicador se formule como "Porcentaje de avance" (ejemplo: Porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro sobre la historia del municipio de Armero.). Evite escribir símbolos como "%", escriba las palabras completas (porcentaje). - Indique la fórmula de cálculo del indicador. Recuerde que debe haber perfecta coherencia entre el indicador, la fórmula de cálculo y las unidades de las metas. Cuando la meta sea cumplir con un elemento se recomienda que la fórmula de cálculo se escriba como la sumatoria del porcentaje de avance según los hitos propuestos. Ejemplo: Sumatoria del porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro (Espacio entre la fórmula principal e hitos) Hito 1. Elaboración de 3 de 6 capítulos del libro=10% Hito 2. Elaboración de 6 de 6 capítulos del libro=50% Hito 3. Aprobación de la versión final del libro=35% Hito 4. Publicación del libro en librerías=5%) - Indique la forma de acumulación entre flujo, acumulado, reducción y reducción acumulada. El indicador será de flujo si busca medir los logros en aquellas actividades que se repiten en el tiempo de duración de la acción sin que los resultados de un año afecten los del año anterior. El indicador será acumulado si busca medir el resultado obtenido en un año determinado, incluyendo el resultado de años anteriores. El indicador será de reducción si busca medir los esfuerzos por disminuir un valor que se tiene a un año determinado. El indicador será de reducción acumulada si busca disminuir un valor que se tiene a un año determinado incluyendo el resultado de años anteriores. Para ver más detalles de cómo determinar la forma de acumulación de los indicadores por favor diríjase a la "Guía metodológica para el seguimiento y la evaluación a políticas públicas" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Cartilla%20Guia%20para%20Seguimiento%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Ago%2013.pdf) - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta y ser congruente con el nombre del indicador y su respectiva fórmula de cálculo. - Indique las metas anuales del indicador -de acuerdo a su periodo de ejecución- solo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos); no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada cuando haya lugar. En los casos en los que el indicador cuente con línea de base en valores absolutos, por favor adicione este valor a las metas definidas. - No formule varios indicadores para una sola acción. Cada acción debe tener asociado un indicador de seguimiento, evite agrupaciones de indicadores.
g. Costo de las acciones: Indique el costo de las acciones en millones de pesos, es decir los recursos necesarios para implementar la acción. Totalice los costos por acción y por vigencia. No se deben diligenciar celdas con valores cero. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía.
h. Recursos asignados para las acciones: Indique los recursos asignados en millones de pesos y sus fuentes para cada vigencia. Puede haber distintos recursos y fuentes para una misma acción. Totalice los recursos por acción y por vigencia. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía, pero por favor especifique con claridad su fuente. Los recursos deben estar en pesos del año de la aprobación del documento.
i. Diferencia ente el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones: Si bien existe una fórmula predeterminada, favor verifique se haya calculado la diferencia entre el total de los recursos asignados para el cumplimiento de las acciones y el costo total de las mismas por vigencia con el fin de identificar si la política está financiada o desfinanciada.
Paso 2. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de la acción: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en las unidas en las cuales fue formulado el indicador correspondiente, en términos porcentuales o valores absolutos. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas anuales (acumuladas) establecidas. - Elimine o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes de seguimiento. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
b. Avance acumulado financiero de la acción: - El avance acumulado financiero de la acción debe estar expresado en millones de pesos. - El porcentaje de avance financiero de la acción se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance financiero de la acción Ni= (avance acumulado financiero de la acción Ni en el corte N/ total recursos asignados para la acción Ni en el año del corte). Si la acción Ni comenzó en el año 1 y termina en el año 3, el porcentaje de avance financiero para los cortes del año 2 tendrá como denominador la suma de los recursos asignados para la acción Ni en los años 1 y 2. - El avance acumulado financiero de las acciones para cada corte se calcula con las siguientes fórmulas: Avance total financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]. Porcentaje de avance financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]/ [Total de recursos asignados para el año del corte]. Este denominador irá cambiando según el paso de los años. Para las fechas de corte el año 1, será el total de recursos asignados para el año; para los cortes del año 2 será la suma de los recursos asignados en el año 1 y el año 2. - Elimine y/o adiciones columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
c. Porcentaje de cumplimiento acumulado de los objetivos: - El avance del cumplimiento de los objetivos específicos del documento CONPES tiene la siguiente fórmula: Porcentaje de avance de cumplimiento del objetivo J en el corte N = [(Porcentaje de avance de la acción 1 del objetivo J en el corte N)*(ponderación acción 1 del objetivo J) +..+ (Porcentaje de avance de la acción Ni del objetivo J en el corte N)* (ponderación acción Ni del objetivo J) / (Importancia relativa del objetivo J)*100% ]. Esto se logra hacer de manera más expedita con la función de Excel SUMAPRODUCTO de manera que se escogen las dos columnas, de ponderación y avance porcentual y la función hace el cálculo descrito anteriormente. - Asegúrese de aplicar la fórmula correctamente, incluyendo los valores de los porcentajes de avance y de las ponderaciones de las acciones que componen cada objetivo específico. - Actualice el cálculo de la fórmula conforme al : i) Número de acciones de cada objetivo (adición de filas); ii) Corte evaluado de seguimiento, ya que la fórmula está indicando el avance del objetivo 1 para el corte No.1. Es decir, que a medida que se reporta la información de los cortes de seguimiento establecidos en el documento CONPES, la fórmula debe actualizarse con los porcentajes de avance acumulado de las acciones correspondientes al corte que se esté analizando. Por ejemplo, si se quiere calcular el porcentaje acumulado de cumplimiento de avance del objetivo 2 para el corte No. 2 la fórmula es la siguiente: Porcentaje de avance de cumplimiento objetivo 2 en el corte 2 = [(% de avance de la acción 2.1 en el corte 2)* (ponderación acción 2.1) +..+ (% de avance de la acción 2i en el corte 2) * (ponderación acción 2i) / (Importancia relativa del objetivo 2)*100%]. Con la función de Excel señalada arriba, se tendrá: SUMAPRODUCTO (Columna de ponderaciones de las acciones del objetivo 2; columna de avances porcentuales de las acciones del objetivo 2). - El avance del cumplimiento del objetivo general del documento CONPES, corresponde a la sumatoria de los porcentajes de avance de los objetivos específicos.
Paso 3. Balance cualitativo | Responda las preguntas que están en la sección de balance cualitativo y actualice los datos de contacto de los responsables del reporte de las acciones en los casos que haya lugar.
Instrucciones para el diligenciamiento de la hoja de vida de los indicadores de resultados
Pasos | Descripción
Paso 1. Características generales | a. Nombre del indicador: - Escribir el nombre del indicador, el cual debe ser corto y dar cuenta de lo que está midiendo.
b. Relación con las acciones: -Indicar de cuáles acciones dentro del PAS depende este indicador.
c. Las siguientes secciones deben ser diligenciadas por el Grupo CONPES del DNP: - Estrategia transversal/regional - Objetivo - Programa del PND
d. Sector: - Sector responsable de este indicador
e. Descripción: - Define la información que el indicador va a proporcionar. Identifica los principales aspectos por los cuales se definió el indicador. Este campo debe responder a las preguntas: ¿qué va a medir? y ¿por qué es importante medirlo?. También se debe indicar si el objetivo del indicador es aumentar, reducir o mantener dentro de un rango.
Paso 2. Medición | a. Fórmula de cálculo: Escribir la expresión matemática con la cual se calcula el indicador
b. Unidad de medida: Escribir el parámetro de referencia para determinar las magnitudes de medición del indicador.
c. Periodicidad de medición: Explicar la frecuencia con la cual se miden los resultados.
d. Línea base: - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. - El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta. - Se debe especificar la fuente de información usada para obtener el dato y la fecha a la que corresponde.
e. Metas: - Cantidad programada o valor objetivo que espera alcanzar el indicador en un periodo específico (año). - Indique la meta del indicador, sólo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos), no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada. - En los casos en los que el indicador cuente con línea de base, por favor adiciones este valor a las metas definidas.
f. Metodología de la medición: Describa el proceso técnico para poder reportar el indicador; es decir, el proceso que se sigue para obtener los datos y realizar los cálculos necesarios.
Fuentes de medición: Escriba las entidades y sistemas de información encargados de la producción o suministro de la información que se utiliza para la construcción del indicador.
h. Días de rezago: Escriba los días que tarda la información para estar disponible después de cumplido el periodo de medición.
i. Serie disponible: Indique la fecha desde la cuál es posible tener acceso a la serie de datos del indicador.
Paso 3. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de resultado: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en términos porcentuales o valores absolutos, dependiendo de cómo fue formulado el indicador de seguimiento. El registro de las metas debe ser acumulado y debe corresponder a la fechas de corte de seguimiento. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas establecidas en los cortes de seguimiento.
b) Datos del responsable del indicador: - Se debe escribir el nombre de la persona responsable de reportar la información de avance de este indicador en los términos presentados en la ficha técnica. - Para el campo de entidad y dependencia escriba nombres completos y evite el uso de siglas.
Paso 4. Observaciones | Escriba los comentarios que deban tenerse en cuenta sobre el indicador, y que no fueron recogidos a través de la ficha técnica. Incluye comentarios que se consideren pertinentes para la conceptualización y comprensión del indicador.
Paso 5. Tabla de Indicadores | A partir de la hoja de vida de cada indicador de resultado, diligencie los campos requeridos en la pestaña de Indicadores de resultado (IR).
Recomendaciones de forma
1. No modifique el formato del Plan de acción y seguimiento en cuanto a: tipo de letra, nombres de las columnas y de las filas, bordes, colores de las celdas, formatos de las columnas correspondientes nombradas "% de avance".
2. En el Plan de Acción, elimine y/o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones, vigencias y cortes. Asegúrese de mantener el formato cuando adicione y/o elimine columnas y filas.
3. Asegúrese de aplicar y copiar en el Plan de Acción las fórmulas de cálculo para las filas y columnas que tienen fórmulas: "Avance acumulado", "% de avance", "%de cumplimiento acumulado de los objetivos", "Avance de las acciones" y "Avance financiero".
4. Haga buen uso de las normas ortográficas. No use mayúsculas sostenidas, alterne entre mayúscula y minúscula.

## Desplegables (hidden)
Tipo | Forma de acumulación
Gestión | Flujo
Producto | Acumulado
Resultado | Reducción
Reducción acumulada
Direcciones Técnicas DNP | DT DNP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Dirección de Vigilancia de las Regalías | Dirección del Sistema General de Regalías | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible | Dirección de Desarrollo Social | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Dirección de Desarrollo Urbano | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Dirección de Estudios Económicos | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Dirección de Desarrollo Digital
DADS | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Subdirección de Inversiones para el Desarrollo Social y la Administración General del Estado | Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal | Subdirección de Proyectos |  | Subdirección de Gestión Ambiental | Subdirección de Minas y Energía | Subdirección de Salud | Subdirección de Justicia y Gobierno | Subdirección de Producción y Desarrollo Rural | Subdirección de Agua y Saneamiento | Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación | Subdirección de Análisis Fiscal | Grupo de Sinergia Territorial | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Subdirección de Prospectiva Digital
DDD | Direccion de Desarrollo Digital | Subdirección de Inversiones para la Infraestructura y la Defensa Nacional | Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación |  | Subdirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático | Subdirección de Transporte | Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida | Subdirección de Seguridad y Defensa | Subdirección de Comercialización y Financiamiento Agropecuario Rural | Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano | Subdirección de Productvidad, Internacionalización y Competencia | Subdirección de Estudios Sectoriales y Regulación | Grupo de Evaluaciones Focalizadas
DDDR | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial | Subdirección de Control |  |  | Subdirección de Movilidad y Transporte Urbano | Subdirección de Educación |  |  |  |  | Subdirección de Estudios Macroeconómicos | Grupo de Seguimiento
DDRS | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Subdirección de Crédito | [5 empty] | Subdirección de Empleo y Seguridad Social | [5 empty] | Grupo de Tecnología
DDS | Dirección de Desarrollo Social | [6 empty] | Subdirección de Género
DDU | Dirección de Desarrollo Urbano
DEE | Dirección de Estudios Económicos
DIDE | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial
DIES | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
DIFP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
DJSG | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno
DSEPP | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
DSGR | Dirección del Sistema General de Regalías
DVR | Dirección de Vigilancia de las Regalías
GPE | Grupo de Proyectos Especiales
SGS | Subdirección General Sectorial
SGT | Subdirección General Territorial
PGN-propios
PGN-nación
PGN-nación- funcionamiento
PGN-propios- funcionamiento
SGR
SGP
Otros

## ADMINISTRATIVO
|  |  | FORMATO |  |  |  |  | Código: FM-PG-PL-07
|  |  | PLAN OPERATIVO POR DEPENDECIA (POD)- GESTION ADMINISTRATIVO 2024 |  |  |  |  | Versión: 03
Fecha: 08/02/2024
No IND | PROCESO | ACTIVIDADES A REALIZAR | META PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | FORMULA INDICADOR | 1 TRIMESTRE DE 2024 |  | 2 TRIMESTRE DE 2024 |  | 3 TRIMESTRE DE 2024 |  | 4 TRIMESTRE DE 2024
[9 empty] | RESULTADO | SEGUIMIENTO 31 MARZO 2024 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 JUNIO 2024 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 SEPTIEMBRE 2024 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 DICIEMBRE 2024
1 | TALENTO HUMANO | ADOPTAR Y DAR CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (PLAN DE BIENESTAR, PLAN ANTICORRUPCIÓN, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, PLAN INTEGRAL DE CAPACITACIÓN, PINAR, PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO). | PLANES ADOPTADOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA | #PLANES ADOPTADOS/TOTAL PLANES REQUERIDOS | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 se realizó: 1. Plan Estratégico de Talento Humano mediante Resolución N° 020 de enero 30 de 2024, donde se incluye los parámetros de cumplimiento de los estándares en pro de la misionalidad Institucional y proyecto del Plan de Desarrollo 2024-2027. 2. Plan de Bienestar Social e Incentivos mediante Resolución N° 018 de enero 30 de 2024, incorporando las actividades para el bienestar de los funcionarios de INDEPORTES QUINDÍO generando estándares de calidad de vida personal y laboral del servidor de la entidad. 3. Plan de Capacitación mediante Resolución N° 019 de enero 30 de 2024, creando estratégias para incorporar los conocimientos necesarios para el desarrollo óptimo en el puesto de trabajo de cada servidor incorporado a la planta de Personal de la entidad (INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN). 4. Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI mediante Resolución N° 023 de enero 30 de 2024, que fortalece los mecanismos de seguridad en relación a los temas cibernéticos y transparencia de la información que desarrolla la entidad. 5. Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP Versión 1, el cual promueve la cultura de la legalidad identificando y controlando el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad del Instituto.
2 | TALENTO HUMANO | EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTO AL A LOS PLANES ADOPTADOS | 4 SEGUIMIENTOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA | N° SEGUIMIENTOS REALIZADOS / PLANES EXISTENTES | 25% | Dentro del primer trimestre de la vigencia 2024 se ha realizado los siguientes seguimientos: 1. Capacitación de inducción y reinducción en los programas de talento humano, seguridad y salud en el trabajo y Ley General de Archivo, los cuales promueven la participación colectiva de funcionarios y contratistas que realizan actividades que comprometen estos requisitos. 2. Proceso para realizar contrato de Bienestar Social e Incentivos por proceso de Mínima Cuantía el cual contenga diferentes actividades que promuevan el bienestar personal y colectivo de los funcionarios de planta de INDEPORTES QUINDIO. 3. Seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano donde se ha incluido los diferentes reportes tales como: Ley de Cuotas, Reporte de Jovenes Contratados por el Estado y la conformación de la Comisión de Personal de INDEPORTES QUINDIO para el periodo 2024-2026.
3 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | EVALUACION Y HACER SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 4 SEGUIMIENTOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA | N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 25% | Dentro del seguimiento del primer corte trimestral de la vigencia 2024: 1.Se realiza el plan anual de trabajo a través de Resolución No. 024 de enero 30 de 2024 , se socializa y se firma por el gerente. 2. Se solicitó de manera formal a las empresas Valsalud, Proteccion trabajo y Salud, Gema y proenso cotizaciones para proceso de aplicación de examenes medico laborales los funcionarios del Instituto. Se realiza capacitacion a los trabaajdores de manera digital para disminuir actos y condiciones inseguras dentro de los diferentes lugares de trabajo. Se diseñó y socializó protocolo en proceso de caminatas ecologicas. Se realizó informe con las acciones realiozadas sobre las sugerencias de la ARL positiva para cerrar el caso del A.T ocurrdio en septiembre 2023. 3. Se realizó jornada de pausas activas en el mes de febrero, capacitacion. Se realizaron a la fecha 2 reuniones del COPASST para fortalecer el proceso de seguimiento a los riesgos dentro del ambiente laboral. Se realizó analisis de perfil sociodemografico para deterinar las condiciones de salud de los trabajadores y priorizar los riesgos en conjunto de la matriz de peligros. Se realizó inventario de extiontores y botiquines. Se realizó evaluacion de estandares minimos ante el Ministerio de trabajo. Se realizó capacitacion de prevencion de enfermedad laboral, tunel carpiano y epicondilitis.
N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL SGSST
4 | TALENTO HUMANO | EVALUACION , EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SEMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA | N° DE EVALUACIONES REALIZADAS | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 se participó de la capacitación virtual de la Evaluación de Desempeño Laboral el día 08 de marzo de 2024, dando los parámetros de cumplimiento y los lineamientos normativos que lo acobijan. 1. Se realizó la evaluación del desempeño laboral del segundo semestre 2023-2024 de los funcionarios Manuel Antonio Rodriguez (Profesional Universitario del Área Técnica) y Zulma Toro Agudelo (Secretaria Ejecutiva). 2. Se realizó concertación de compromisos funcionales y comportamentales 2024-2025 de los siguientes funcionarios: Zulma Toro Agudelo (Secretaria Ejecutiva), Manuel Antonio Rodriguez (Profesional Universitario del Área Técnica), Jaime Antonio Ariza Soto (Conductor Mecánico), Wilber Alonso Garcia (Técnico Juegos Intercolegiados) y Mónica Viviana Londoño Castellanos (Profesional Universitaria - Contadora). Las evidencias reposan en las historias laborales y publicadas en la sección Institucional/ Evaluación del Desempeño de la página web Institucional www.indeportesquindio.gov.co
N° DE EVALUACIONES PROGRAMADAS
5 | TALENTO HUMANO | INDUCCION Y REINDUCCION | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA | N° DE INDUCCIONES Y REINDUCCIONES REALIZADAS | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024: 1. Se realizó el día 28 de febrero de 2024 capacitación el día de inducción y reinducción por parte del contratista de Apoyo de Talento Humano Jhonathan Duque Arenas, donde realiza la retroalimentación del Manual de Funciones y Competencias laborales adoptado bajo Resolución No. 244 de octubre 05 de 2022, códigos institucionales, carta al trato digno y conocimiento de la página web Institucional, que brinda la información general del instituto y dando cumplimiento a los lineamientos normativos de la Ley 1714 de 2014 "por la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información Pública Nacional". Las evidencias reposan en la carpeta de Capacitación de la vigencia 2024.
N° DE INDUCCIONES Y REINDUCCIONES PROGRAMADAS
6 | NOMINA | REGISTRAR DE MANERA CORRECTA LA NOMINA Y SUS NOVEDAES EN LOS TERMINOS LEGALES | REGISTRAR LA NOMINA Y LAS NOVEDADES ACORDE A LO HECHOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | CONTABILIDAD | PAGOS GIRADOS DE MANERA CORRECTA. | 25% | Durante cada periodo de pago quincenal se realiza nómina con sus respectivas novedades como descuentos, incapacidades, vacaciones, entre otras. Durante cada mes se realizan 02 (quincenal) nóminas sin la generación de errores - total de nómina realizadas de Enero a Marzo: 06. 1. Se incluyó novedades de retiro de los siguientes funcionarios: Fernando Augusto Paneso, Orfa María Ruiz Agudelo, Yolanda Suarez Campos, Gloria Inés Herrera Franco,María Ludibia Arias Giraldo, Cesar Augusto Cruz, Andrés Felipe Amorocho. 2. Se realizó novedad de retiro y reintegro de la funcionaria Maria Isabel Rojas Vasquez (Jefe Oficina Jurídica)
NOVEDADES REGISTRADAS EN LAS FECHAS Y PERIODOS CORRECTOS
7 | ARCHIVO CENTRAL | LEVANTAMIIENTO DE INVENTARIO DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL ARCHIIVO | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | ARCHIVO CENTRAL | N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL POI | 25% | 1-Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, se realizó la organización y limpieza del archivo una vez a la semana en cumplimiento del contrato CAG009 de 2024. 2- Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, no se levantó inventario general del archivo central del Instituto, se encuentra programado para el siguiente trimestre.
N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI
8 | SISTEMAS DE INFORMACION | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE LOS EVENTOS, ACTIVIDADES E INFORMACION QUE GENERA EL INSTITUTO. | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | CONTRATISTA APOYO (SISTEMAS ) | N° DE PUBLICACIONES REALIZADAS | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, el proceso de publicaciones ha realizado el cargue de los diferentes documentos emitidos en el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES QUINDÍO" dando cumplimiento a los lineamientos normativos expedido por la Ley 1714 de 2014 "Por medio la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". Se encuentra en proceso la actualización de la sección quienes somos, ya que se encuentra en la construcción de la misión y visión de la entidad.
N° TOTAL DE EVENTOS, ACTIVIDADES E INFORMACIÓN QUE REQUIERAN DE SU PUBLICACIÓN.
9 | SISTEMAS DE INFORMACION | PRESENTACION DE INFORMES Y DOCUMENTOS A ORGANOS DE CONTROL Y PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTURALES. | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | CONTRATISTA APOYO (SISTEMAS ) | N° DE PUBLICACIONES REALIZADAS. | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, el proceso de publicaciones apoyó con las respectivas publicaciones y envíos del informe para la Contaduría y Contraloría General de la Nación con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente. El reporte envíado fue del corte al 31 de diciembre de 2023.
N° TOTAL DE PUBLICACIONES PROGRAMADAS POR LEY.
10 | ATENCION AL USUARIO | CUMPLIR CON LA RESPUESTA DENTRO DE LOS TERMINOS DE LEY CON LAS PQRS. | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | SECRETARIA GENERAL | N° DE PQRS RESPONDIDAS DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE LEY. | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 ingresaron 264 PQRS, discriminados así: 85 Certificados, 05 derechos de petición, 169 solicitudes, 03 traslados y 02 tutelas. 1- Se contestaron 258 2- Se encuentra 06 en estado vencido Se aclara que la ventanilla esta programada con menor tiempo de respuesta para la realizacion del seguimiento.
N° TOTAL DE PQRS RECIBIDAS EN EL PERIODO.
[8 empty] | TOTALES | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MARIANA ARAQUE CAMACHO
Elaboro y Proyecto

## FINANCIERO
|  |  | FORMATO |  |  |  |  | Código: FM-PG-PL-08
|  |  | PLAN OPERATIVO POR DEPENDECIA (POD)- GESTION FINANCIERA 2024 |  |  |  |  | Versión: 03
Fecha: 08/02/2024
No IND | PROCESO | ACTIVIDADES A REALIZAR | META PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | FORMULA INDICADOR | 1 TRIMESTRE DE 2024 |  | 2 TRIMESTRE DE 2024 |  | 3 TRIMESTRE DE 2024 |  | 4 TRIMESTRE DE 2024
[9 empty] | RESULTADO | SEGUIMIENTO 31 MARZO 2024 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 JUNIO 2024 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 SEPTIEMBRE 2024 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 SEPTIEMBRE 2024
1 | CONTABILIDAD | GENERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA PRESENTARLOS A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS. | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | CONTADOR | N° ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS Y PUBLICADOS EN LA VIGENCIA | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, se presentaron tres (03) declaraciones de retención en la fuente en la administración de impuestos y aduanas nacionales y dos (02) retenciones en Reteica ante la secretaria de hacienda de Armenia.
N° TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS POR LA CGN
2 | CONTABILIDAD | GARANTIZAR QUE LOS REGISTROS CONTABLES SE PARAMETRICEN CON LAS CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE MANERA CORRECTA Y COHERENTE | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | CONTADOR | CONCLILIACIONES ENTRE AREAS SIN ERRORES DE PARAMETRIZACION | 25% | Dentro del primer trimestre de la vigencia 2024: 1. Se revisa permanentemente la pàgina web de la CGN https://www.contaduria.gov.co/marco-normativo-para-entidades-de-gobierno. 2. Se revisa la parametrizaciòn de las cuentas contables en los mòdulos presupuestales.gobierno.
3 | CONTABILIDAD | GARANTIZAR QUE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE REALICEN A TIEMPO | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | CONTADOR | TOTAL DE CUENTAS CONCILIADAS/TOTAL DE CUENTAS | 25% | En el primer trimestre de la vigencia 2024 se realizaron un total de 20 conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas activas en el Instituto.
4 | PRESUPUESTO | PROYECTAR EL PRESUPUESTO PARA CADA VIGENCIA Y REALIZAR SU CORRECTA EJECUCION - | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1- ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO. 2- EJECUCIONES ACTUALIZADAS CON MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO. | 25% | INDEPORTES QUINDÍO expidió la Resolución No. 416 de diciembre 26 de 2023 "por la cual se liquida el presupuesto de ingresos, gastos e inversión para el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES QUINDÍO" para el periodo fiscal comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2024" y se realizó las siguientes modificaciones: 1.Resolución No. 053 del 05 de marzo de 2024 (traslado presupuesto - gastos de inversión). 2.Resolución No. 049 del 07 de marzo de 2024 (traslado presupuesto - gastos de inversión). 3.Resolución No. 061 del 12 de marzo de 2024 (traslado presupuesto - gastos de funcionamiento).
5 | TESORERIA | GARANTIZAR QUE LOS LIBROS DE BANCOS SE EJECUTEN EN TIEMPO REAL | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | TESORERA | N° DE PAGOS REALIZADOS | 25% | 1. Del 1 de enero al 31 Marzo 2024 Se realizaron 305 Comprobantes de Egreso con sus respectivos soportes de pago.
TOTAL DE PAGOS REQUERIDOS EN LA VIGENCIA
6 | TESORERIA | GARANTIZAR QUE LOS PAGOS SE REALICEN DE MANERA EXITOSA; ES DECIR, QUE LA FUENTE DE FINANCIACIÓN CORRESPONDA A LA CUENTA BANCARIA ASIGNADA. IGUALMENTE, VERIFICAR QUE LOS PAGOS EN LA BANCA SALGAN EXITOSOS. | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | TESORERA | N° DE PAGOS REALIZADOS EXITOSAMENTE / N° DE PAGOS CON INCONSISTENCIA. | 25% | 1. Del 1 de enero al 31 Marzo 2024 Se realizaron 305 Comprobantes de Egreso con sus respectivos soportes de pago. 2. Se realizaron 4 cheques Anulados porque la fecha era diferente al requerimiento solicitado para el tema de viaticos. 3. Del 1 de Enero al 31 Marzo 2024 se rechazaron 11 pagos en la banca, por cuentas que no existen, invalidas, no habilitadas, cuenta errada e identificacion que no coincide.
7 | ALMACEN | GARANTIZAR QUE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO SE ADMINSITREN A TRAVÉS DEL MODULO DE INVENTARIOS Y QUE LAS ADQUISICIONES , BAJAS O PERDIDAS SE REGISTREN DE MANERA OPORTUNA | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | ALMACEN - CONTABILIDAD | TOTAL DE BIENES INCORPORADOS AL MÓDULO. | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 no se realizó ningún proceso de ingresos a bienes adquiridos por la entidad en el módulo de inventarios del Software Publifinanzas.
TOTAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL PERIODO, BAJAS O PERDIDAS.
8 | ALMACEN | REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS FISICOS DE PROPIEDAD DEL INSITUTOT CON EL MODULO DE INVENTARIOS | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | ALMACEN - CONTABILIDAD | N° DE INVENTARIOS REALIZADOS | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, no se realizó inventario general del Archivo Central ubicado en el CC Verona. Se tiene programa para el próximo trimestre.
N° DE INVENTARIOS PROGRAMADOS.
9 | PRESUPUESTO | GARANTIZAR LA PARIDAD DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ENTRE INGRESOS Y GASTOS | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | PRESUPUESTO | TOTAL N° DE FUENTES / DIFERENCIAS ENTRE LAS FUENTES DE INGRESOS Y GASTOS. | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 se contó con 13 fuentes de ingresos y gastos para los diferentes procesos tesorales, presupuestales y contables del Instituto.
10 | PRESUPUESTO | CIERRES PRESUPUESTALES | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | PRESUPUESTO | TOTAL DE CIERRES/MESES DEL AÑO | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, se realizaron tres (03) cierres presupuestales en coordinación con el proceso de tesorería y contabilidad. Se realiza sin ningún tipo de novedad y se realiza con el fin de generar las ejecuciones del Instituto.
[8 empty] | TOTALES | 31.25% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MARIANA ARAQUE CAMACHO

## JURIDICA
|  |  | FORMATO |  |  |  |  | Código: FM-PG-PL-08
|  |  | PLAN OPERATIVO POR DEPENDECIA (POD)- GESTION JURIDICA 2024 |  |  |  |  | Versión: 03
Fecha: 08/02/2024
No IND | PROCESO | ACTIVIDADES A REALIZAR | META PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | FORMULA INDICADOR | 1 TRIMESTRE DE 2024 |  | 2 TRIMESTRE DE 2024 |  | 3 TRIMESTRE DE 2024 |  | 4 TRIMESTRE DE 2024
[9 empty] | RESULTADO | SEGUIMIENTO 31 MARZO 2024 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 JUNIO 2024 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 SEPTIEMBRE 2024 | RESULTADO | SEGUIMIENTO 30 SEPTIEMBRE 2024
1 | CONTRATACION | EL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS MODALIDADES FINALIZADO EN SU TOTALIDAD EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, SIGUIENDO LOS PARAMETROS LEGALES VIGENTES. | CONTRATOS SUSCRITOS EN LA PLATAFORMA SECOP II PARA EL 20212- 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE OFICINA JURIDICA | N° DE CONTRATOS SUSCRITOS EN LA PLATAFORMA SECOP II | 25% | DURANTE ESTE PERIODO SE RADICARON 93 EXPEDIENTES PRECONTRACTUALES, PARA LO CUAL SE SUSCRIBIERON 92 CONTRATOS. ASÍ: 91 EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA (90 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SEVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y PROFESIONALES, 1 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO), 1 CONTRATO A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL - ACUERDO MARCO (COMBUSTIBLE), LA DIFERENCIA DE LOS EXPEDIENTES RADICADOS CON LOS CONTRATOS SUSCRITOS RADICA EN LO SIGUIENTE: 1) 1 PROCESO EN LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA(AMBULANCIA Y PRIMEROS AUXILIOS) FUE RADICADO EN EL MES DE MARZO Y SU PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA FUE EL 22 DE MARZO DE 2024 PERO DE CONFORMIDAD AL CRONOGRAMA DE EXTIENDE HASTA EL MES DE ABRIL SU ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA REPORTADA EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA Y EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II.
N° DE PROCESOS PRECONTRACTUALES RADICADOS
2 | CONTRATACION | PUBLICACIÓN CONTRATACIÓN PÁGINA SIA OBSERVA DE CONFORMIDAD CON LOS CONTRATOS ADELANTADOS POR LA PLATAFORMA DEL SECOP II | REGISTRO SIA OBSERVA - SECOP II 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | OFICINA JURÍDICA | N° DE CONTRATOS REGISTRADOS EN SIA OBSERVA | 25% | DURANTE ESTE PERIODO SE SUSCRIBIERON 92 CONTRATOS. ASÍ: 91 EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA (90 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SEVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y PROFESIONALES, 1 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO), 1 CONTRATO A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL - ACUERDO MARCO (COMBUSTIBLE), PARA LO CUAL TODOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SUSCRITOS EN LA PLATAFORMA SECOP II Y REPORTADOS EN EL SIA OBSERVA.
N° DE CONTRATOS SUSCRITOS EN LA PLATAFORMA SECOP II
3 | CONTRATACION | REMISIÒN INFORME DE CONTRATACION LEGALIZADA A LA PROCURADURIA | INFORMES ENTREGADOS - (AÑO 2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | OFICINA JURIDICA | CONTRATOS LEGALIZADOS | 25% | EL INFORME SE ENVIA DE MANERA TRIMESTRAL, POR CONSIGUIENTE SE ENVIA UNA VEZ VENCIDO EL TRIMESTRE (ENERO, FEBRERO Y MARZO) ASÍ LAS COSAS EL ENVIO DE ESTE PERIODO SE REALIZA EN EL MES DE ABRIL
CONTRATOS INFORMADOS
4 | GESTION JURIDICA | DERECHOS DE PETICION DE COMPETENCIA DE LA OFICINA JURIDICA | DERECHOS DE PETICIÒN TRAMITADOS DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES - 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE OFICINA JURÍDICA | N° DE PETICIONES RESUELTAS | 25% | EN ESTE PERIODO SE CONTESTO UN DERECHO DE PETICIÓN DE COMPETENCIA DE LA OFICINA JURIDICA, DENTRO DEL TERMINO LEGAL LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE DERECHOS DE PETIICON QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DE GERENCIA
N° DE PETICIONES REGISTRADAS
5 | GESTION JURIDICA | CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS | SECCIÓN CAPACITACIÓN - 3 VECES AL AÑO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | OFICINA JURIDICA | N° DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 25% | DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO CAPACITACIONES
N° DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS
6 | DEFENSA JUDICIAL | REPRESENTACIÓN EN PROCESOS JUDICIALES | DEMANDAS JUDICIALES - 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE OFICINA JURÍDICA | N° DE ACTUACIONES ATENDIDAS | 25% | DURANTE ESTE PERIODO SE DIERON LAS SIGUIENTES ACTUACIONES JUDICIALES: - DEMANDA CON NÚMERO DE RADICADO 63001-3333-006-2023-00078-00 DEMANDANTE OSCAR LEON - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO: SE NOTIFICO POR PARTE DEL JUZGADO AUTO POR EL CUAL PROGRAMADA AUDIENCIA INICIAL PARA EL DIA JUEVES 6 DE JUNIO DE 2024 A LAS 8:00 AM - MEDIANTE AUTO DE FECHA 14 DE MARZO DE 2024 Y LA CUAL SE NOTIFICA POR CORREO EL DÍA 15 DE MARZO SE ADMITE DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CON NUMERO DE RADICADO 63001-3333-003-2023-00213-00 - DAVID ALBERTO ROJAS, DONDE DAN EL TRASLADO DE LA MISMA PARA CONTESTAR POR EL TERMINO DE 30 DÍAS HABILES, TERMINO QUE SE VENCE EN EL MES DE MAYO.
N° DE ACTUACIONES SOLICITADAS Y/O PROGRAMADAS
7 | INVESTIGACION DISCIPLINARIA | PROCESOS DISCIPLINARIOS | PROCESOS DISCIPLINARIOS - 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | TRIMESTRAL | JEFE OFICINA JURÍDICA | N° DE PROCESOS ADELANTADOS | 25% | DURANTE ESTE PERIODO SE RADICARON TRES QUEJAS, DE LAS CUALES 1 LA PROCURADURIA ASUMIO EL PODER PREFERENTE, Y LAS OTRAS DOS ESTAN EN ANALISIS Y EVALUACIÓN PARA DEFINIR APERTURA O DECLARAR INHIBITORIO
N° DE INFORMES, QUEJAS O DENUNCIAS RADICADAS EN EL INSTITUTO.
[8 empty] | TOTALES | 29.17% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
____________________________
JEFE JURÍDICA
MARIA ISABEL ROJAS VASQUEZ