## COMPONENTE 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA VIGENCIA 2026
Componente 1: | GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | % avance primer cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES | % avance segundo cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES | % avance tercer cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (día-mes-año) | % Avance 01 cuatrimestre de 2020 | Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2026 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de mayo al 31 de agosto de 2026 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2026
Subcomponente 1 |  | "Objetivo 1" : Establecer los controles para mitigar el riesgo
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1 | "Actividad 1,1" | Socializar la política de administración del riesgo de Indeportes Quindio | Jefe Oficina Área Técnica | Política de administración de riesgos difundida y socializada de acuerdo a los requerimientos normativos. | 2026-03-31
Subcomponente 2 |  | "Objetivo 1": Planeación y herramientas de control para el óptimo seguimiento al mapa de riesgos
Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2 | "Actividad 1.1" | Realizar la revisión al mapa de riesgos de corrupción - vigencia 2026. | Jefe Oficina Área Técnica | Matriz de mapa de riesgos actualizada a la vigencia 2026 | 2026-02-18
Subcomponente 3 |  | "Objetivo 1" Dar a conocer a la población el mapa de riesgos de la entidad
Consulta divulgación | 3 | "Actividad 1.1" | Socializar el mapa de riesgos de corrupción identificados en el instituto por correos electrónicos y publicarlos en la página WEB y/o diferentes Instancias de Participación Ciudadana. | Planeación | No. Socializaciones realizadas / las programadas | 2026-03-31
| 4 | "Actividad 1.2" | Publicar el Mapa de riesgos de corrupción y el Programa de Transparencia y Ética Pública | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | PAAC publicado en la pagina web de la entidad | 2026-02-18
Subcomponente 4 |  | "Objetivo 1" Controlar de manera oportuna los riesgos de la entidad
Monitoreo y revisión | 5 | "Actividad 1.1" | Monitorear las actividades de cada uno de los componentes del mapa de riesgos de corrupción por el líder de proceso | Jefe Oficina Área Técnica Jefe Oficina Administrativa y Financiera Jefe Oficina Jurídica | Informe con resultados de monitoreo | 2026-05-30
| 6 | "Actividad 1.2" | Realizar las revisiones por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | Control interno | No. de revisiones realizadas | 2026-12-31
Subcomponente 5 |  | "Objetivo 1" Medidas preventivas de prevención del riesgo
Seguimiento | 7 | "Actividad 1.1" | Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Transparencia y Ética Pública y del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto Departamental de Deporte y la Recreación del Quindío (INDEPORTES), con el propósito de evaluar el cumplimiento al Plan de Transparencia y Ética Pública y la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción, de manera cuatrimestral: Primer seguimiento con corte al 30 de abril/Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto/Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2026 | Control interno | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas | 2026-12-31
| 8 | "Actividad 1.2" | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Plan Plan de Transparencia y Ética Pública: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción ddel Instituto Departamental del Deporte y la recreacion del Quindio (INDEPORTES), Comité Institucional de Gestión y Desempeño de manera cuatrimestral .Primer seguimiento con corte al 30 de abril/Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto/Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre de 2026 | Control interno | No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas | 2026-12-31
| 9 | "Actividad 1.3" | Realizar los seguimientos del mapa de riesgos de corrupción | Jefe Oficina Área Técnica Jefe Oficina Administrativa y Financiera Jefe Oficina Jurídica Control Interno | Informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | 2026-12-31
| 10 | "Actividad 1.4" | Publicar en el sitio web de la Entidad los informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | Informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicados en el sitio web | 2026-12-31
CAMILO JOSÉ ORTIZ MONTERO
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Mariana Araque Camacho
Jefe Oficina Jurídica - María Isabel Rojas Vásquez
Jefe Oficina Área Técnica - Mauricio Rayo Ocampo

## COMPONENTE 02
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA VIGENCIA 2026
Componente 2: | ESTRATEGIA ANTITRÁMITE | [5 empty] | % avance primer cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES | % avance segundo cuatrimestre de 2026 |  | % avance tercer cuatrimestre de 2026
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (día-mes-año) |  | Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2026 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de mayo al 31 de agosto de 2026 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2026
Subcomponente 1 |  | "Objetivo 1" : Establecer los medios y mecánicos para consulta de la información y procesos institucionale.
Caracterización de procesos y procedimientos | 1 | Actividad 2,1 | Realizar la caracterización del Manual de Procesos y Procedimientos de la entidad acorde a las necesidades. | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | 1 Documento de Caracterización del proceso y procedimiento. | 2026-12-31
Subcomponente 2 |  | "Objetivo 1" : Medidas preventivas
Seguimiento y evaluacion | 2 | Actividad 2,1 | Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al segundo componente del Plan de Transparencia y Ética Pública: Estrategia antitrámite de la entidad: Primer seguimiento con corte al 30 de abril/Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto/Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre | Control Interno | No. se seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas | 2026-12-31
| 3 | Actividad 2,2 | Realizar 3 socializaciones de los resultados al segundo componente del Plan de Transparencia y Ética Pública: Estrategia antitrámite de la entidad: Primer seguimiento con corte al 30 de abril/Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto/Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre | Control Interno | No. Socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas | 2026-12-31
CAMILO JOSÉ ORTIZ MONTERO
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Mariana Araque Camacho
Jefe Oficina Jurídica - María Isabel Rojas Vásquez
Jefe Oficina Área Técnica - Mauricio Rayo Ocampo

## COMPONENTE 03
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA VIGENCIA 2026
Componente 3: | RENDICIÓN DE CUENTA | [5 empty] | % avance primer cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES | % avance segundo cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES | % avance tercer cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (día-mes-año) |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Enero al 30 de Abril de 2026 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2026 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2026
Subcomponente 1: |  | "Objetivo 1": Que toda la población tenga acceso a la información de la entidad de manera oportuna
Información de calidad y en lenguaje comprensible al ciudadano | 1 | "Actividad 3.1" | Realizar informe de gestión con información correspondiente a la vigencia 2025 | Jefe Oficina Área Técnica - Planeación | Realizar 1 informe de Gestión vigencia 2025 | 2026-02-28
| 2 | "Actividad 3.2" | Realizar socialización de la gestión realizada con los principales logros de la vigencia 2025 | Jefe Oficina Área Técnica - Planeación | No. socialización realizada / No. de socialización programada | 2026-05-31
Subcomponente 2 |  | "Objetivo 1": Fluidez de la información
Dialogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3 | "Actividad 3.1" | Socializar los programas y metas del Instituto en los diferentes municipios y ligas deportivas del departamento | Jefe Oficina Área Técnica | No de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas | 2026-05-31
| 4 | "Actividad 3.2" | Realizar la rendición de la cuenta a la ciudadanía en compañía con la gobernación del Quindío de la gestión de la vigencia | Jefe Oficina Área Técnica - Gerencia | 1 Rendición de cuenta a la ciudadanía | 2026-05-31
Subcomponente 3 |  | "Objetivo 1": Crear cultura de rendición y manejo de datos
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 5 | "Actividad 3.1" | Capacitación a los Funcionarios para la Rendición de la cuenta y el manejo de la información | Gerencia | No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas | 2026-05-31
Subcomponente 4 |  | "Objetivo 1": Información de coadyuva para los planes de mejoramiento
Evaluación interna y externa del proceso | 6 | "Actividad 3.1" | Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos al interior de la entidad | Control Interno | No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados | 2026-12-31
Evaluación interna y externa del proceso | 7 | "Actividad 3.2" | Disponer de canales de comunicación adecuados a cada grupo de valor para socializar el informe de rendición de cuentas | Gerencia | Mecanismos implementados para divulgar los resultados del ejercicio de rendición de cuentas para los grupos de interés: -Redes Sociales, Página web, APP, Prensa, Radio, medios audiovisuales | 01/02/2026 31/12/2026
Evaluación interna y externa del proceso | 8 | "Actividad 3.3" | Publicar informes de rendición de cuentas semestrales en la sección de transparencia y Menú Participa para todos los grupos de valor. | Gerencia Jefe Oficina Área Técnica Jefe Oficina Administrativa y Financiera Control Interno | Informes de gestión publicados en el sitio web | 01/02/2026 31/12/2026
Evaluación interna y externa del proceso | 9 | "Actividad 3.4" | Publicar los estados financieros y los informes de ejecución de presupuestos y gastos en la página WEB de la entidad | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | Estados financieros e informes de ejecución presupuestal publicados en el sitio web | 01/01/2026 31/12/2026
CAMILO JOSE ORTIZ MONTERO
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Mariana Araque Camacho
Jefe Oficina Jurídica - María Isabel Rojas Vásquez
Jefe Oficina Área Técnica - Mauricio Rayo Ocampo

## COMPONENTE 04
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA VIGENCIA 2026
Componente 4: | ATENCION AL CIUDADANO | [5 empty] | % avance primer cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES | % avance segundo cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES | % avance tercer cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (día-mes-año) |  | Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2026 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de mayo al 31 de agosto de 2026 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2026
Subcomponente 1 |  | "Objetivo 1": mejorar la efectividad y la eficiencia con respecto a la atención al ciudadano y garantizar que los servicios que presta la entidad correspondan a las necesidades y expectativas requeridas por el ciudadano.
Fortalecimiento de los canales de atención | 1 | "Actividad 4.1" | Realizar seguimiento efectivo, eficaz y transparente a las solicitudes presentadas por el ciudadano al instituto | Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Atención al usuario | No. de solicitudes contestadas / No. solicitudes presentadas dentro de los términos | 2026-12-31
| 2 | "Actividad 4.2" | Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y solicitudes presentadas ante la entidad. | Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Atención al usuario | No. de encuesta realizadas / No. de personas identificadas como muestra | 2026-12-31
| 3 | "Actividad 4.3" | Realizar seguimiento y evaluación periódica del portal web del Instituto, verificando que la información publicada sea coherente, organizada. | Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Sistemas | No. de seguimientos realizados a las publicaciones /No de seguimientos programados | 2026-12-31
| 4 | "Actividad 4.4" | Socializar la carta de trato digno al ciudadano atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5 del artículo 7 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (Ley 1437 de 2011) | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | Carta publicada y socializada | 2026-02-28
| 5 | "Actividad 4.5" | Socializar el Manual del Usuario y Atención al Ciudadano atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el Artículo 22 de la Ley 1437 de 2011 | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | Manual del Usuario y de Atención al Ciudadano publicado y socializado | 2026-02-28
Subcomponente 3 |  | "Objetivo 1" Fortalecimiento de personal para la atención al ciudadano
Talento Humano | 6 | "Actividad 4.1" | Continuar Fortaleciendo el clima laboral interno, de manera que se brinde calidad en la atención al ciudadano, mediante el comité de convivencia laboral por medio de capacitaciones a todos las áreas. | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas | 2026-12-31
| 7 | "Actividad 4.2" | Realizar seguimiento y ejecución al plan de bienestar social e incentivos | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas | 2026-12-31
Subcomponente 4 |  | "Objetivo 1": Garantizar la actualización normativa y procedimental del proceso
Normativo y procedimental | 8 | "Actividad 4.1" | Realizar seguimiento y evaluación a la operatividad de las PQRS de manera semestral mediante informes | Control Interno | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas | 2026-12-31
| 9 | "Actividad 4.2" | Evaluación al seguimiento de las PQRS de manera mensual por parte del líder del proceso | Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Atención al usuario | No de evaluaciones realizadas / No de evaluaciones programadas (12) | 2026-12-31
| 10 | "Actividad 4.3" | Radicar todas las PQRS e ingresarla al modulo de ventanilla única dándole operatividad | Jefe Oficina Administrativa y Financiera Atención al usuario Jefe Oficina Área Técnica | No. de PQRS ingresadas al módulo ventanilla única / No. de PQRS recibidas | 2026-12-31
Subcomponente 5 |  | "Objetivo 1" Fortalecimiento de personal para la atención al ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | 11 | "Actividad 4.1" | Realizar socialización de los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité de control interno / Comité institucional de gestión y desempeño. | Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Atención al usuario | Socialización realizada / Socialización programada | 2026-12-31
CAMILO JOSÉ ORTIZ MONTERO
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Mariana Araque Camacho
Jefe Oficina JurÍdica - María Isabel Rojas Vásquez
Jefe Oficina Área Técnica - Mauricio Rayo Ocampo

## COMPONENTE 05
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA VIGENCIA 2026
Componente 5: | TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [5 empty] | % avance primer cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES | % avance segundo cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES | % avance tercer cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (día-mes-año) |  | Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2026 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de mayo al 31 de agosto de 2026 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2026
Subcomponente 1 |  | "Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad
Lineamientos de transparencia activa | 1 | "Actividad 5.1" | Determinar que los funcionarios de planta cuenten con el curso de Integridad avalado por la DAFP | Jefe Oficina Administrativa y Financiera Sistemas Planeación | No. de funcionarios con certificación del Curso de Integridad | 2026-12-31
| 2 | "Actividad 5.2" | Publicar base de datos abiertos en el portal www.datos.gov.co | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | Base de datos publicados en el portal dispuesto | 2026-12-31
| 3 | "Actividad 5.3" | Actualizar y publicar en la página web del Instituto la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la información cumplida, de manera cuatrimestral | Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Sistemas | No. de publicaciones realizadas / No. de publicaciones programas (3) | 2026-12-31
| 4 | "Actividad 5.4" | Publicar toda la contratación y convenios en el SECOP II y SIA OBSERVA | Jefe Oficina Jurídica | No. de contratos publicados / No. de contratos celebrados | 2026-12-31
| 5 | "Actividad 5.5" | Publicar los informes de los procesos contractuales de la entidad | Jefe Oficina Jurídica | Informes publicados en el sitio web de Indeportes Quindío | 2026-12-31
Subcomponente 2 |  | "Objetivo 1" Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública
Lineamientos de transparencia pasiva | 6 | "Actividad 5,1" | Socialización y publicación en la pagina web el acto administrativo donde se aplique el principio de gratuidad. | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | Principio de gratuidad socializado y publicado | 2026-03-31
| 7 | "Actividad 5.2" | Revisión de las respuestas que se realicen dentro de los términos legales, además que se esté llevando a cabo el procedimiento de la ventanilla única en debida forma | Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Atención al usuario | No de respuestas contestadas dentro del tiempo / No de respuestas solicitadas Aplicabilidad de respuestas de la ventanilla única | 2026-12-31
Subcomponente 3 |  | "Objetivo 1" Tener control de los ciudadanos y sus requerimientos
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 8 | "Actividad 5.1" | Actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información: 1. Registro de activos de la información. 2. Índice de información reservada y clasificada. 3. Esquema de publicación de la información. | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | No. de componentes actualizados y publicados / No. de componentes programados | 2026-12-31
| 9 | "Actividad 5.2" | Implementación, socialización de la guía para el control de documentos y registros del sistema de gestión de calidad. | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | Guía control de documentos implementada y socializada | 2026-06-30
| 10 | "Actividad 5.3" | Realizar seguimiento, evaluación y cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 dándole cumplimiento a todos la información que requiere de su publicación durante la vigencia (realizar 1 de manera cuatrimestral) | Control Interno | No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados | 2024-12-31
| 11 | "Actividad 5.4" | Verificar el registro y/o actualización de hojas de vida en el SIGEP por parte de los funcionarios de la entidad | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | Hojas de Vida verificadas en el SIGEP de funcionarios que reportan registro de actualización | 2026-03-01
| 12 | "Actividad 5.5" | Revisar el inventario de activos de información | Jefe de Oficina Administrativa y Financiera | Inventario de activos de información actualizado | 2026-12-31
Subcomponente 4 |  | "Objetivo 1": Facilitar a la población especifica el acceso a la información
Criterio diferencial de accesibilidad | 13 | "Actividad 5.1" | Continuar con la página web de la entidad para que cuente con la funcionalidad de traslado de idiomas | Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Sistemas | Mecanismos actualizados | 2026-12-31
| 14 | "Actividad 5.2" | Elaboración y actualización de la Señalización informativa y de emergencia | Jefe Oficina Administrativa y Financiera - SST | Señalización de la entidad | 2026-06-30
| 15 | "Actividad 5.3" | Implementacóon de estrategia de comunicaciones y difusión de la gestión institucional | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | Ejecución del plan de comunicaciones de la vigencia 2026 | 2026-12-31
Subcomponente 5 |  | "Objetivo 1" Seguimiento y control a los canales de acceso para el mejoramiento de los procesos
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 16 | "Actividad 5.1" | Realizar informe periódico sobre el número de visitantes a la pagina web del Instituto | Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Sistemas | 1 Informe socializado | 2026-12-31
| 17 | "Actividad 5.2" | Realizar socialización de los resultados de la evaluación y seguimiento del cumplimento de la publicación de la información según la Ley 1712 de 2014 al comité institucional de gestión y desempeño de manera cuatrimestral | Control Interno | No. de socializaciones realizadas por procesos / No. de socializaciones programadas (3) | 2026-12-31
CAMILO JOSÉ ORTIZ MONTERO
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Mariana Araque Camacho
Jefe Oficina Jurídica - María Isabel Rojas Vásquez
Jefe Oficina Área Técnica - Mauricio Rayo Ocampo
Note on N28: APOYO ADMIN Y FINANC: Diana Mina
Note on P28: APOYO ADMIN Y FINANC: Diana Mina

## COMPONENTE 06
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA VIGENCIA 2026
Componente 6: | INICIATIVAS ADICIONALES | [5 empty] | % avance primer cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES | % avance segundo cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES | % avance tercer cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (día-mes-año) |  | Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2026 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de mayo al 31 de agosto de 2026 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 1 |  | "Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad
Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción | 1 | "Actividad 6.1" | Socializar el código de integridad adoptado en el instituto el cual orientará las actuaciones de las personas dedicadas al servicio publico de manera participativa. Y realizar campañas de divulgación a los funcionarios. | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | No. de socialización realizadas por procesos / No. de socializaciones programadas | 2026-12-31
| 2 | "Actividad 6.2" | Realizar seguimiento y evaluación a la apropiación del código del integridad y los valores establecidos a tres de aplicación de encuestas a los funcionarios y contratistas que hacen parte de la entidad de manera cuatrimestral | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | No. de seguimientos realizados por procesos / No. seguimientos programados (3) | 2026-12-31
CAMILO JOSÉ ORTIZ MONTERO
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Mariana Araque Camacho
Jefe Oficina Jurídica - María Isabel Rojas Vásquez
Jefe Oficina Área Técnica - Mauricio Rayo Ocampo

## COMPONENTE 07
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA VIGENCIA 2026
Componente 7: | INICIATIVAS ADICIONALES - CULTURA DE LA LEGALIDAD E INTEGRIDAD | [5 empty] | % avance primer cuatrimestre de 2026 | % avance 2 cuatrimestre de 2023 | % avance 3 cuatrimestre de 2023 | OBSERVACIONES | % avance segundo cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES | % avance tercer cuatrimestre de 2026 | OBSERVACIONES
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (día-mes-año) |  |  |  | Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2026 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de mayo al 31 de agosto de 2026 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2026
Subcomponente 1 |  | "Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad
Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción | 1 | "Actividad 7.1" | Fortalecer la Política de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción al interior de la Entidad | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | No. de socialización realizadas por procesos / No. de socializaciones programadas | 2026-12-31
| 2 | "Actividad 7.2" | Realizar seguimiento y evaluación a la apropiación del código del integridad y los valores establecidos a tres de aplicación de encuestas a los funcionarios y contratistas que hacen parte de la entidad de manera cuatrimestral | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | No. de seguimientos realizados por procesos / No. seguimientos programados (3) | 2026-12-31
CAMILO JOSÉ ORTIZ MONTERO
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Mariana Araque Camacho
Jefe Oficina Jurídica - María Isabel Rojas Vásquez
Jefe Oficina Área Técnica - Mauricio Rayo Ocampo